## Лист10
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной
программы (квартальный)
за четвертый квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 53 от 13.05.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 годав прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 433.29 | 25.9432 | 407.3468 | 407.3468 | 407.3469 | 17.217 | 11.6656 | 72.3904 | 75.7158 | 229.9624 | 202.1787 | 87.7771 | 117.7867 | -1.5228e-05 | 1.5228e-05 | 3.7383e-06
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 313.4496 | 23.4276 | 290.022 | 290.022 | 286.7443 | 6.4727 | 4.4864 | 57.6824 | 53.3977 | 171.0903 | 155.8578 | 54.7766 | 73.0024 | 3.2777 | -3.2777 | -1.1302
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 50.9863 | 1.069 | 49.9173 | 49.9173 | 48.0563 | 5.961 | 0.16883 | 5.2857 | 3.7698 | 38.5994 | 17.3302 | 0.071088 | 26.7875 | 1.8609 | -1.8609 | -3.728
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 68.8541 | 1.4465 | 67.4076 | 67.4076 | 72.5462 | 4.7833 | 7.0104 | 9.4223 | 18.5483 | 20.2726 | 28.9906 | 32.9294 | 17.9968 | -5.1386 | 5.1386 | 7.6232
1 | Оренбургская область |  | 433.29 | 25.9432 | 407.3468 | 407.3468 | 407.3469 | 17.217 | 11.6656 | 72.3904 | 75.7158 | 229.9624 | 202.1787 | 87.7771 | 117.7867 | -1.5228e-05 | 1.5228e-05 | 4.7652e-06
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 313.4496 | 23.4276 | 290.022 | 290.022 | 286.7443 | 6.4727 | 4.4864 | 57.6824 | 53.3977 | 171.0903 | 155.8578 | 54.7766 | 73.0024 | 3.2777 | -3.2777 | -1.1302
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 313.4496 | 23.4276 | 290.022 | 290.022 | 286.7443 | 6.4727 | 4.4864 | 57.6824 | 53.3977 | 171.0903 | 155.8578 | 54.7766 | 73.0024 | 3.2777 | -3.2777 | -1.1302
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 313.4496 | 23.4276 | 290.022 | 290.022 | 286.7443 | 6.4727 | 4.4864 | 57.6824 | 53.3977 | 171.0903 | 155.8578 | 54.7766 | 73.0024 | 3.2777 | -3.2777 | -1.1302
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00001 | 34.1659 | 21.374 | 12.7919 | 12.7919 | 14.349 | 0.28573 | 0.37536 | 0.61351 | 0.028878 | 11.6551 | 13.4413 | 0.2376 | 0.50341 | -1.5571 | 1.5571 | 12.1725 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00002 | 8.3408 | 0 | 8.3408 | 8.3408 | 6.031 | 0 | 0 | 1.0816 | 0.84963 | 7.2592 | 5.1814 | 0 | 0 | 2.3098 | -2.3098 | -27.6924 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00003 | 9.3185 | 0 | 9.3185 | 9.3185 | 10.6938 | 0 | 0.032479 | 1.4727 | 1.5664 | 7.7843 | 7.2354 | 0.06144 | 1.8595 | -1.3753 | 1.3753 | 14.7587 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00004 | 4.0834 | 0 | 4.0834 | 4.0834 | 3.4378 | 0 | 0 | 4.0175 | 3.3155 | 0.06591 | 0.12227 | 0 | 0 | 0.64558 | -0.64558 | -15.81 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00005 | 2.2471 | 0.019224 | 2.2279 | 2.2279 | 5.1286 | 0 | 0 | 0.93565 | 0.63178 | 1.2922 | 3.9677 | 0 | 0.52906 | -2.9007 | 2.9007 | 130.1987 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00006 | 5.0792 | 0 | 5.0792 | 5.0792 | 7.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0199 | 7.2418 | 0.05928 | 0.21815 | -2.3808 | 2.3808 | 46.8732 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00007 | 18.4951 | 0.13424 | 18.3608 | 18.3608 | 17.6393 | 1.6259 | 0 | 6.57 | 8.9011 | 5.5735 | 5.525 | 4.5915 | 3.2132 | 0.72156 | -0.72156 | -3.9299
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00008 | 33.2831 | 0.030757 | 33.2524 | 33.2524 | 37.8151 | 1.7238 | 2.0421 | 2.0138 | 1.6054 | 19.1854 | 0.91839 | 10.3294 | 33.2492 | -4.5627 | 4.5627 | 13.7214 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00009 | 1.6667 | 0.049922 | 1.6168 | 1.6168 | 1.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6168 | 1.3148 | 0 | 0.60873 | -0.30672 | 0.30672 | 18.9707 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00010 | 4.5409 | 0 | 4.5409 | 4.5409 | 3.9212 | 0 | 0 | 2.5137 | 2.0592 | 2.0272 | 1.5246 | 0 | 0.33736 | 0.61977 | -0.61977 | -13.6484 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00011 | 12.8528 | 0.045049 | 12.8077 | 12.8077 | 11.4351 | 0 | 0.00487 | 2.8153 | 2.3527 | 9.9924 | 9.0776 | 0 | 0 | 1.3726 | -1.3726 | -10.717 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00012 | 6.3764 | 0 | 6.3764 | 6.3764 | 4.1755 | 0 | 0 | 1.7361 | 1.342 | 4.6403 | 2.8079 | 0 | 0.025571 | 2.2009 | -2.2009 | -34.5161 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00013 | 27.394 | 0.83288 | 26.5611 | 26.5611 | 35.7263 | 0.27929 | 0.026824 | 0 | 0.06532 | 8.2027 | 15.2664 | 18.0792 | 20.3678 | -9.1652 | 9.1652 | 34.5059 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00014 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.45226 | 0 | 0.44294 | 0.42 | 0.0093241 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03226 | 0.03226 | 7.6809
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00015 | 16.9924 | 0.032346 | 16.96 | 16.96 | 14.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6366 | 14.4304 | 0.32346 | 0.5387 | 1.9909 | -1.9909 | -11.7388 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00016 | 0.79576 | 0 | 0.79576 | 0.79576 | 1.2751 | 0 | 0 | 0.79576 | 0.57161 | 0 | 0 | 0 | 0.70351 | -0.47937 | 0.47937 | 60.2403 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00017 | 14.167 | 0 | 14.167 | 14.167 | 12.1686 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 13.8148 | 11.9276 | 0.17817 | 0.24099 | 1.9983 | -1.9983 | -14.1057 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00018 | 7.2663 | 0 | 7.2663 | 7.2663 | 5.6917 | 0 | 0 | 4.3041 | 3.1586 | 2.9622 | 2.5332 | 0 | 0 | 1.5746 | -1.5746 | -21.6694 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00019 | 16.8632 | 0.24634 | 16.6169 | 16.6169 | 19.4837 | 0.51004 | 0 | 4.5781 | 1.888 | 3.819 | 12.1221 | 7.7097 | 5.4736 | -2.8668 | 2.8668 | 17.2523 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00020 | 10.1753 | 0 | 10.1753 | 10.1753 | 6.1003 | 2.048 | 1.4116 | 1.6885 | 1.1973 | 6.4388 | 3.4914 | 0 | 0 | 4.075 | -4.075 | -40.0478 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00021 | 4.4643 | 0 | 4.4643 | 4.4643 | 2.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0213 | 2.7346 | 1.443 | 0 | 1.7298 | -1.7298 | -38.7464 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00022 | 2.3558 | 0.11346 | 2.2424 | 2.2424 | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2424 | 1.8729 | 0 | 0 | 0.36947 | -0.36947 | -16.4769 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00023 | 4.6541 | 0.061921 | 4.5922 | 4.5922 | 3.7547 | 0 | 0 | 4.4493 | 3.6238 | 0.14285 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.83746 | -0.83746 | -18.2368 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00024 | 4.7889 | 0 | 4.7889 | 4.7889 | 5.8069 | 0 | 0 | 0 | 1.5951 | 4.7889 | 4.0834 | 0 | 0.1284 | -1.018 | 1.018 | 21.2575 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00025 | 9.2351 | 0 | 9.2351 | 9.2351 | 7.8285 | 0 | 0 | 2.2218 | 2.1654 | 6.6611 | 5.4087 | 0.3522 | 0.25442 | 1.4066 | -1.4066 | -15.2305 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00026 | 6.2661 | 0.16111 | 6.105 | 6.105 | 5.4761 | 0 | 0 | 0 | 0.0085908 | 6.0086 | 5.4331 | 0.096329 | 0.034452 | 0.62886 | -0.62886 | -10.3008 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00027 | 11.6791 | 0 | 11.6791 | 11.6791 | 13.3484 | 0 | 0 | 7.4278 | 12.9126 | 0.13449 | 0.43577 | 4.1168 | 0 | -1.6693 | 1.6693 | 14.2928 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00028 | 26.9623 | 0.29075 | 26.6716 | 26.6716 | 18.5698 | 0 | 0.15028 | 7.3418 | 3.1366 | 13.4264 | 10.7783 | 5.9034 | 4.5046 | 8.1018 | -8.1018 | -30.3761 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2608 | 0 | 0 | -0.2608 | 0.2608 | 100 | Включение инвестиционного проекта
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00029 | 0.63651 | 0.035631 | 0.60088 | 0.60088 | 0.68387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55888 | 0.67746 | 0.042 | 0.0064009 | -0.082984 | 0.082984 | 13.8104 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00030 | 7.8836 | 0 | 7.8836 | 7.8836 | 6.5309 | 0 | 0 | 0.51137 | 0.4128 | 6.1191 | 5.9127 | 1.2532 | 0.2054 | 1.3527 | -1.3527 | -17.1588 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 50.9863 | 1.069 | 49.9173 | 49.9173 | 48.0563 | 5.961 | 0.16883 | 5.2857 | 3.7698 | 38.5994 | 17.3302 | 0.071088 | 26.7875 | 1.8609 | -1.8609 | -3.728
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00031 | 0.74299 | 0 | 0.74299 | 0.74299 | 0.75597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73099 | 0.73935 | 0.012 | 0.01662 | -0.012982 | 0.012982 | 1.7472
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00032 | 1.4905 | 0 | 1.4905 | 1.4905 | 0.9015 | 0 | 0 | 1.4779 | 0 | 0.012624 | 0 | 0 | 0.9015 | 0.58904 | -0.58904 | -39.5184 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 0 | 0.24871 | 0 | 2.1873 | -4.4061 | 4.4061 | 100 | Включение инвестиционного проекта
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2162 | 0 | 0.028639 | -2.2449 | 2.2449 | 100 | Включение инвестиционного проекта
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановский | J_ИП00033 | 3.8598 | 0.33372 | 3.5261 | 3.5261 | 2.2671 | 3.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.259 | -1.259 | -35.7063 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00034 | 8.579 | 0 | 8.579 | 8.579 | 8.5961 | 1.2454 | 0 | 0 | 0.044643 | 7.3336 | 7.5405 | 0 | 1.0109 | -0.017063 | 0.017063 | 0.19889
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00035 | 17.5899 | 0.16228 | 17.4276 | 17.4276 | 1.178 | 0 | 0.044643 | 0 | 0 | 17.4276 | 1.1053 | 0 | 0.027989 | 16.2496 | -16.2496 | -93.2408 | Перенос сроков
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00036 | 1.1968 | 0.007322 | 1.1895 | 1.1895 | 0.11015 | 1.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10221 | 0 | 0.0079388 | 1.0793 | -1.0793 | -90.7396 | Перенос сроков
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00037 | 1.2449 | 0.20011 | 1.0448 | 1.0448 | 6.2718 | 0 | 0.0252 | 0 | 1.1528 | 1.0448 | 4.5568 | 0 | 0.53702 | -5.227 | 5.227 | 500.2865 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00038 | 0.97784 | 0 | 0.97784 | 0.97784 | 0.86202 | 0 | 0 | 0.97784 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0.26282 | 0.11582 | -0.11582 | -11.8443 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003014 | 0 | 0 | 0 | 0.003014 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003014 | 0.003014 | 100 | Включение инвестиционного проекта
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00039 | 1.6585 | 0 | 1.6585 | 1.6585 | 0 | 0 | 0 | 1.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6585 | -1.6585 | -100 | Факт финансирования учтен в разделе 1.2.2.1 "Реконструкция линий электропередачи"
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14363 | 0 | 0.098983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044643 | -0.14363 | 0.14363 | 100 | Включение инвестиционного проекта
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00041 | 1.1913 | 0 | 1.1913 | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0 | 0.01983 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | -1.1913 | -100 | Факт финансирования учтен в разделе 1.2.2.1 "Реконструкция линий электропередачи"
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00042 | 12.4547 | 0.36559 | 12.0891 | 12.0891 | 20.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 0.8211 | 0.059088 | 19.495 | -8.227 | 8.227 | 68.0533 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 68.8541 | 1.4465 | 67.4076 | 67.4076 | 72.5462 | 4.7833 | 7.0104 | 9.4223 | 18.5483 | 20.2726 | 28.9906 | 32.9294 | 17.9968 | -5.1386 | 5.1386 | 7.6232
1 | ПИР Реконструкция ПС "Погат", г. Бузулук | J_ИП00043 | 1.7506 | 0 | 1.7506 | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 1.7506 | -1.7506 | -100 | Перенос сроков
2 | ПИР Строительство мастерского участка ст. Каргала, р.ц. Переволоцк | J_ИП00044 | 0.36176 | 0 | 0.36176 | 0.36176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36176 | 0 | 0.36176 | -0.36176 | -100 | Перенос сроков
3 | Строительство гаража с помещениями хозяйственного и технического назначения Абдулинских КЭС | J_ИП00045 | 56.4843 | 1.4465 | 55.0378 | 55.0378 | 55.1115 | 2.2919 | 2.1743 | 3.4463 | 13.2092 | 20.2726 | 24.4047 | 29.027 | 15.3232 | -0.073683 | 0.073683 | 0.13388
4 | Строительство модульного здания слесарной мастерской, ул. Чапаевская, 111, г.Бугуруслан | J_ИП00046 | 1.79 | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 1.4159 | 1.79 | 0 | 0.26973 | -0.26973 | -15.0686 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
5 | Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объекте ГУП "ОКЭС" ул. Яицкая 30, ул. 60 Лет Октября 30/2, г. Оренбург | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | 0.708 | 100 | Включение инвестиционного проекта
6 | Реконструкция гаража (устройство запасного выхода) , инв № БЗЛ04000891, ул. Северная, 3, Первомайский РУЭС, п. Первомайский | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12549 | 0 | 0.022416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10307 | -0.12549 | 0.12549 | 100 | Включение инвестиционного проекта
7 | Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием на территории Производственной базы, ул.Чистопольская 2, г. Оренбург | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6315 | 0 | 0 | -2.6315 | 2.6315 | 100 | Включение инвестиционного проекта
8 | Монтаж видеонаблюдения на производственной базе, ул. Чистопольская, г. Оренбург | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17784 | 0 | 0 | 0 | 0.17784 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17784 | 0.17784 | 100 | Включение инвестиционного проекта
9 | Реконструкция здания Новосергиевского РУЭС по ул. Речная п. Новосергиевка | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024 | 0.0024 | 100 | Включение инвестиционного проекта
10 | Реконструкция административного здания со складом и подвалом (замена отопительных котлов), инв. №ОРН01191502, ул. Яицкая, д. 30, г. Оренбург | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1176 | 0.1176 | 100 | Включение инвестиционного проекта
11 | Реконструкция (взамен ликвидируемого) электрического котла, инв № БЗЛ00008924, ул. Орская, 20, с. Курманаевка | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08462 | -0.08462 | 0.08462 | 100 | Включение инвестиционного проекта
12 | Строительство гаража с помещениями хозяйственного и технического назначения Кувандыкского РУЭС ГУП ОКЭС, ул. Октябрьская, 66, г. Кувандык | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | -1.3414 | 1.3414 | 100 | Включение инвестиционного проекта
13 | Оборудование не требующее монтажа | J_ИП00049 | 8.4674 | 0 | 8.4674 | 8.4674 | 10.7256 | 2.4914 | 4.1057 | 5.976 | 4.9369 | 0 | 0.53856 | 0 | 1.1445 | -2.2582 | 2.2582 | 26.6689 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД