## Лист12
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за четвертый квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 53 от 13.05.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 70.9381 | 21.6193 | 66.6907 | 339.4557 | 339.4557 | 339.4557 | 14.3475 | 9.7214 | 67.602 | 63.0965 | 191.6353 | 168.4822 | 73.1476 | 98.1556 | -2.4931e-06 | -1.269e-05 | 1.269e-05 | 4.6384e-06
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 51.3179 | 19.523 | 47.4823 | 241.685 | 241.685 | 238.9536 | 5.3939 | 3.7387 | 55.3453 | 44.4981 | 142.5753 | 129.8815 | 45.6472 | 60.8353 | 0.53662 | 2.7314 | -2.7314 | -1.3434
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 8.3475 | 0.89085 | 8.1724 | 41.5977 | 41.5977 | 40.047 | 4.9675 | 0.14069 | 4.4048 | 3.1415 | 32.1662 | 14.4419 | 0.05924 | 22.3229 | 0.30467 | 1.5508 | -1.5508 | -3.7334
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 11.2728 | 1.2054 | 11.0359 | 56.173 | 56.173 | 60.4552 | 3.986 | 5.842 | 7.8519 | 15.4569 | 16.8939 | 24.1589 | 27.4412 | 14.9974 | -0.8413 | -4.2822 | 4.2822 | 14.904
1 | Оренбургская область |  | 70.9381 | 21.6193 | 66.6907 | 339.4557 | 339.4557 | 339.4557 | 14.3475 | 9.7214 | 67.602 | 63.0965 | 191.6353 | 168.4822 | 73.1476 | 98.1556 | -2.4931e-06 | -1.269e-05 | 1.269e-05 | 4.6384e-06
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 51.3179 | 19.523 | 47.4823 | 241.685 | 241.685 | 238.9536 | 5.3939 | 3.7387 | 55.3453 | 44.4981 | 142.5753 | 129.8815 | 45.6472 | 60.8353 | 0.53662 | 2.7314 | -2.7314 | -1.3434
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 51.3179 | 19.523 | 47.4823 | 241.685 | 241.685 | 238.9536 | 5.3939 | 3.7387 | 55.3453 | 44.4981 | 142.5753 | 129.8815 | 45.6472 | 60.8353 | 0.53662 | 2.7314 | -2.7314 | -1.3434
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 51.3179 | 19.523 | 47.4823 | 241.685 | 241.685 | 238.9536 | 5.3939 | 3.7387 | 48.0686 | 44.4981 | 142.5753 | 129.8815 | 45.6472 | 60.8353 | 0.53662 | 2.7314 | -2.7314 | -1.3933
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00001 | 5.5936 | 17.8117 | 2.0943 | 10.6599 | 10.6599 | 11.9575 | 0.23811 | 0.3128 | 0.51125 | 0.024065 | 9.7125 | 11.2011 | 0.198 | 0.41951 | -0.25493 | -1.2976 | 1.2976 | 12.1725 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00002 | 1.3655 | 0 | 1.3655 | 6.9506 | 6.9506 | 5.0258 | 0 | 0 | 0.90132 | 0.70802 | 6.0493 | 4.3178 | 0 | 0 | 0.37815 | 1.9248 | -1.9248 | -27.6924 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00003 | 1.5256 | 0 | 1.5256 | 7.7654 | 7.7654 | 8.9115 | 0 | 0.027066 | 1.2273 | 1.3053 | 6.4869 | 6.0295 | 0.0512 | 1.5496 | -0.22516 | -1.1461 | 1.1461 | 14.7587 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00004 | 0.66853 | 0 | 0.66853 | 3.4028 | 3.4028 | 2.8648 | 0 | 0 | 3.3479 | 2.7629 | 0.054925 | 0.10189 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.53799 | -0.53799 | -15.81 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00005 | 0.3679 | 0.01602 | 0.36475 | 1.8566 | 1.8566 | 4.2738 | 0 | 0 | 0.77971 | 0.52649 | 1.0769 | 3.3065 | 0 | 0.44088 | -0.4749 | -2.4172 | 2.4172 | 130.1987 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00006 | 0.83156 | 0 | 0.83156 | 4.2326 | 4.2326 | 6.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1832 | 6.0348 | 0.0494 | 0.18179 | -0.38978 | -1.984 | 1.984 | 46.8732 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00007 | 3.028 | 0.11187 | 3.006 | 15.3007 | 15.3007 | 14.6994 | 1.3549 | 0 | 5.475 | 7.4176 | 4.6446 | 4.6041 | 3.8262 | 2.6776 | 0.11813 | 0.6013 | -0.6013 | -3.9299
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00008 | 5.4491 | 0.02563 | 5.4441 | 27.7103 | 27.7103 | 31.5126 | 1.4365 | 1.7017 | 1.6782 | 1.3379 | 15.9878 | 0.76532 | 8.6078 | 27.7077 | -0.747 | -3.8022 | 3.8022 | 13.7214 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00009 | 0.27287 | 0.041601 | 0.2647 | 1.3473 | 1.3473 | 1.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3473 | 1.0956 | 0 | 0.50728 | -0.050215 | -0.2556 | 0.2556 | 18.9707 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00010 | 0.74344 | 0 | 0.74344 | 3.7841 | 3.7841 | 3.2677 | 0 | 0 | 2.0948 | 1.716 | 1.6894 | 1.2705 | 0 | 0.28114 | 0.10147 | 0.51647 | -0.51647 | -13.6484 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00011 | 2.1043 | 0.037541 | 2.0969 | 10.6731 | 10.6731 | 9.5293 | 0 | 0.0040583 | 2.3461 | 1.9606 | 8.327 | 7.5646 | 0 | 0 | 0.22472 | 1.1438 | -1.1438 | -10.717 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00012 | 1.0439 | 0 | 1.0439 | 5.3137 | 5.3137 | 3.4796 | 0 | 0 | 1.4468 | 1.1184 | 3.8669 | 2.3399 | 0 | 0.021309 | 0.36033 | 1.8341 | -1.8341 | -34.5161 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00013 | 4.4849 | 0.69407 | 4.3486 | 22.1343 | 22.1343 | 29.7719 | 0.23274 | 0.022353 | 0 | 0.054434 | 6.8356 | 12.722 | 15.066 | 16.9732 | -1.5005 | -7.6376 | 7.6376 | 34.5059 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00014 | 0.068762 | 0 | 0.068762 | 0.35 | 0.35 | 0.37688 | 0 | 0.36911 | 0.35 | 0.0077701 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052816 | -0.026883 | 0.026883 | 7.6809
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00015 | 2.782 | 0.026955 | 2.7767 | 14.1334 | 14.1334 | 12.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8638 | 12.0254 | 0.26955 | 0.44892 | 0.32595 | 1.6591 | -1.6591 | -11.7388 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00016 | 0.13028 | 0 | 0.13028 | 0.66313 | 0.66313 | 1.0626 | 0 | 0 | 0.66313 | 0.47635 | 0 | 0 | 0 | 0.58626 | -0.078482 | -0.39947 | 0.39947 | 60.2403 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00017 | 2.3194 | 0 | 2.3194 | 11.8058 | 11.8058 | 10.1405 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 11.5123 | 9.9397 | 0.14848 | 0.20082 | 0.32717 | 1.6653 | -1.6653 | -14.1057 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00018 | 1.1896 | 0 | 1.1896 | 6.0553 | 6.0553 | 4.7431 | 0 | 0 | 3.5867 | 2.6321 | 2.4685 | 2.111 | 0 | 0 | 0.25779 | 1.3121 | -1.3121 | -21.6694 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00019 | 2.7608 | 0.20528 | 2.7205 | 13.8474 | 13.8474 | 16.2364 | 0.42503 | 0 | 3.8151 | 1.5733 | 3.1825 | 10.1017 | 6.4248 | 4.5613 | -0.46935 | -2.389 | 2.389 | 17.2523 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00020 | 1.6659 | 0 | 1.6659 | 8.4794 | 8.4794 | 5.0836 | 1.7067 | 1.1763 | 1.4071 | 0.99778 | 5.3657 | 2.9095 | 0 | 0 | 0.66715 | 3.3958 | -3.3958 | -40.0478 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00021 | 0.7309 | 0 | 0.7309 | 3.7203 | 3.7203 | 2.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5178 | 2.2788 | 1.2025 | 0 | 0.2832 | 1.4415 | -1.4415 | -38.7464 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00022 | 0.38569 | 0.094553 | 0.36712 | 1.8686 | 1.8686 | 1.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | 1.5607 | 0 | 0 | 0.06049 | 0.30789 | -0.30789 | -16.4769 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00023 | 0.76196 | 0.051601 | 0.75183 | 3.8268 | 3.8268 | 3.1289 | 0 | 0 | 3.7078 | 3.0198 | 0.11904 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.13711 | 0.69789 | -0.69789 | -18.2368 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00024 | 0.78404 | 0 | 0.78404 | 3.9908 | 3.9908 | 4.8391 | 0 | 0 | 0 | 1.3293 | 3.9908 | 3.4028 | 0 | 0.107 | -0.16667 | -0.84834 | 0.84834 | 21.2575 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00025 | 1.512 | 0 | 1.512 | 7.6959 | 7.6959 | 6.5238 | 0 | 0 | 1.8515 | 1.8045 | 5.5509 | 4.5073 | 0.2935 | 0.21201 | 0.23028 | 1.1721 | -1.1721 | -15.2305 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00026 | 1.0259 | 0.13426 | 0.9995 | 5.0875 | 5.0875 | 4.5634 | 0 | 0 | 0 | 0.007159 | 5.0072 | 4.5275 | 0.080274 | 0.02871 | 0.10296 | 0.52405 | -0.52405 | -10.3008 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00027 | 1.9121 | 0 | 1.9121 | 9.7326 | 9.7326 | 11.1236 | 0 | 0 | 6.1899 | 10.7605 | 0.11208 | 0.36314 | 3.4306 | 0 | -0.27329 | -1.3911 | 1.3911 | 14.2928 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00028 | 4.4143 | 0.24229 | 4.3667 | 22.2263 | 22.2263 | 15.4748 | 0 | 0.12523 | 6.1181 | 2.6138 | 11.1887 | 8.9819 | 4.9195 | 3.7538 | 1.3264 | 6.7515 | -6.7515 | -30.3761 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21733 | 0 | 0 | -0.042698 | -0.21733 | 0.21733 | 100 | Включение инвестиционного проекта
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00029 | 0.10421 | 0.029692 | 0.098376 | 0.50073 | 0.50073 | 0.56989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46573 | 0.56455 | 0.035 | 0.0053341 | -0.013586 | -0.069154 | 0.069154 | 13.8104 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00030 | 1.2907 | 0 | 1.2907 | 6.5697 | 6.5697 | 5.4424 | 0 | 0 | 0.42614 | 0.344 | 5.0992 | 4.9272 | 1.0443 | 0.17117 | 0.22147 | 1.1273 | -1.1273 | -17.1588 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3821 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97624 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 8.3475 | 0.89085 | 8.1724 | 41.5977 | 41.5977 | 40.047 | 4.9675 | 0.14069 | 4.4048 | 3.1415 | 32.1662 | 14.4419 | 0.05924 | 22.3229 | 0.30467 | 1.5508 | -1.5508 | -3.7334
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00031 | 0.12164 | 0 | 0.12164 | 0.61915 | 0.61915 | 0.62997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60915 | 0.61612 | 0.01 | 0.01385 | -0.0021254 | -0.010818 | 0.010818 | 1.7472
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00032 | 0.24403 | 0 | 0.24403 | 1.2421 | 1.2421 | 0.75125 | 0 | 0 | 1.2316 | 0 | 0.01052 | 0 | 0 | 0.75125 | 0.096437 | 0.49087 | -0.49087 | -39.5184 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6718 | 0 | 0 | 0 | 1.6418 | 0 | 0.20726 | 0 | 1.8228 | -0.72137 | -3.6718 | 3.6718 | 100 | Включение инвестиционного проекта
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8469 | 0 | 0.023866 | -0.36753 | -1.8707 | 1.8707 | 100 | Включение инвестиционного проекта
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановский | J_ИП00033 | 0.63193 | 0.2781 | 0.5773 | 2.9384 | 2.9384 | 1.8892 | 2.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8892 | 0.20613 | 1.0492 | -1.0492 | -35.7063 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00034 | 1.4046 | 0 | 1.4046 | 7.1492 | 7.1492 | 7.1634 | 1.0379 | 0 | 0 | 0.037203 | 6.1114 | 6.2838 | 0 | 0.84244 | -0.0027935 | -0.014219 | 0.014219 | 0.19889
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00035 | 2.8798 | 0.13523 | 2.8532 | 14.523 | 14.523 | 0.98164 | 0 | 0.037203 | 0 | 0 | 14.523 | 0.92112 | 0 | 0.023324 | 2.6604 | 13.5413 | -13.5413 | -93.2408 | Перенос сроков
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00036 | 0.19594 | 0.0061017 | 0.19474 | 0.99125 | 0.99125 | 0.091793 | 0.99125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085178 | 0 | 0.0066157 | 0.17671 | 0.89945 | -0.89945 | -90.7396 | Перенос сроков
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00037 | 0.20382 | 0.16676 | 0.17106 | 0.87067 | 0.87067 | 5.2265 | 0 | 0.021 | 0 | 0.96071 | 0.87067 | 3.7973 | 0 | 0.44752 | -0.85577 | -4.3558 | 4.3558 | 500.2865 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00038 | 0.16009 | 0 | 0.16009 | 0.81487 | 0.81487 | 0.71835 | 0 | 0 | 0.81487 | 0.49934 | 0 | 0 | 0 | 0.21902 | 0.018962 | 0.096516 | -0.096516 | -11.8443 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025117 | 0 | 0 | 0 | 0.0025117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00049345 | -0.0025117 | 0.0025117 | 100 | Включение инвестиционного проекта
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00039 | 0.27153 | 0 | 0.27153 | 1.3821 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27153 | 1.3821 | -1.3821 | -100 | Факт финансирования учтен в разделе 1.2.2.1 "Реконструкция линий электропередачи"
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11969 | 0 | 0.082486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037203 | -0.023514 | -0.11969 | 0.11969 | 100 | Включение инвестиционного проекта
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00041 | 0.19504 | 0 | 0.19504 | 0.99276 | 0.99276 | 0 | 0 | 0 | 0.97624 | 0 | 0.016525 | 0 | 0 | 0 | 0.19504 | 0.99276 | -0.99276 | -100 | Факт финансирования учтен в разделе 1.2.2.1 "Реконструкция линий электропередачи"
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00042 | 2.0391 | 0.30466 | 1.9792 | 10.0742 | 10.0742 | 16.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.025 | 0.68425 | 0.04924 | 16.2458 | -1.3469 | -6.8558 | 6.8558 | 68.0533 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 11.2728 | 1.2054 | 11.0359 | 56.173 | 56.173 | 60.4552 | 3.986 | 5.842 | 7.8519 | 15.4569 | 16.8939 | 24.1589 | 27.4412 | 14.9974 | -0.8413 | -4.2822 | 4.2822 | 14.904
1 | ПИР Реконструкция ПС "Погат", г. Бузулук | J_ИП00043 | 0.28661 | 0 | 0.28661 | 1.4588 | 1.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | 0 | 0.28661 | 1.4588 | -1.4588 | -100 | Перенос сроков
2 | ПИР Строительство мастерского участка ст. Каргала, р.ц. Переволоцк | J_ИП00044 | 0.059227 | 0 | 0.059227 | 0.30147 | 0.30147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30147 | 0 | 0.059227 | 0.30147 | -0.30147 | -100 | Перенос сроков
3 | Строительство гаража с помещениями хозяйственного и технического назначения Абдулинских КЭС | J_ИП00045 | 9.2476 | 1.2054 | 9.0108 | 45.8648 | 45.8648 | 45.9262 | 1.9099 | 1.8119 | 2.8719 | 11.0077 | 16.8939 | 20.3372 | 24.1892 | 12.7694 | -0.012063 | -0.061402 | 0.061402 | 0.13388
4 | Строительство модульного здания слесарной мастерской, ул. Чапаевская, 111, г.Бугуруслан | J_ИП00046 | 0.29306 | 0 | 0.29306 | 1.4917 | 1.4917 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 1.1799 | 1.4917 | 0 | 0.044161 | 0.22478 | -0.22478 | -15.0686 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
5 | Монтаж и настройка системы контроля и управления доступом (СКУД) на объекте ГУП "ОКЭС" ул. Яицкая 30, ул. 60 Лет Октября 30/2, г. Оренбург | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11591 | -0.59 | 0.59 | 100 | Включение инвестиционного проекта
6 | Реконструкция гаража (устройство запасного выхода) , инв № БЗЛ04000891, ул. Северная, 3, Первомайский РУЭС, п. Первомайский | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10457 | 0 | 0.01868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085893 | -0.020545 | -0.10457 | 0.10457 | 100 | Включение инвестиционного проекта
7 | Строительство производственной площадки с асфальтобетонным покрытием на территории Производственной базы, ул.Чистопольская 2, г. Оренбург | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1929 | 0 | 0 | -0.43083 | -2.1929 | 2.1929 | 100 | Включение инвестиционного проекта
8 | Монтаж видеонаблюдения на производственной базе, ул. Чистопольская, г. Оренбург | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0 | 0 | 0 | 0.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029115 | -0.1482 | 0.1482 | 100 | Включение инвестиционного проекта
9 | Реконструкция здания Новосергиевского РУЭС по ул. Речная п. Новосергиевка | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00039293 | -0.002 | 0.002 | 100 | Включение инвестиционного проекта
10 | Реконструкция административного здания со складом и подвалом (замена отопительных котлов), инв. №ОРН01191502, ул. Яицкая, д. 30, г. Оренбург | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019253 | -0.098 | 0.098 | 100 | Включение инвестиционного проекта
11 | Реконструкция (взамен ликвидируемого) электрического котла, инв № БЗЛ00008924, ул. Орская, 20, с. Курманаевка | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070516 | -0.013854 | -0.070516 | 0.070516 | 100 | Включение инвестиционного проекта
12 | Строительство гаража с помещениями хозяйственного и технического назначения Кувандыкского РУЭС ГУП ОКЭС, ул. Октябрьская, 66, г. Кувандык | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | -0.21962 | -1.1179 | 1.1179 | 100 | Включение инвестиционного проекта
11 | Оборудование не требующее монтажа | J_ИП00049 | 1.3863 | 0 | 1.3863 | 7.0562 | 7.0562 | 8.938 | 2.0761 | 3.4214 | 4.98 | 4.1141 | 0 | 0.4488 | 0 | 0.95371 | -0.36971 | -1.8818 | 1.8818 | 26.6689 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД