## Лист11
Приложение N 11
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных
проектов инвестиционной программы (квартальный)
за четвертый квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Решением Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 11/4749 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2020 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 442.8159 | 0 | 0 | 442.8159 | 0 | 442.8155 | 0 | 0 | 442.8155 | 0 | -0.00031428 | -7.0973e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00031428 | -7.0973e-05 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 328.0476 | 0 | 0 | 328.0476 | 0 | 196.6479 | 0 | 0 | 196.6479 | 0 | -131.3997 | -40.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.3997 | -40.0551 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 46.3227 | 0 | 0 | 46.3227 | 0 | 228.9736 | 0 | 0 | 228.9736 | 0 | 182.6509 | 394.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6509 | 394.3008 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 68.4455 | 0 | 0 | 68.4455 | 0 | 17.194 | 0 | 0 | 17.194 | 0 | -51.2515 | -74.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.2515 | -74.8793 | 0 | 0
1 | Оренбургская область |  | 442.8159 | 0 | 0 | 442.8159 | 0 | 442.8155 | 0 | 0 | 442.8155 | 0 | -0.00031428 | -7.0973e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00031428 | -7.0973e-05 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 328.0476 | 0 | 0 | 328.0476 | 0 | 196.6479 | 0 | 0 | 196.6479 | 0 | -131.3997 | -40.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.3997 | -40.0551 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 328.0476 | 0 | 0 | 328.0476 | 0 | 196.6479 | 0 | 0 | 196.6479 | 0 | -131.3997 | -40.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.3997 | -40.0551 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 328.0476 | 0 | 0 | 328.0476 | 0 | 196.6479 | 0 | 0 | 196.6479 | 0 | -131.3997 | -40.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.3997 | -40.0551 | 0 | 0
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00001 | 18.5683 | 0 | 0 | 18.5683 | 0 | 10.2184 | 0 | 0 | 10.2184 | 0 | -8.3499 | -44.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3499 | -44.9687 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00002 | 5.7925 | 0 | 0 | 5.7925 | 0 | 4.3813 | 0 | 0 | 4.3813 | 0 | -1.4112 | -24.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4112 | -24.3626 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00003 | 11.6012 | 0 | 0 | 11.6012 | 0 | 8.4798 | 0 | 0 | 8.4798 | 0 | -3.1214 | -26.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1214 | -26.9057 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00004 | 1.6467 | 0 | 0 | 1.6467 | 0 | 1.7211 | 0 | 0 | 1.7211 | 0 | 0.074371 | 4.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074371 | 4.5163 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00005 | 5.9654 | 0 | 0 | 5.9654 | 0 | 5.261 | 0 | 0 | 5.261 | 0 | -0.70434 | -11.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70434 | -11.8071 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00006 | 25.324 | 0 | 0 | 25.324 | 0 | 3.5308 | 0 | 0 | 3.5308 | 0 | -21.7932 | -86.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.7932 | -86.0576 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00007 | 23.6073 | 0 | 0 | 23.6073 | 0 | 15.2519 | 0 | 0 | 15.2519 | 0 | -8.3554 | -35.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3554 | -35.3934 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00008 | 20.3282 | 0 | 0 | 20.3282 | 0 | 6.1966 | 0 | 0 | 6.1966 | 0 | -14.1317 | -69.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1317 | -69.5175 | 0 | 0 | Закрытие плановых затрат за счет прочего источника финансирования. Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан".
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00009 | 3.9753 | 0 | 0 | 3.9753 | 0 | 2.3428 | 0 | 0 | 2.3428 | 0 | -1.6324 | -41.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6324 | -41.0651 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00010 | 5.2102 | 0 | 0 | 5.2102 | 0 | 4.0743 | 0 | 0 | 4.0743 | 0 | -1.1359 | -21.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1359 | -21.8012 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00011 | 8.417 | 0 | 0 | 8.417 | 0 | 2.9957 | 0 | 0 | 2.9957 | 0 | -5.4213 | -64.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4213 | -64.4091 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00012 | 2.7408 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | 2.5506 | 0 | 0 | 2.5506 | 0 | -0.19021 | -6.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19021 | -6.9397 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00013 | 2.8285 | 0 | 0 | 2.8285 | 0 | 2.2492 | 0 | 0 | 2.2492 | 0 | -0.57927 | -20.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -20.4798 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00014 | 7.2834 | 0 | 0 | 7.2834 | 0 | 7.9416 | 0 | 0 | 7.9416 | 0 | 0.65821 | 9.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65821 | 9.0371 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00015 | 1.6432 | 0 | 0 | 1.6432 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | -0.21299 | -12.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21299 | -12.9616 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00017 | 21.2798 | 0 | 0 | 21.2798 | 0 | 8.1709 | 0 | 0 | 8.1709 | 0 | -13.1089 | -61.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1089 | -61.6027 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00018 | 10.5843 | 0 | 0 | 10.5843 | 0 | 7.4143 | 0 | 0 | 7.4143 | 0 | -3.1701 | -29.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1701 | -29.9506 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00019 | 6.2917 | 0 | 0 | 6.2917 | 0 | 5.6211 | 0 | 0 | 5.6211 | 0 | -0.67058 | -10.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67058 | -10.6581 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3091 | 0 | 0 | 14.3091 | 0 | 14.3091 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3091 | 100 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект в связи с распоряжением ГУП "ОКЭС" №284 от 17.03.2020г. "О принятии объектов в эксплуатацию" с объектов "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск", "Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бузулукских КЭС"и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00020 | 7.0905 | 0 | 0 | 7.0905 | 0 | 15.5807 | 0 | 0 | 15.5807 | 0 | 8.4902 | 119.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4902 | 119.7396 | 0 | 0 | Увеличение затрат в связи с изменением технического решения по объекту за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00021 | 38.1529 | 0 | 0 | 38.1529 | 0 | 6.7597 | 0 | 0 | 6.7597 | 0 | -31.3932 | -82.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3932 | -82.2825 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00022 | 14.6149 | 0 | 0 | 14.6149 | 0 | 7.7049 | 0 | 0 | 7.7049 | 0 | -6.91 | -47.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.91 | -47.2807 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новотроицк"
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00023 | 3.6562 | 0 | 0 | 3.6562 | 0 | 0.055411 | 0 | 0 | 0.055411 | 0 | -3.6008 | -98.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6008 | -98.4845 | 0 | 0 | Закрытие плановых затрат за счет прочего источника финансирования. Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан".
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00024 | 3.5589 | 0 | 0 | 3.5589 | 0 | 2.6374 | 0 | 0 | 2.6374 | 0 | -0.92148 | -25.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92148 | -25.8926 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий"
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00025 | 2.6235 | 0 | 0 | 2.6235 | 0 | 2.0874 | 0 | 0 | 2.0874 | 0 | -0.53605 | -20.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53605 | -20.4327 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00026 | 2.592 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 1.9576 | 0 | 0 | 1.9576 | 0 | -0.63441 | -24.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63441 | -24.4757 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00027 | 15.7299 | 0 | 0 | 15.7299 | 0 | 7.3622 | 0 | 0 | 7.3622 | 0 | -8.3677 | -53.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3677 | -53.1963 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00028 | 10.7987 | 0 | 0 | 10.7987 | 0 | 3.7611 | 0 | 0 | 3.7611 | 0 | -7.0377 | -65.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0377 | -65.1712 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00029 | 3.6652 | 0 | 0 | 3.6652 | 0 | 2.7414 | 0 | 0 | 2.7414 | 0 | -0.92385 | -25.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92385 | -25.2057 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00030 | 19.2829 | 0 | 0 | 19.2829 | 0 | 7.1359 | 0 | 0 | 7.1359 | 0 | -12.147 | -62.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.147 | -62.9936 | 0 | 0 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк"
32 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00031 | 14.4469 | 0 | 0 | 14.4469 | 0 | 15.8094 | 0 | 0 | 15.8094 | 0 | 1.3625 | 9.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 9.4314 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
33 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00032 | 2.6821 | 0 | 0 | 2.6821 | 0 | 2.2312 | 0 | 0 | 2.2312 | 0 | -0.45087 | -16.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45087 | -16.8102 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
34 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00033 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0.55096 | 114.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55096 | 114.7828 | 0 | 0 | Увеличение затрат в связи с техническими условиями №203/08/0012/20 от 30.01.2020г. за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
35 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00034 | 5.5852 | 0 | 0 | 5.5852 | 0 | 5.6521 | 0 | 0 | 5.6521 | 0 | 0.066896 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066896 | 1.1977 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 46.3227 | 0 | 0 | 46.3227 | 0 | 228.9736 | 0 | 0 | 228.9736 | 0 | 182.6509 | 394.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6509 | 394.3008 | 0 | 0
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3215 | 0 | 0 | 2.3215 | 0 | 2.3215 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3215 | 100 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино"
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00240 | 0.2532 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | 0.13054 | 0 | 0 | 0.13054 | 0 | -0.12266 | -48.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12266 | -48.4422 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061424 | 0 | 0 | 0.061424 | 0 | 0.061424 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061424 | 100 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак"
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00244 | 0.37142 | 0 | 0 | 0.37142 | 0 | 3.4837 | 0 | 0 | 3.4837 | 0 | 3.1123 | 837.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1123 | 837.9331 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка"
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00245 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | 37.0509 | 0 | 0 | 37.0509 | 0 | 35.5394 | 2351.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5394 | 2351.3138 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г.Бугуруслан". Перераспределение затрат на объект в связи с письмом №1179/01-46 от 18.03.2020 "Об установке светильников", №3700/01-46 от 28.07.2020 "О нормативном состоянии", распоряжением №224-р от 10.04.2020 "О согласовании крупной сделки" с объектов: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ г. Абдулино, г. Бузулук, р.ц. Первомайский"; "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ р.ц. Пономаревка, г.Сорочинск"; "Оборудование не требующее монтажа"и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00246 | 1.7755 | 0 | 0 | 1.7755 | 0 | 1.4494 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | -0.32616 | -18.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32616 | -18.3698 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00248 | 0.09598 | 0 | 0 | 0.09598 | 0 | 0.084991 | 0 | 0 | 0.084991 | 0 | -0.010989 | -11.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010989 | -11.4495 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3708 | 0 | 0 | 3.3708 | 0 | 3.3708 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3708 | 100 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту:"Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек"
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00250 | 0.7884 | 0 | 0 | 0.7884 | 0 | 0.32477 | 0 | 0 | 0.32477 | 0 | -0.46363 | -58.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46363 | -58.806 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00252 | 22.6906 | 0 | 0 | 22.6906 | 0 | 0.99566 | 0 | 0 | 0.99566 | 0 | -21.6949 | -95.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6949 | -95.612 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00253 | 0.93032 | 0 | 0 | 0.93032 | 0 | 0.67085 | 0 | 0 | 0.67085 | 0 | -0.25947 | -27.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25947 | -27.8908 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00255 | 1.0121 | 0 | 0 | 1.0121 | 0 | 13.5886 | 0 | 0 | 13.5886 | 0 | 12.5765 | 1242.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5765 | 1242.5708 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск"
18 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97169 | 0 | 0 | 0.97169 | 0 | 0.97169 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97169 | 100 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект в связи с распоряжением ГУП "ОКЭС" №284 от 17.03.2020г. "О принятии объектов в эксплуатацию" за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
21 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 2.0798 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 100 | 0 | 0 | Внеплановые затраты в связи с изменением технических решений по статье реконструкция за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
22 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00259 | 2.0311 | 0 | 0 | 2.0311 | 0 | 91.5248 | 0 | 0 | 91.5248 | 0 | 89.4936 | 4406.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4936 | 4406.0825 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург". Перераспределение затрат на объект в связи с письмами №01-18/6315 от 20.12.2019; №01-18/454 от 30.01.2020; Техническими условиями №08/1022 от 29.04.2020г.; №100/08/0737/19-2 от 11.12.2019г., распоряжением №2379-р от 01.10.2020г., №2824-р от 25.11.2020г. "О согласовании крупной сделки" с объектов: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц.Беляевка, р.ц. Илек, г.Медногорск, р.ц. Сакмара, р.ц. Саракташ", "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц.Кувандык"и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
23 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00260 | 2.8392 | 0 | 0 | 2.8392 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | -1.8172 | -64.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8172 | -64.0031 | 0 | 0 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
24 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86809 | 0 | 0 | 0.86809 | 0 | 0.86809 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86809 | 100 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий"
26 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00264 | 2.562 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0.16467 | 0 | 0 | 0.16467 | 0 | -2.3973 | -93.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3973 | -93.5726 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
28 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 0 | 0 | 1.4512 | 0 | 1.4512 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4512 | 100 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара"
29 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00266 | 3.1098 | 0 | 0 | 3.1098 | 0 | 1.2074 | 0 | 0 | 1.2074 | 0 | -1.9024 | -61.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9024 | -61.1748 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк"
30 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00268 | 1.3031 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 63.1534 | 0 | 0 | 63.1534 | 0 | 61.8503 | 4746.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8503 | 4746.359 | 0 | 0 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк". Перераспределение затрат с объектов "Развитие производственных баз Головного предприятия ГУП "ОКЭС", "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ" и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам. Распоряжение №1643-р от 15.07.2020 г. "О согласовании крупной сделки"
32 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00269 | 5.0484 | 0 | 0 | 5.0484 | 0 | 2.9976 | 0 | 0 | 2.9976 | 0 | -2.0509 | -40.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0509 | -40.6235 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект: "Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Орских КЭС"; "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
33 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 68.4455 | 0 | 0 | 68.4455 | 0 | 17.194 | 0 | 0 | 17.194 | 0 | -51.2515 | -74.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.2515 | -74.8793 | 0 | 0
1 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Абдулинских КЭС | J_ИП00476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37005 | 0 | 0 | 0.37005 | 0 | 0.37005 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37005 | 100 | 0 | 0 | Перераспределение затрат между объектами за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
2 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бугурусланских КЭС | J_ИП00477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бузулуксих КЭС | J_ИП00478 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | -100 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новотроицк"
4 | Развитие производственных баз Головного предприятия ГУП ОКЭС | J_ИП00479 | 37.664 | 0 | 0 | 37.664 | 0 | 0.047072 | 0 | 0 | 0.047072 | 0 | -37.617 | -99.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.617 | -99.875 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк"
5 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Орских КЭС | J_ИП00480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 1.077 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 100 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект в связи с распоряжением ГУП "ОКЭС" №284 от 17.03.2020г. "О принятии объектов в эксплуатацию" с объекта "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск"
6 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Сорочинских КЭС | J_ИП00481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Оборудование не требующее монтажа | J_ИП00482 | 23.5815 | 0 | 0 | 23.5815 | 0 | 15.6999 | 0 | 0 | 15.6999 | 0 | -7.8816 | -33.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8816 | -33.4228 | 0 | 0 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"