## Лист12
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за четвертый квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Государственного унитарноного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Решением Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области № 11/4749 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 83.6951 | 56.9946 | 72.4977 | 369.0132 | 369.0132 | 369.013 | 0 | 19.3926 | 43.8606 | 55.2131 | 246.8787 | 191.0203 | 78.2739 | 103.3869 | 5.1454e-05 | 0.0002619 | -0.0002619 | -7.0973e-05
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 60.5626 | 34.8905 | 53.7079 | 273.373 | 273.373 | 163.8733 | 0 | 2.9676 | 40.0105 | 20.9074 | 200.7233 | 111.8209 | 32.6392 | 28.1774 | 21.5127 | 109.4997 | -109.4997 | -40.0551
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 11.2311 | 18.5639 | 7.5839 | 38.6023 | 38.6023 | 190.8113 | 0 | 8.6822 | 1.1441 | 31.201 | 35.0348 | 76.5273 | 2.4234 | 74.4008 | -29.9035 | -152.209 | 152.209 | 394.3008
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 11.9014 | 3.5402 | 11.2059 | 57.0379 | 57.0379 | 14.3284 | 0 | 7.7429 | 2.706 | 3.1047 | 11.1207 | 2.6721 | 43.2113 | 0.80867 | 8.3909 | 42.7096 | -42.7096 | -74.8793
1 | Оренбургская область |  | 83.6951 | 56.9946 | 72.4977 | 369.0132 | 369.0132 | 369.013 | 0 | 19.3926 | 43.8606 | 55.2131 | 246.8787 | 191.0203 | 78.2739 | 103.3869 | 5.1454e-05 | 0.0002619 | -0.0002619 | -7.0973e-05
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 60.5626 | 34.8905 | 53.7079 | 273.373 | 273.373 | 163.8733 | 0 | 2.9676 | 40.0105 | 20.9074 | 200.7233 | 111.8209 | 32.6392 | 28.1774 | 21.5127 | 109.4997 | -109.4997 | -40.0551
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 60.5626 | 34.8905 | 53.7079 | 273.373 | 273.373 | 163.8733 | 0 | 2.9676 | 40.0105 | 20.9074 | 200.7233 | 111.8209 | 32.6392 | 28.1774 | 21.5127 | 109.4997 | -109.4997 | -40.0551
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 60.5626 | 34.8905 | 53.7079 | 273.373 | 273.373 | 163.8733 | 0 | 2.9676 | 40.0105 | 20.9074 | 200.7233 | 111.8209 | 32.6392 | 28.1774 | 21.5127 | 109.4997 | -109.4997 | -40.0551
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00001 | 3.1315 | 0.46594 | 3.04 | 15.4736 | 15.4736 | 8.5153 | 0 | 0 | 7.2174 | 1.5255 | 8.1415 | 6.9633 | 0.1147 | 0.02651 | 1.367 | 6.9583 | -6.9583 | -44.9687 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00002 | 0.94835 | 0 | 0.94835 | 4.8271 | 4.8271 | 3.6511 | 0 | 0 | 0.20136 | 0.1395 | 4.6258 | 3.4165 | 0 | 0.095135 | 0.23104 | 1.176 | -1.176 | -24.3626 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00003 | 2.2015 | 1.5381 | 1.8993 | 9.6676 | 9.6676 | 7.0665 | 0 | 0.061554 | 2.2669 | 0.86527 | 7.2882 | 6.1057 | 0.11255 | 0.033979 | 0.51103 | 2.6011 | -2.6011 | -26.9057 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00004 | 0.46234 | 0.98103 | 0.2696 | 1.3723 | 1.3723 | 1.4343 | 0 | 0 | 1.3485 | 0.84899 | 0.02375 | 0.53923 | 0 | 0.046041 | -0.012176 | -0.061976 | 0.061976 | 4.5163 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00005 | 0.99048 | 0.0704 | 0.97665 | 4.9711 | 4.9711 | 4.3842 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 4.1611 | 4.3737 | 0 | 0.010477 | 0.11531 | 0.58695 | -0.58695 | -11.8071 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00006 | 4.1973 | 0.26082 | 4.146 | 21.1033 | 21.1033 | 2.9423 | 0 | 0 | 0 | 0.0042083 | 12.7364 | 2.8204 | 8.367 | 0.1177 | 3.568 | 18.161 | -18.161 | -86.0576 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00007 | 3.9163 | 0.26118 | 3.865 | 19.6727 | 19.6727 | 12.7099 | 0 | 0.75719 | 3.146 | 3.5223 | 16.4717 | 8.4095 | 0.055 | 0.020954 | 1.3679 | 6.9629 | -6.9629 | -35.3934 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00008 | 5.836 | 12.7649 | 3.3281 | 16.9402 | 16.9402 | 5.1638 | 0 | 0.41703 | 0.75342 | 2.1902 | 15.7138 | 2.4344 | 0.473 | 0.12213 | 2.3136 | 11.7764 | -11.7764 | -69.5175 | Закрытие плановых затрат за счет прочего источника финансирования. Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан".
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00009 | 0.65083 | 0 | 0.65083 | 3.3127 | 3.3127 | 1.9523 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 2.6937 | 1.8756 | 0 | 0.076788 | 0.26726 | 1.3604 | -1.3604 | -41.0651 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00010 | 0.85301 | 0 | 0.85301 | 4.3418 | 4.3418 | 3.3952 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 3.7118 | 3.3394 | 0 | 0.05579 | 0.18597 | 0.94657 | -0.94657 | -21.8012 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00011 | 1.378 | 0 | 1.378 | 7.0142 | 7.0142 | 2.4964 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 3.2937 | 2.4534 | 0.0655 | 0.042995 | 0.88758 | 4.5178 | -4.5178 | -64.4091 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00012 | 0.45292 | 0.021309 | 0.44873 | 2.284 | 2.284 | 2.1255 | 0 | 0.72365 | 2.284 | 0.60766 | 0 | 0.79422 | 0 | 0 | 0.03114 | 0.1585 | -0.1585 | -6.9397 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00013 | 0.47137 | 0.042195 | 0.46308 | 2.3571 | 2.3571 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3571 | 1.8398 | 0 | 0.034563 | 0.094839 | 0.48273 | -0.48273 | -20.4798 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00014 | 4.476 | 16.7131 | 1.1924 | 6.0695 | 6.0695 | 6.618 | 0 | 0.70055 | 0 | 0.13026 | 5.9995 | 5.7411 | 0.07 | 0.046053 | -0.10776 | -0.5485 | 0.5485 | 9.0371 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00015 | 0.27973 | 0.054502 | 0.26902 | 1.3693 | 1.3693 | 1.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3693 | 1.1631 | 0 | 0.028751 | 0.03487 | 0.17749 | -0.17749 | -12.9616 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00017 | 3.4876 | 0.018624 | 3.4839 | 17.7332 | 17.7332 | 6.809 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 17.0632 | 6.3068 | 0.01 | 0.50225 | 2.1462 | 10.9241 | -10.9241 | -61.6027 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00018 | 1.7329 | 0 | 1.7329 | 8.8203 | 8.8203 | 6.1785 | 0 | 0 | 3.8858 | 2.751 | 2.1557 | 1.7949 | 2.7787 | 1.6327 | 0.519 | 2.6417 | -2.6417 | -29.9506 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00019 | 1.0301 | 0 | 1.0301 | 5.2431 | 5.2431 | 4.6843 | 0 | 0 | 0.5491 | 0.85804 | 4.6089 | 3.693 | 0.0851 | 0.13326 | 0.10979 | 0.55881 | -0.55881 | -10.6581 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9242 | 0 | 0 | 0 | 0.52056 | 0 | 0.082472 | 0 | 11.3212 | -2.3427 | -11.9242 | 11.9242 | 100 | Перераспределение затрат на объект в связи с распоряжением ГУП "ОКЭС" №284 от 17.03.2020г. "О принятии объектов в эксплуатацию" с объектов "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск", "Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бузулукских КЭС"и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00020 | 1.1805 | 0.10016 | 1.1609 | 5.9088 | 5.9088 | 12.9839 | 0 | 0 | 0.72314 | 0.94442 | 5.1856 | 11.1523 | 0 | 0.88722 | -1.39 | -7.0751 | 7.0751 | 119.7396 | Увеличение затрат в связи с изменением технического решения по объекту за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00021 | 6.3646 | 0.60184 | 6.2464 | 31.7941 | 31.7941 | 5.6331 | 0 | 0.0094282 | 3.4884 | 0 | 11.4383 | 0 | 16.8674 | 5.6237 | 5.1397 | 26.161 | -26.161 | -82.2825 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00022 | 2.3945 | 0.008856 | 2.3927 | 12.1791 | 12.1791 | 6.4207 | 0 | 0.05775 | 0 | 0.029167 | 11.9156 | 4.7122 | 0.2635 | 1.6217 | 1.1313 | 5.7584 | -5.7584 | -47.2807 | Перераспределение затрат на объект: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новотроицк"
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00023 | 0.60971 | 0.05657 | 0.59859 | 3.0468 | 3.0468 | 0.046176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0.119 | 0.046176 | 0.58952 | 3.0007 | -3.0007 | -98.4845 | Закрытие плановых затрат за счет прочего источника финансирования. Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан".
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00024 | 0.58266 | 0 | 0.58266 | 2.9657 | 2.9657 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 2.1007 | 2.9052 | 0.097101 | 0.060525 | 0 | 0.15086 | 0.7679 | -0.7679 | -25.8926 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий"
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00025 | 0.42951 | 0 | 0.42951 | 2.1862 | 2.1862 | 1.7395 | 0 | 0 | 0.96822 | 0.58301 | 1.218 | 1.1363 | 0 | 0.020178 | 0.087761 | 0.4467 | -0.4467 | -20.4327 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00026 | 0.4284 | 0.020551 | 0.42436 | 2.16 | 2.16 | 1.6313 | 0 | 0 | 1.8435 | 0.99261 | 0.315 | 0.63364 | 0.0015 | 0.0050764 | 0.10387 | 0.52867 | -0.52867 | -24.4757 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00027 | 2.5753 | 0 | 2.5753 | 13.1082 | 13.1082 | 6.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1082 | 5.8849 | 0 | 0.25027 | 1.37 | 6.9731 | -6.9731 | -53.1963 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара"; Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00028 | 1.7872 | 0.097667 | 1.768 | 8.9989 | 8.9989 | 3.1342 | 0 | 0.0086458 | 0 | 0.0042083 | 8.8471 | 3.1004 | 0.15188 | 0.021 | 1.1522 | 5.8647 | -5.8647 | -65.1712 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00029 | 0.60533 | 0.026767 | 0.60007 | 3.0544 | 3.0544 | 2.2845 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.8044 | 2.274 | 0 | 0.010477 | 0.15125 | 0.76987 | -0.76987 | -25.2057 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00030 | 3.157 | 0 | 3.157 | 16.0691 | 16.0691 | 5.9466 | 0 | 0.17105 | 1.3602 | 0.53327 | 14.5481 | 4.4015 | 0.1608 | 0.84079 | 1.9887 | 10.1225 | -10.1225 | -62.9936 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк"
32 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00031 | 2.501 | 0.69092 | 2.3652 | 12.0391 | 12.0391 | 13.1745 | 0 | 0 | 1.9696 | 0 | 7.2906 | 8.8415 | 2.7789 | 4.333 | -0.22308 | -1.1355 | 1.1355 | 9.4314 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
33 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00032 | 0.44674 | 0.038845 | 0.43911 | 2.2351 | 2.2351 | 1.8594 | 0 | 0 | 0.38106 | 0.3014 | 1.854 | 1.558 | 0 | 0 | 0.073816 | 0.37572 | -0.37572 | -16.8102 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
34 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00033 | 0.088846 | 0.052227 | 0.078585 | 0.4 | 0.4 | 0.85913 | 0 | 0.060711 | 0 | 0.32204 | 0.374 | 0.45514 | 0.026 | 0.021246 | -0.090203 | -0.45913 | 0.45913 | 114.7828 | Увеличение затрат в связи с техническими условиями №203/08/0012/20 от 30.01.2020г. за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
35 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00034 | 0.9152 | 0.0040583 | 0.9144 | 4.6543 | 4.6543 | 4.7101 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 4.5761 | 3.4275 | 0.078175 | 0.14938 | -0.010952 | -0.055746 | 0.055746 | 1.1977 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 11.2311 | 18.5639 | 7.5839 | 38.6023 | 38.6023 | 190.8113 | 0 | 8.6822 | 1.1441 | 31.201 | 35.0348 | 76.5273 | 2.4234 | 74.4008 | -29.9035 | -152.209 | 152.209 | 394.3008
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9345 | 0 | 0.12769 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0 | -0.38007 | -1.9345 | 1.9345 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино"
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00240 | 0.041454 | 0 | 0.041454 | 0.211 | 0.211 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.099338 | 0 | 0.0094484 | 0.020081 | 0.10221 | -0.10221 | -48.4422 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00241 | 0.0059329 | 0.030199 | 0 | 0 | 0 | 0.051186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051186 | -0.010056 | -0.051186 | 0.051186 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак"
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00244 | 0.060809 | 0 | 0.060809 | 0.30952 | 0.30952 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30952 | 2.6919 | 0 | 0.21114 | -0.50954 | -2.5936 | 2.5936 | 837.9331 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка"
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00245 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | 1.2596 | 1.2596 | 30.8757 | 0 | 0 | 0 | 29.0855 | 0 | 1.7902 | 1.2596 | 0 | -5.8185 | -29.6162 | 29.6162 | 2351.3138 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г.Бугуруслан". Перераспределение затрат на объект в связи с письмом №1179/01-46 от 18.03.2020 "Об установке светильников", №3700/01-46 от 28.07.2020 "О нормативном состоянии", распоряжением №224-р от 10.04.2020 "О согласовании крупной сделки" с объектов: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ г. Абдулино, г. Бузулук, р.ц. Первомайский"; "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ р.ц. Пономаревка, г.Сорочинск"; "Оборудование не требующее монтажа"и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00246 | 0.383 | 0.46988 | 0.29069 | 1.4796 | 1.4796 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4726 | 0.0067884 | 0.007 | 1.201 | 0.053399 | 0.2718 | -0.2718 | -18.3698 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00248 | 0.015714 | 0 | 0.015714 | 0.079984 | 0.079984 | 0.070826 | 0 | 0 | 0.079984 | 0 | 0 | 0.059659 | 0 | 0.011167 | 0.0017992 | 0.0091577 | -0.0091577 | -11.4495 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 0.17335 | -0.55187 | -2.809 | 2.809 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту:"Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек"
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00250 | 0.12908 | 0 | 0.12908 | 0.657 | 0.657 | 0.27064 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0.27064 | 0 | 0 | 0.075905 | 0.38636 | -0.38636 | -58.806 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00252 | 3.8928 | 0.90539 | 3.7149 | 18.9088 | 18.9088 | 0.82971 | 0 | 0 | 0 | 0.81984 | 18.8186 | 0.0098745 | 0.09025 | 0 | 3.5519 | 18.0791 | -18.0791 | -95.612 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург"
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00253 | 0.15563 | 0.016871 | 0.15231 | 0.77527 | 0.77527 | 0.55904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77527 | 0.5521 | 0 | 0.0069344 | 0.042481 | 0.21623 | -0.21623 | -27.8908 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
16 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00255 | 0.19958 | 0.17243 | 0.16571 | 0.84344 | 0.84344 | 11.3238 | 0 | 8.1293 | 0 | 0 | 0.84344 | 3.1945 | 0 | 0 | -2.059 | -10.4804 | 10.4804 | 1242.5708 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск"
18 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80974 | 0 | 0 | 0 | 0.053256 | 0 | 0.0012814 | 0 | 0.7552 | -0.15908 | -0.80974 | 0.80974 | 100 | Перераспределение затрат на объект в связи с распоряжением ГУП "ОКЭС" №284 от 17.03.2020г. "О принятии объектов в эксплуатацию" за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
21 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7259 | 0 | 0.0072644 | -0.3405 | -1.7332 | 1.7332 | 100 | Внеплановые затраты в связи с изменением технических решений по статье реконструкция за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
22 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00259 | 0.51426 | 0.92495 | 0.33254 | 1.6926 | 1.6926 | 76.2706 | 0 | 0 | 0 | 0.22755 | 0.69261 | 6.484 | 1 | 69.5591 | -14.6519 | -74.578 | 74.578 | 4406.0825 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург". Перераспределение затрат на объект в связи с письмами №01-18/6315 от 20.12.2019; №01-18/454 от 30.01.2020; Техническими условиями №08/1022 от 29.04.2020г.; №100/08/0737/19-2 от 11.12.2019г., распоряжением №2379-р от 01.10.2020г., №2824-р от 25.11.2020г. "О согласовании крупной сделки" с объектов: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц.Беляевка, р.ц. Илек, г.Медногорск, р.ц. Сакмара, р.ц. Саракташ", "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц.Кувандык"и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
23 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00260 | 0.47337 | 0.043448 | 0.46484 | 2.366 | 2.366 | 0.85169 | 0 | 0.27112 | 0.40708 | 0.29141 | 1.9589 | 0.28917 | 0 | 0 | 0.29751 | 1.5143 | -1.5143 | -64.0031 | Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
24 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00262 | 0.004574 | 0.023282 | 0 | 0 | 0 | 0.72341 | 0 | 0 | 0 | 0.72341 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14212 | -0.72341 | 0.72341 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий"
26 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00264 | 0.41994 | 0.0025117 | 0.41945 | 2.135 | 2.135 | 0.13722 | 0 | 0.13722 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.035 | 0 | 0.39249 | 1.9978 | -1.9978 | -93.5726 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
28 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2093 | 0 | 0 | -0.23758 | -1.2093 | 1.2093 | 100 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара"
29 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00266 | 0.53881 | 0.15103 | 0.50913 | 2.5915 | 2.5915 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5717 | 0 | 0.01975 | 1.0062 | 0.31146 | 1.5853 | -1.5853 | -61.1748 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк"
30 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00268 | 0.21334 | 0 | 0.21334 | 1.0859 | 1.0859 | 52.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 52.5204 | 0.011875 | 0.10747 | -10.1261 | -51.5419 | 51.5419 | 4746.359 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк". Перераспределение затрат с объектов "Развитие производственных баз Головного предприятия ГУП "ОКЭС", "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ" и за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам. Распоряжение №1643-р от 15.07.2020 г. "О согласовании крупной сделки"
32 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00269 | 3.9354 | 15.824 | 0.82653 | 4.207 | 4.207 | 2.498 | 0 | 0.016858 | 0 | 0 | 4.207 | 1.1798 | 0 | 1.3014 | 0.33576 | 1.709 | -1.709 | -40.6235 | Перераспределение затрат на объект: "Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Орских КЭС"; "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"
33 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 11.9014 | 3.5402 | 11.2059 | 57.0379 | 57.0379 | 14.3284 | 0 | 7.7429 | 2.706 | 3.1047 | 11.1207 | 2.6721 | 43.2113 | 0.80867 | 8.3909 | 42.7096 | -42.7096 | -74.8793
1 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Абдулинских КЭС | J_ИП00476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30838 | 0 | 0.30838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060585 | -0.30838 | 0.30838 | 100 | Перераспределение затрат между объектами за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации по объектам.
2 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бугурусланских КЭС | J_ИП00477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Бузулуксих КЭС | J_ИП00478 | 1.1788 | 0 | 1.1788 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1788 | 6 | -6 | -100 | Перераспределение затрат на объект: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новотроицк"
4 | Развитие производственных баз Головного предприятия ГУП ОКЭС | J_ИП00479 | 6.8457 | 3.458 | 6.1663 | 31.3867 | 31.3867 | 0.039227 | 0 | 0.004 | 0.38043 | 0.035227 | 0 | 0 | 31.0063 | 0 | 6.1586 | 31.3475 | -31.3475 | -99.875 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк"
5 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Орских КЭС | J_ИП00480 | 0.016149 | 0.0822 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0.758 | -0.17633 | -0.8975 | 0.8975 | 100 | Перераспределение затрат на объект в связи с распоряжением ГУП "ОКЭС" №284 от 17.03.2020г. "О принятии объектов в эксплуатацию" с объекта "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск"
6 | Развитие производственных баз филиала ГУП ОКЭС Сорочинских КЭС | J_ИП00481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Оборудование не требующее монтажа | J_ИП00482 | 3.8608 | 0 | 3.8608 | 19.6512 | 19.6512 | 13.0833 | 0 | 7.4305 | 2.3256 | 3.0695 | 5.6207 | 2.5326 | 11.705 | 0.050667 | 1.2904 | 6.568 | -6.568 | -33.4228 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан"