## Лист10
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной
программы (квартальный)
за четвертый квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Решением Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области №2 19_2057 от 31.10.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 752.0543 | 71.9831 | 680.0712 | 680.0712 | 680.0711 | 3.8799 | 3.8799 | 47.8816 | 47.8816 | 284.4753 | 318.0873 | 343.8344 | 310.2223 | 7.4244e-05 | -7.4244e-05 | -1.0917e-05
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 414.6014 | 70.8263 | 343.7751 | 343.7751 | 337.2979 | 1.4179 | 1.4179 | 16.4882 | 16.4882 | 122.4411 | 117.0683 | 203.428 | 202.3235 | 6.4772 | -6.4772 | -1.8841
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 301.005 | 1.0787 | 299.9262 | 299.9262 | 298.3201 | 0.90496 | 0.90496 | 5.7405 | 5.7405 | 155.9954 | 194.8864 | 137.2854 | 96.7882 | 1.6061 | -1.6061 | -0.5355
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 36.4478 | 0.078 | 36.3698 | 36.3698 | 44.4531 | 1.5571 | 1.5571 | 25.6529 | 25.6529 | 6.0388 | 6.1325 | 3.1211 | 11.1106 | -8.0833 | 8.0833 | 22.2252
1 | Оренбургская область |  | 752.0543 | 71.9831 | 680.0712 | 680.0712 | 680.0711 | 3.8799 | 3.8799 | 47.8816 | 47.8816 | 284.4753 | 318.0873 | 343.8344 | 310.2223 | 7.4244e-05 | -7.4244e-05 | -1.0917e-05
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 414.6014 | 70.8263 | 343.7751 | 343.7751 | 337.2979 | 1.4179 | 1.4179 | 16.4882 | 16.4882 | 122.4411 | 117.0683 | 203.428 | 202.3235 | 6.4772 | -6.4772 | -1.8841
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 414.6014 | 70.8263 | 343.7751 | 343.7751 | 320.3138 | 1.4179 | 1.4179 | 16.4882 | 16.4882 | 122.4411 | 117.0683 | 203.428 | 185.3394 | 23.4614 | -23.4614 | -6.8246
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 414.6014 | 70.8263 | 343.7751 | 343.7751 | 320.3138 | 1.4179 | 1.4179 | 16.4882 | 16.4882 | 122.4411 | 117.0683 | 203.428 | 185.3394 | 23.4614 | -23.4614 | -6.8246
1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00137 | 24.505 | 0 | 24.505 | 24.505 | 20.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4373 | 15.3817 | 7.0677 | 5.2496 | 3.8737 | -3.8737 | -15.8077 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00139 | 12.8329 | 0 | 12.8329 | 12.8329 | 12.3171 | 0 | 0 | 3.6979 | 3.6979 | 5.9062 | 5.3301 | 3.2288 | 3.2891 | 0.51577 | -0.51577 | -4.0191 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00141 | 6.4166 | 0.13501 | 6.2816 | 6.2816 | 6.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | 6.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00143 | 14.2207 | 0.13728 | 14.0834 | 14.0834 | 14.0545 | 0.010639 | 0.010639 | 2.307 | 2.307 | 11.7658 | 11.6171 | 0 | 0.11979 | 0.02891 | -0.02891 | -0.20527 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
8 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00144 | 46.3047 | 0.072 | 46.2327 | 46.2327 | 39.3447 | 0.45668 | 0.45668 | 0.023508 | 0.023508 | 27.6446 | 16.9136 | 18.1079 | 21.9509 | 6.8881 | -6.8881 | -14.8987 | Выполнение учтено в статье строительство по объекту: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук"
9 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Гай | нд | 157.4704 | 65.3001 | 92.1702 | 92.1702 | 85.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07083 | 0.13815 | 92.0994 | 85.4067 | 6.6254 | -6.6254 | -7.1882 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
10 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00145 | 3.8003 | 0 | 3.8003 | 3.8003 | 3.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8003 | 3.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00147 | 0.42053 | 0 | 0.42053 | 0.42053 | 0.42053 | 0 | 0 | 0.42053 | 0.42053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00149 | 3.3233 | 0 | 3.3233 | 3.3233 | 1.9251 | 0.23845 | 0.23845 | 0 | 0 | 1.9676 | 0.68718 | 1.1172 | 0.99943 | 1.3982 | -1.3982 | -42.0738 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
15 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00150 | 0.16528 | 0.16528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00151 | 5.9773 | 0 | 5.9773 | 5.9773 | 4.5655 | 0.077772 | 0.077772 | 0 | 0 | 5.733 | 4.2806 | 0.16648 | 0.20713 | 1.4118 | -1.4118 | -23.6193 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
17 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00152 | 3.1463 | 0 | 3.1463 | 3.1463 | 2.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1463 | 2.3961 | 0.75019 | -0.75019 | -23.8435 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
18 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00153 | 3.5405 | 0 | 3.5405 | 3.5405 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1936 | 1.2616 | 1.3469 | 0.89871 | 1.3802 | -1.3802 | -38.9823 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
19 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00154 | 0.59222 | 0 | 0.59222 | 0.59222 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59222 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00155 | 0.94337 | 0 | 0.94337 | 0.94337 | 0.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7344 | 0.10167 | 0.20897 | 0.53823 | 0.30347 | -0.30347 | -32.169 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
21 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 18.3313 | 0.69336 | 17.638 | 17.638 | 15.4019 | 0.33518 | 0.33518 | 0.54554 | 0.54554 | 0 | 12.5318 | 16.7573 | 1.9894 | 2.2361 | -2.2361 | -12.6776 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
22 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00157 | 52.0921 | 3.8622 | 48.2298 | 48.2298 | 46.2072 | 0.018 | 0.018 | 4.23 | 4.23 | 9.6607 | 10.9493 | 34.3211 | 31.0098 | 2.0227 | -2.0227 | -4.1938 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
24 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00159 | 6.5207 | 0 | 6.5207 | 6.5207 | 5.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.507 | 2.5106 | 4.0137 | 2.7088 | 1.3014 | -1.3014 | -19.9575 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
26 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00160 | 0.528 | 0 | 0.528 | 0.528 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.582 | -0.054001 | 0.054001 | 10.2274 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
27 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00161 | 5.7242 | 0 | 5.7242 | 5.7242 | 5.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8652 | 3.8719 | 1.859 | 1.3012 | 0.55109 | -0.55109 | -9.6275 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
28 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00162 | 10.9796 | 0 | 10.9796 | 10.9796 | 11.1777 | 0 | 0 | 2.3512 | 2.3512 | 8.6283 | 8.8264 | 0 | 0 | -0.1981 | 0.1981 | 1.8042 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
29 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00163 | 15.8865 | 0.18497 | 15.7015 | 15.7015 | 14.48 | 0.28117 | 0.28117 | 0 | 0 | 0.1152 | 0.2304 | 15.3051 | 13.9684 | 1.2215 | -1.2215 | -7.7795 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
30 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00165 | 0.1546 | 0.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00166 | 4.977 | 0.12144 | 4.8556 | 4.8556 | 5.1553 | 0 | 0 | 1.3289 | 1.3289 | 0.52303 | 0.52303 | 3.0036 | 3.3033 | -0.29972 | 0.29972 | 6.1727 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
33 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00167 | 6.3118 | 0 | 6.3118 | 6.3118 | 6.2778 | 0 | 0 | 1.5835 | 1.5835 | 4.0578 | 2.2786 | 0.6705 | 2.4158 | 0.033958 | -0.033958 | -0.53801 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
34 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00168 | 8.4339 | 0 | 8.4339 | 8.4339 | 15.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4339 | 8.438 | 0 | 6.5667 | -6.5707 | 6.5707 | 77.9084 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
35 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00169 | 1.0025 | 0 | 1.0025 | 1.0025 | 0.96089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0.5225 | 0.48 | 0.4384 | 0.041603 | -0.041603 | -4.15 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
36 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9841 | -16.9841 | 16.9841 | 100
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9841 | -16.9841 | 16.9841 | 100
1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9841 | -16.9841 | 16.9841 | 100 | Перераспределение затрат между объектами за счет уточнения стоимости проектно-сметной документации по объектам.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | 301.005 | 1.0787 | 299.9262 | 299.9262 | 298.3201 | 0.90496 | 0.90496 | 5.7405 | 5.7405 | 155.9954 | 194.8864 | 137.2854 | 96.7882 | 1.6061 | -1.6061 | -0.5355
1 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино | J_ИП00375 | 6.2798 | 0.39877 | 5.881 | 5.881 | 6.6526 | 0 | 0 | 0.062031 | 0.062031 | 5.8099 | 6.5703 | 0.00915 | 0.02022 | -0.77155 | 0.77155 | 13.1193 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
2 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка | J_ИП00376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак | J_ИП00377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | J_ИП00378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево | J_ИП00379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка | J_ИП00380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | J_ИП00381 | 19.3603 | 0.24 | 19.1203 | 19.1203 | 19.1367 | 0.01705 | 0.01705 | 0 | 0 | 19.1033 | 19.1197 | 0 | 0 | -0.016431 | 0.016431 | 0.085933 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
8 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук | J_ИП00382 | 2.7233 | 0 | 2.7233 | 2.7233 | 13.5621 | 0 | 0 | 0.16045 | 0.16045 | 2.3178 | 13.0983 | 0.24501 | 0.30329 | -10.8388 | 10.8388 | 398.0055 | План учтен в статье реконструкция по объекту: "Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук"
9 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Гай | нд | 1.5804 | 0 | 1.5804 | 1.5804 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5804 | 1.4946 | 0.085756 | -0.085756 | -5.4263 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
10 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка | J_ИП00383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка | J_ИП00384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек | J_ИП00385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | J_ИП00386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | J_ИП00387 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72942 | 1.1111 | 1.0698 | -0.68813 | 0.68813 | 61.9321 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
15 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык | J_ИП00388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | J_ИП00389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка | J_ИП00390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск | J_ИП00391 | 13.5506 | 0.034433 | 13.5162 | 13.5162 | 19.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2526 | 7.5329 | 0.2636 | 11.9418 | -5.9585 | 5.9585 | 44.0845 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
19 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | J_ИП00392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | J_ИП00393 | 0.090032 | 0.090032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Новотроицк | нд | 1.5591 | 0 | 1.5591 | 1.5591 | 2.083 | 0.0004008 | 0.0004008 | 0 | 0 | 0 | 2.0462 | 1.5587 | 0.036353 | -0.52388 | 0.52388 | 33.6016 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
22 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | J_ИП00394 | 2.3448 | 0 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3328 | 2.3477 | 0.012 | 0.017147 | -0.020051 | 0.020051 | 0.85515 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
23 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург | J_ИП00395 | 184.322 | 0.073264 | 184.2487 | 184.2487 | 164.4269 | 0 | 0 | 0.010901 | 0.010901 | 103.1623 | 131.7718 | 81.0755 | 32.6442 | 19.8218 | -19.8218 | -10.7582 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
24 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск | J_ИП00396 | 37.6892 | 0 | 37.6892 | 37.6892 | 34.3327 | 0.8806 | 0.8806 | 0 | 0 | 0.39809 | 0.72764 | 36.4105 | 32.7244 | 3.3566 | -3.3566 | -8.9059 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
25 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский | J_ИП00397 | 0.47676 | 0 | 0.47676 | 0.47676 | 0.51709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47676 | 0.51709 | 0 | 0 | -0.040327 | 0.040327 | 8.4585 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
26 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | J_ИП00398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново | J_ИП00399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка | J_ИП00400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | J_ИП00401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ | J_ИП00402 | 5.3938 | 0 | 5.3938 | 5.3938 | 5.3938 | 0 | 0 | 5.3938 | 5.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный | J_ИП00403 | 0.10374 | 0 | 0.10374 | 0.10374 | 0.10374 | 0 | 0 | 0.10076 | 0.10076 | 0.0029791 | 0.0029791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | J_ИП00404 | 6.0982 | 0.06477 | 6.0334 | 6.0334 | 0.53044 | 0.00691 | 0.00691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 0.52353 | 5.503 | -5.503 | -91.2082 | Перераспределение затрат на объект: "Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук"
33 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск | J_ИП00405 | 14.9192 | 0.17747 | 14.7417 | 14.7417 | 14.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7488 | 7.0322 | 8.9929 | 7.8073 | -0.097787 | 0.097787 | 0.66333 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
34 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла | J_ИП00406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2055 | -8.2055 | 8.2055 | 100 | Перераспределение затрат между объектами за счет уточнения стоимости проектно-сметной документации по объектам.
35 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк | J_ИП00407 | 3.4028 | 0 | 3.4028 | 3.4028 | 3.4028 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.0126 | 3.3902 | 3.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | J_ИП00408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
… | … | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 36.4478 | 0.078 | 36.3698 | 36.3698 | 44.4531 | 1.5571 | 1.5571 | 25.6529 | 25.6529 | 6.0388 | 6.1325 | 3.1211 | 11.1106 | -8.0833 | 8.0833 | 22.2252
1 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Абдулинских КЭС | J_ИП00504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС | J_ИП00505 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | -2.1 | -100 | Перераспределение затрат на объект: "Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бузулуксих КЭС"
3 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бузулуксих КЭС | J_ИП00506 | 0.78826 | 0.078 | 0.71026 | 0.71026 | 1.2862 | 0.28421 | 0.28421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42605 | 1.0019 | -0.57589 | 0.57589 | 81.0821 | Перераспределение затрат с объекта: "Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС"
4 | Развитие производственных баз Головного предприятия АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | J_ИП00507 | 0.56145 | 0 | 0.56145 | 0.56145 | 0.69548 | 0 | 0 | 0.34425 | 0.34425 | 0.2172 | 0.18114 | 0 | 0.1701 | -0.13404 | 0.13404 | 23.8733 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
5 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Орских КЭС | J_ИП00508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Сорочинских КЭС | J_ИП00509 | 0.59501 | 0 | 0.59501 | 0.59501 | 0.59501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59501 | 0.59501 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Оборудование не требующее монтажа | J_ИП00510 | 32.4031 | 0 | 32.4031 | 32.4031 | 41.8764 | 1.2729 | 1.2729 | 25.3087 | 25.3087 | 5.8216 | 5.3564 | 0 | 9.9385 | -9.4733 | 9.4733 | 29.2359 | Перераспределение затрат между объектами за счет уточнения стоимости проектно-сметной документации по объектам.