## Лист1
Приложение N 1
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных
проектов инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2025 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1876.7444 | 6807.0404 | 9.0824 | 1867.662 | 952.2392 | 0 | 0 | 618.5731 | 333.666 | 960.0855 | 0 | 0 | 618.573 | 341.5124 | 907.5766 | 7.8463 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8408e-05 | -1.2676e-05 | 7.8464 | 2.3516
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 156.4832 | 0 | 0 | 156.4832 | 153.3932 | 0 | 0 | 0 | 153.3932 | 168.7367 | 0 | 0 | 0 | 168.7367 | -12.2535 | 15.3435 | 10.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3435 | 10.0028
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1515.0382 | 6653.7317 | 9.0404 | 1505.9978 | 673.5956 | 0 | 0 | 535.8408 | 137.7548 | 655.2188 | 0 | 0 | 515.8734 | 139.3453 | 850.779 | -18.3768 | -2.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.9673 | -3.7264 | 1.5905 | 1.1546
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 65.8197 | 153.3088 | 0.042 | 65.7777 | 29.1706 | 0 | 0 | 22.9523 | 6.2182 | 28.8465 | 0 | 0 | 22.6616 | 6.185 | 36.9312 | -0.32407 | -1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29078 | -1.2669 | -0.033295 | -0.53545
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 139.4034 | 0 | 0 | 139.4034 | 96.0798 | 0 | 0 | 59.78 | 36.2998 | 107.2835 | 0 | 0 | 80.0381 | 27.2454 | 32.1199 | 11.2037 | 11.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.258 | 33.8876 | -9.0544 | -24.9433
1 | Оренбургская область | Г | 1876.7444 | 6807.0404 | 9.0824 | 1867.662 | 952.2392 | 0 | 0 | 618.5731 | 333.666 | 960.0855 | 0 | 0 | 618.573 | 341.5124 | 907.5766 | 7.8463 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8408e-05 | -1.2676e-05 | 7.8464 | 2.3516
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 156.4832 | 0 | 0 | 156.4832 | 153.3932 | 0 | 0 | 0 | 153.3932 | 168.7367 | 0 | 0 | 0 | 168.7367 | -12.2535 | 15.3435 | 10.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3435 | 10.0028
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 156.4832 | 0 | 0 | 156.4832 | 153.3932 | 0 | 0 | 0 | 153.3932 | 168.7367 | 0 | 0 | 0 | 168.7367 | -12.2535 | 15.3435 | 10.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3435 | 10.0028
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 15.3069 | 0 | 0 | 15.3069 | 15.3069 | 0 | 0 | 0 | 15.3069 | 16.7765 | 0 | 0 | 0 | 16.7765 | -1.4695 | 1.4695 | 9.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4695 | 9.6005
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 117.6336 | 0 | 0 | 117.6336 | 117.6336 | 0 | 0 | 0 | 117.6336 | 129.7184 | 0 | 0 | 0 | 129.7184 | -12.0849 | 12.0849 | 10.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0849 | 10.2733
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 23.5427 | 0 | 0 | 23.5427 | 20.4527 | 0 | 0 | 0 | 20.4527 | 22.2418 | 0 | 0 | 0 | 22.2418 | 1.3008 | 1.7892 | 8.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 8.7478
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ГражданПромСтрой ООО | P_ИП00006 | 0.96887 | нд | 0 | 0.96887 | 0.96887 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 0.96887 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. Стройарсенал ООО | P_ИП00007 | 0.88805 | нд | 0 | 0.88805 | 0.88805 | 0 | 0 | 0 | 0.88805 | 0.88805 | 0 | 0 | 0 | 0.88805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, Строительство КЛ-6 кВ; Строительство ТП 6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 5 шт. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ Г.НОВОТРОИЦКА МАУК | P_ИП00008 | 3.2994 | нд | 0 | 3.2994 | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. ВЕТЕРАН ООО | P_ИП00009 | 0.023877 | нд | 0 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. АБДУЛИНСКАЯ МБ ГБУЗ | P_ИП00010 | 0.024088 | нд | 0 | 0.024088 | 0.024088 |  | 0 | 0 | 0.024088 | 0.024088 | 0 | 0 | 0 | 0.024088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00011 | 1.3721 | нд | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 1.3721 | 0.60039 | 0 | 0 | 0 | 0.60039 | 0.77167 | -0.77167 | -56.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77167 | -56.2415 | Экономия по результатам торговых процедур
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00012 | 10.0281 | нд | 0 | 10.0281 | 10.0281 | 0 | 0 | 0 | 10.0281 | 8.0275 | 0 | 0 | 0 | 8.0275 | 2.0006 | -2.0006 | -19.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0006 | -19.9501 | Экономия по результатам торговых процедур
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Кирпичева Наталья Александровна ИП | P_ИП00013 | 0.034761 | нд | 0 | 0.034761 | 0.034761 | 0 | 0 | 0 | 0.034761 | 0.034761 | 0 | 0 | 0 | 0.034761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. СОШ № 8 МОАУ | P_ИП00014 | 0.028879 | нд | 0 | 0.028879 | 0.028879 | 0 | 0 | 0 | 0.028879 | 0.028879 | 0 | 0 | 0 | 0.028879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Проценко Альфия Мухаметовна ИП | P_ИП00015 | 0.2147 | нд | 0 | 0.2147 | 0.2147 | 0 | 0 | 0 | 0.2147 | 0.3236 | 0 | 0 | 0 | 0.3236 | -0.1089 | 0.1089 | 50.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1089 | 50.7197 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ; Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Демченко Максим Алексеевич ИП | P_ИП00016 | 3.4117 | нд | 0 | 3.4117 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. СЕТИ ПЛЮС ООО | P_ИП00017 | 0.12 | нд | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.4074 | 0 | 0 | 0 | 1.4074 | -1.2874 | 1.2874 | 1072.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2874 | 1072.8035 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-250 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Оренбургская область, город Бузулук, земельный участок расположен в кадастровом квартале 56:38:0206006, кадастровый номер земельного участка 56:38:0206006:936. Триумф ООО | P_ИП00020 | 3.09 | нд | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1652 | 0 | 0 | 0 | 3.1652 | -0.075168 | 3.1652 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1652 | 100 | Перенос сроков
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Захаров Эдуард Николаевич ИП | P_ИП00023 | 0.038234 | нд | 0 | 0.038234 | 0.038234 | 0 | 0 | 0 | 0.038234 | 0.038234 | 0 | 0 | 0 | 0.038234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1515.0382 | 6653.7317 | 9.0404 | 1505.9978 | 673.5956 | 0 | 0 | 535.8408 | 137.7548 | 655.2188 | 0 | 0 | 515.8734 | 139.3453 | 850.779 | -18.3768 | -2.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.9673 | -3.7264 | 1.5905 | 1.1546
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8.4333 | 54.2578 | 0 | 8.4333 | 0.21233 | 0 | 0 | 0.21233 | 0 | 0.27814 | 0 | 0 | 0.27814 | 0 | 8.1552 | 0.065815 | 30.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065815 | 30.9974 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.4333 | 54.2578 | 0 | 8.4333 | 0.21233 | 0 | 0 | 0.21233 | 0 | 0.27814 | 0 | 0 | 0.27814 | 0 | 8.1552 | 0.065815 | 30.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065815 | 30.9974 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных сетей ПС-35кВ, г. Гай | P_ИП00002 | 8.221 | 54.2578 | 0 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 8.149 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Рамазан" 35/6 кВ (монтаж системы видеонаблюдения) | P_ИП00024 | 0.21233 | нд | 0 | 0.21233 | 0.21233 | 0 | 0 | 0.21233 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0.20614 | 0 | 0.0061845 | -0.0061845 | -2.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0061845 | -2.9128 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1023.3592 | 1955.6619 | 9.0404 | 1014.3188 | 574.1265 | 0 | 0 | 535.6284 | 38.498 | 553.3771 | 0 | 0 | 515.5953 | 37.7818 | 460.9418 | -20.7494 | -3.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0331 | -3.7401 | -0.71624 | -1.8605
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1023.3592 | 1955.6619 | 9.0404 | 1014.3188 | 574.1265 | 0 | 0 | 535.6284 | 38.498 | 553.3771 | 0 | 0 | 515.5953 | 37.7818 | 460.9418 | -20.7494 | -3.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0331 | -3.7401 | -0.71624 | -1.8605
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, г. Абдулино | O_ИП00001 | 8.0934 | 15.6051 | 0 | 8.0934 | 8.0934 | 0 | 0 | 8.0934 | 0 | 8.0422 | 0 | 0 | 8.0422 | 0 | 0.051261 | -0.051261 | -0.63336 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051261 | -0.63336 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, р.ц. Акбулак | O_ИП00003 | 15.7168 | 33.9261 | 0 | 15.7168 | 15.7168 | 0 | 0 | 12.2566 | 3.4603 | 15.9619 | 0 | 0 | 12.5016 | 3.4603 | -0.24503 | 0.24503 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24503 | 1.9992 | 4.44e-07 | 1.2831e-05 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | O_ИП00004 | 9.4726 | 21.5173 | 0 | 9.4726 | 9.4726 | 0 | 0 | 9.4726 | 0 | 9.4325 | 0 | 0 | 9.4325 | 0 | 0.040132 | -0.040132 | -0.42366 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040132 | -0.42366 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00005 | 1.0211 | 2.1412 | 0 | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 1.98e-06 | -1.98e-06 | -0.00019391 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.98e-06 | -0.00019391 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Беляевка | O_ИП00006 | 4.4527 | 11.0779 | 0 | 4.4527 | 4.4527 | 0 | 0 | 4.4527 | 0 | 4.4479 | 0 | 0 | 4.4479 | 0 | 0.0048182 | -0.0048182 | -0.10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0048182 | -0.10821 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00007 | 13.3868 | 26.2766 | 0 | 13.3868 | 13.3868 | 0 | 0 | 13.3868 | 0 | 13.3866 | 0 | 0 | 13.3866 | 0 | 0.00023363 | -0.00023363 | -0.0017452 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00023363 | -0.0017452 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бузулук | O_ИП00008 | 15.0129 | 40.6169 | 0.32256 | 14.6903 | 14.6903 | 0 | 0 | 14.6903 | 0 | 15.1622 | 0 | 0 | 15.1622 | 0 | -0.47188 | 0.47188 | 3.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47188 | 3.2122 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, КЛ-(6)10кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Гай | O_ИП00009 | 30.4612 | 102.2891 | 0.0216 | 30.4396 | 30.4396 | 0 | 0 | 30.4396 | 0 | 28.5758 | 0 | 0 | 28.5758 | 0 | 1.8638 | -1.8638 | -6.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8638 | -6.123 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Грачевка | O_ИП00010 | 6.9819 | 20.3253 | 0 | 6.9819 | 6.9819 | 0 | 0 | 6.9819 | 0 | 6.6853 | 0 | 0 | 6.6853 | 0 | 0.29657 | -0.29657 | -4.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29657 | -4.2477 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ р.ц. Илек | O_ИП00012 | 11.3959 | 18.2831 | 0 | 11.3959 | 11.3959 | 0 | 0 | 11.3959 | 0 | 10.3588 | 0 | 0 | 10.3588 | 0 | 1.0371 | -1.0371 | -9.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0371 | -9.1009 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | O_ИП00013 | 0.63177 | 1.1345 | 0 | 0.63177 | 0.63177 | 0 | 0 | 0.63177 | 0 | 0.61337 | 0 | 0 | 0.61337 | 0 | 0.018402 | -0.018402 | -2.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018402 | -2.9128 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | O_ИП00014 | 4.5549 | 14.9159 | 0 | 4.5549 | 4.5549 | 0 | 0 | 4.5549 | 0 | 4.4222 | 0 | 0 | 4.4222 | 0 | 0.13267 | -0.13267 | -2.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13267 | -2.9127 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Кувандык | O_ИП00015 | 22.4707 | 36.4879 | 0.16528 | 22.3054 | 22.3054 | 0 | 0 | 22.3054 | 0 | 21.3685 | 0 | 0 | 21.3685 | 0 | 0.93694 | -0.93694 | -4.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93694 | -4.2005 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | O_ИП00016 | 2.6166 | 5.5827 | 0 | 2.6166 | 2.6166 | 0 | 0 | 2.6166 | 0 | 2.5404 | 0 | 0 | 2.5404 | 0 | 0.076213 | -0.076213 | -2.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076213 | -2.9127 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00018 | 8.5485 | 14.1601 | 0 | 8.5485 | 8.5485 | 0 | 0 | 5.3816 | 3.1669 | 8.3051 | 0 | 0 | 5.1382 | 3.1669 | 0.24339 | -0.24339 | -2.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24339 | -4.5226 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00019 | 0.11851 | 1.1345 | 0 | 0.11851 | 0.11851 | 0 | 0 | 0.11851 | 0 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.11506 | 0 | 0.0034512 | -0.0034512 | -2.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034512 | -2.9121 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00020 | 21.5297 | 63.8893 | 0 | 21.5297 | 21.5297 | 0 | 0 | 21.5297 | 0 | 14.5324 | 0 | 0 | 14.5324 | 0 | 6.9973 | -6.9973 | -32.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9973 | -32.5005 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Новотроицк | O_ИП00021 | 29.7596 | 44.3478 | 0.69336 | 29.0662 | 29.0662 | 0 | 0 | 29.0662 | 0 | 27.0168 | 0 | 0 | 27.0168 | 0 | 2.0495 | -2.0495 | -7.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0495 | -7.051 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР ОГСК г. Оренбург | O_ИП00022 | 11.2022 | 16.0124 | 0 | 11.2022 | 11.2022 | 0 | 0 | 5.4873 | 5.7149 | 10.8759 | 0 | 0 | 5.3275 | 5.5484 | 0.32627 | -0.32627 | -2.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15982 | -2.9126 | -0.16645 | -2.9126 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00023 | 10.0055 | 18.9864 | 7.5615 | 2.4439 | 10.0055 | 0 | 0 | 10.0055 | 0 | 9.9783 | 0 | 0 | 9.9783 | 0 | -7.5343 | -0.027222 | -0.27207 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027222 | -0.27207 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, ШР г. Оренбург | O_ИП00024 | 126.341 | 147.6928 | 0 | 126.341 | 118.7794 | 0 | 0 | 99.9165 | 18.8629 | 116.7794 | 0 | 0 | 98.4944 | 18.285 | 9.5616 | -2.0001 | -1.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4221 | -1.4233 | -0.57797 | -3.0641 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00025 | 17.377 | 57.3091 | 0 | 17.377 | 17.377 | 0 | 0 | 17.377 | 0 | 16.8839 | 0 | 0 | 16.8839 | 0 | 0.4931 | -0.4931 | -2.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4931 | -2.8377 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Первомайский | O_ИП00026 | 2.3992 | 5.1971 | 0 | 2.3992 | 2.3992 | 0 | 0 | 2.3992 | 0 | 2.3293 | 0 | 0 | 2.3293 | 0 | 0.069883 | -0.069883 | -2.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069883 | -2.9127 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | O_ИП00027 | 5.815 | 10.1567 | 0 | 5.815 | 5.815 | 0 | 0 | 5.815 | 0 | 5.8032 | 0 | 0 | 5.8032 | 0 | 0.011792 | -0.011792 | -0.20278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011792 | -0.20278 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Плешаново | O_ИП00028 | 2.628 | 13.0721 | 0 | 2.628 | 2.628 | 0 | 0 | 2.628 | 0 | 2.5514 | 0 | 0 | 2.5514 | 0 | 0.076547 | -0.076547 | -2.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076547 | -2.9127 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ р.ц. Пономаревка | O_ИП00029 | 12.0493 | 29.2621 | 0 | 12.0493 | 12.0493 | 0 | 0 | 12.0493 | 0 | 12.0493 | 0 | 0 | 12.0493 | 0 | 1.524e-06 | -1.524e-06 | -1.2648e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.524e-06 | -1.2648e-05 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | O_ИП00030 | 7.9898 | 11.3617 | 0 | 7.9898 | 7.9898 | 0 | 0 | 1.5923 | 6.3975 | 7.9585 | 0 | 0 | 1.5467 | 6.4118 | 0.031389 | -0.031389 | -0.39286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045674 | -2.8684 | 0.014286 | 0.2233 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Саракташ | O_ИП00031 | 10.5916 | 17.435 | 0.1546 | 10.437 | 10.5916 | 0 | 0 | 10.5916 | 0 | 9.5134 | 0 | 0 | 9.5134 | 0 | 0.92359 | -1.0782 | -10.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0782 | -10.1797 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, р.ц. Северный | O_ИП00032 | 26.1912 | 64.5248 | 0.12144 | 26.0697 | 26.0366 | 0 | 0 | 26.0366 | 0 | 24.822 | 0 | 0 | 24.822 | 0 | 1.2477 | -1.2145 | -4.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2145 | -4.6647 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00033 | 114.6355 | 202.4343 | 0 | 114.6355 | 114.5141 | 0 | 0 | 113.6186 | 0.89552 | 112.2628 | 0 | 0 | 111.3534 | 0.90942 | 2.3728 | -2.2513 | -1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2652 | -1.9937 | 0.013898 | 1.5519 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Сорочинск | O_ИП00034 | 8.3861 | 13.0212 | 0 | 8.3861 | 8.3861 | 0 | 0 | 8.3861 | 0 | 8.1418 | 0 | 0 | 8.1418 | 0 | 0.24426 | -0.24426 | -2.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24426 | -2.9127 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Ташла | O_ИП00035 | 4.7692 | 10.7849 | 0 | 4.7692 | 4.7692 | 0 | 0 | 4.7692 | 0 | 4.6124 | 0 | 0 | 4.6124 | 0 | 0.15681 | -0.15681 | -3.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15681 | -3.2881 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Тоцк | O_ИП00036 | 5.5271 | 11.499 | 0 | 5.5271 | 5.5271 | 0 | 0 | 5.5271 | 0 | 5.3661 | 0 | 0 | 5.3661 | 0 | 0.16099 | -0.16099 | -2.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16099 | -2.9127 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | O_ИП00037 | 9.8611 | 21.6709 | 0 | 9.8611 | 9.8611 | 0 | 0 | 9.8611 | 0 | 9.8611 | 0 | 0 | 9.8611 | 0 | -7.164e-06 | 7.164e-06 | 7.2649e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.164e-06 | 7.2649e-05 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Адамовка | O_ИП00039 | 1.7017 | 3.6853 | 0 | 1.7017 | 0.000552 | 0 | 0 | 0.000552 | 0 | 0.000552 | 0 | 0 | 0.000552 | 0 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Акбулак | O_ИП00040 | 11.2976 | 17.1902 | 0 | 11.2976 | 0.000828 | 0 | 0 | 0.000828 | 0 | 0.000828 | 0 | 0 | 0.000828 | 0 | 11.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Александровка | O_ИП00041 | 3.8615 | 12.1158 | 0 | 3.8615 | 0.14243 | 0 | 0 | 0.14243 | 0 | 0.14242 | 0 | 0 | 0.14242 | 0 | 3.7191 | -4.212e-06 | -0.0029573 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.212e-06 | -0.0029573 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00042 | 12.7237 | 29.9871 | 0 | 12.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10257 | 0 | 0 | 0.10257 | 0 | 12.6212 | 0.10257 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10257 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Беляевка | O_ИП00043 | 17.0459 | 23.8394 | 0 | 17.0459 | 0.001104 | 0 | 0 | 0.001104 | 0 | 0.001104 | 0 | 0 | 0.001104 | 0 | 17.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00044 | 23.6254 | 45.0024 | 0 | 23.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21729 | 0 | 0 | 0.21729 | 0 | 23.4081 | 0.21729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21729 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00045 | 14.9008 | 28.9439 | 0 | 14.9008 | 0.003588 | 0 | 0 | 0.003588 | 0 | 0.003588 | 0 | 0 | 0.003588 | 0 | 14.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00046 | 20.1398 | 30.5023 | 0 | 20.1398 | 0.002208 | 0 | 0 | 0.002208 | 0 | 0.0048096 | 0 | 0 | 0.0048096 | 0 | 20.135 | 0.0026016 | 117.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026016 | 117.8261 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Грачевка | O_ИП00047 | 8.1989 | 11.4947 | 0 | 8.1989 | 0.00276 | 0 | 0 | 0.00276 | 0 | 0.00276 | 0 | 0 | 0.00276 | 0 | 8.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Кувандык | O_ИП00052 | 27.5979 | 42.5071 | 0 | 27.5979 | 0.4061 | 0 | 0 | 0.4061 | 0 | 0.4061 | 0 | 0 | 0.4061 | 0 | 27.1918 | 7.08e-07 | 0.00017434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08e-07 | 0.00017434 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Курманаевка | O_ИП00053 | 2.8934 | 6.5162 | 0 | 2.8934 | 0.002484 | 0 | 0 | 0.002484 | 0 | 0.002484 | 0 | 0 | 0.002484 | 0 | 2.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Медногорск | O_ИП00055 | 12.9094 | 19.8176 | 0 | 12.9094 | 0.002208 | 0 | 0 | 0.002208 | 0 | 0.002208 | 0 | 0 | 0.002208 | 0 | 12.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00056 | 18.7332 | 46.0847 | 0 | 18.7332 | 0.003036 | 0 | 0 | 0.003036 | 0 | 0.0069384 | 0 | 0 | 0.0069384 | 0 | 18.7263 | 0.0039024 | 128.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039024 | 128.5375 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00057 | 9.9827 | 27.4557 | 0 | 9.9827 | 0.003036 | 0 | 0 | 0.003036 | 0 | 0.003036 | 0 | 0 | 0.003036 | 0 | 9.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Новотроицк | O_ИП00058 | 40.0224 | 81.7829 | 0 | 40.0224 | 0.35181 | 0 | 0 | 0.35181 | 0 | 0.34431 | 0 | 0 | 0.34431 | 0 | 39.6781 | -0.0075015 | -2.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0075015 | -2.1322 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ ОГСК г. Оренбург | O_ИП00059 | 19.2007 | 27.5433 | 0 | 19.2007 | 0.010764 | 0 | 0 | 0.010764 | 0 | 0.010764 | 0 | 0 | 0.010764 | 0 | 19.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00060 | 9.3136 | 17.5254 | 0 | 9.3136 | 0.001932 | 0 | 0 | 0.001932 | 0 | 0.001932 | 0 | 0 | 0.001932 | 0 | 9.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Оренбург | O_ИП00061 | 11.3958 | 18.9033 | 0 | 11.3958 | 0.006624 | 0 | 0 | 0.006624 | 0 | 0.091637 | 0 | 0 | 0.091637 | 0 | 11.3041 | 0.085013 | 1283.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085013 | 1283.413 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Первомайский | O_ИП00063 | 15.8074 | 51.2944 | 0 | 15.8074 | 0.004416 | 0 | 0 | 0.004416 | 0 | 0.004416 | 0 | 0 | 0.004416 | 0 | 15.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Переволоцкий | O_ИП00064 | 6.8367 | 15.3022 | 0 | 6.8367 | 0.003036 | 0 | 0 | 0.003036 | 0 | 0.003312 | 0 | 0 | 0.003312 | 0 | 6.8334 | 0.000276 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 9.0909 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Плешаново | O_ИП00065 | 4.1511 | 8.7536 | 0 | 4.1511 | 0.000276 | 0 | 0 | 0.000276 | 0 | 0.000276 | 0 | 0 | 0.000276 | 0 | 4.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Саракташ | O_ИП00068 | 18.9587 | 26.5043 | 0 | 18.9587 | 0.002484 | 0 | 0 | 0.002484 | 0 | 0.002484 | 0 | 0 | 0.002484 | 0 | 18.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Сорочинск | O_ИП00071 | 29.9113 | 49.9195 | 0 | 29.9113 | 0.00276 | 0 | 0 | 0.00276 | 0 | 0.00276 | 0 | 0 | 0.00276 | 0 | 29.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Ташла | O_ИП00072 | 4.2281 | 7.5271 | 0 | 4.2281 | 0.000276 | 0 | 0 | 0.000276 | 0 | 0.000276 | 0 | 0 | 0.000276 | 0 | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Шарлык | O_ИП00074 | 8.8789 | 28.2117 | 0 | 8.8789 | 0.21773 | 0 | 0 | 0.21773 | 0 | 0.23074 | 0 | 0 | 0.23074 | 0 | 8.6482 | 0.013008 | 5.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013008 | 5.9743 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00083 | 20.8287 | 37.8365 | 0 | 20.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013008 | 0 | 0 | 0.0013008 | 0 | 20.8274 | 0.0013008 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013008 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00093 | 20.8201 | 32.1868 | 0 | 20.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013008 | 0 | 0 | 0.0013008 | 0 | 20.8188 | 0.0013008 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013008 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00094 | 9.2247 | 13.9364 | 0 | 9.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0 | 0 | 0.00138 | 0 | 9.2233 | 0.00138 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Оренбург | O_ИП00098 | 19.1843 | 41.6051 | 0 | 19.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003588 | 0 | 0 | 0.003588 | 0 | 19.1808 | 0.003588 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003588 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00107 | 16.9903 | 27.5548 | 0 | 16.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003036 | 0 | 0 | 0.003036 | 0 | 16.9873 | 0.003036 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003036 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 483.2456 | 4643.812 | 0 | 483.2456 | 99.2568 | 0 | 0 | 0 | 99.2568 | 101.5635 | 0 | 0 | 0 | 101.5635 | 381.682 | 2.3067 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 2.324
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 471.9882 | 4622.693 | 0 | 471.9882 | 89.7094 | 0 | 0 | 0 | 89.7094 | 92.8799 | 0 | 0 | 0 | 92.8799 | 379.1084 | 3.1704 | 3.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1704 | 3.5341
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | 471.9882 | 4622.693 | 0 | 471.9882 | 89.7094 | 0 | 0 | 0 | 89.7094 | 92.8799 | 0 | 0 | 0 | 92.8799 | 379.1084 | 3.1704 | 3.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1704 | 3.5341 | Перенос сроков
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 11.2573 | 21.1191 | 0 | 11.2573 | 9.5473 | 0 | 0 | 0 | 9.5473 | 8.6837 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 2.5737 | -0.86368 | -9.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86368 | -9.0463
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | 11.2573 | 21.1191 | 0 | 11.2573 | 9.5473 | 0 | 0 | 0 | 9.5473 | 8.6837 | 0 | 0 | 0 | 8.6837 | 2.5737 | -0.86368 | -9.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86368 | -9.0463 | Перенос сроков
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 65.8197 | 153.3088 | 0.042 | 65.7777 | 29.1706 | 0 | 0 | 22.9523 | 6.2182 | 28.8465 | 0 | 0 | 22.6616 | 6.185 | 36.9312 | -0.32407 | -1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29078 | -1.2669 | -0.033295 | -0.53545
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, реклоузер, р.ц. Асекеево | O_ИП00200 | 11.8322 | 29.8536 | 0 | 11.8322 | 11.8322 | 0 | 0 | 11.8322 | 0 | 11.8321 | 0 | 0 | 11.8321 | 0 | 6.372e-05 | -6.372e-05 | -0.00053853 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.372e-05 | -0.00053853 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6 кВ, г. Бузулук | O_ИП00203 | 1.5152 | 10.625 | 0.042 | 1.4732 | 1.4732 | 0 | 0 | 1.4732 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0.042909 | -0.042909 | -2.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042909 | -2.9126 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00213 | 4.8471 | 12.415 | 0 | 4.8471 | 4.8471 | 0 | 0 | 1.4417 | 3.4054 | 4.7059 | 0 | 0 | 1.3005 | 3.4054 | 0.14117 | -0.14117 | -2.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14117 | -9.7922 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Оренбург | O_ИП00219 | 2.7562 | 7.7916 | 0 | 2.7562 | 2.6311 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 2.6311 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0.12514 | -1.44e-07 | -5.4731e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.44e-07 | -5.4731e-06 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР, реклоузер, р.ц. Саракташ | O_ИП00226 | 4.7953 | 7.8327 | 0 | 4.7953 | 4.7953 | 0 | 0 | 1.9824 | 2.8128 | 4.7565 | 0 | 0 | 1.9769 | 2.7796 | 0.038834 | -0.038834 | -0.80984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0055388 | -0.27939 | -0.033295 | -1.1837 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер г. Сорочинск | O_ИП00229 | 3.471 | 5.2805 | 0 | 3.471 | 3.471 | 0 | 0 | 3.471 | 0 | 3.3699 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | 0.10109 | -0.10109 | -2.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10109 | -2.9124 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, реклоузер р.ц. Акбулак | O_ИП00235 | 11.7884 | 25.2138 | 0 | 11.7884 | 0.1194 | 0 | 0 | 0.1194 | 0 | 0.1194 | 0 | 0 | 0.1194 | 0 | 11.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, р.ц. Беляевка | O_ИП00238 | 3.0072 | 6.2958 | 0 | 3.0072 | 0.000276 | 0 | 0 | 0.000276 | 0 | 0.000276 | 0 | 0 | 0.000276 | 0 | 3.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10) кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00257 | 21.8072 | 48.0008 | 0 | 21.8072 | 0.001104 | 0 | 0 | 0.001104 | 0 | 0.001104 | 0 | 0 | 0.001104 | 0 | 21.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 139.4034 | 0 | 0 | 139.4034 | 96.0798 | 0 | 0 | 59.78 | 36.2998 | 107.2835 | 0 | 0 | 80.0381 | 27.2454 | 32.1199 | 11.2037 | 11.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.258 | 33.8876 | -9.0544 | -24.9433
1.6 | Развитие производственных баз Головного предприятия АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00384 | 0.078 | нд | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00387 | 78.2984 | нд | 0 | 78.2984 | 78.2984 | 0 | 0 | 41.9986 | 36.2998 | 69.5573 | 0 | 0 | 42.3823 | 27.1749 | 8.7411 | -8.7411 | -11.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38372 | 0.91364 | -9.1249 | -25.1375 | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС | O_ИП00389 | 58.6049 | нд | 0 | 58.6049 | 17.7034 | 0 | 0 | 17.7034 | 0 | 37.1759 | 0 | 0 | 37.1759 | 0 | 21.4289 | 19.4725 | 109.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4725 | 109.9931 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00394 | 2.4221 | нд | 0 | 2.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47228 | 0 | 0 | 0.40178 | 0.0705 | 1.9498 | 0.47228 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40178 | 100 | 0.0705 | 100 | Перенос сроков
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".