## Лист2
Приложение N 2
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных
вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 307.2601 | 1563.9537 | 1.487 | 7.5687 | 305.7731 | 1556.385 | 155.9003 | 793.5326 | 157.1849 | 800.0712 | 148.5882 | 756.3138 | 1.2846 | 6.5386 | 0.82399 | 0.82399
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 25.6194 | 130.4026 | 0 | 0 | 25.6194 | 130.4026 | 25.1135 | 127.8276 | 27.6255 | 140.6139 | -2.0061 | -10.2113 | 2.512 | 12.7863 | 10.0028 | 10.0028
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 248.0416 | 1262.5318 | 1.4801 | 7.5337 | 246.5615 | 1254.9981 | 110.2809 | 561.3297 | 107.2722 | 546.0156 | 139.2893 | 708.9825 | -3.0086 | -15.314 | -2.7282 | -2.7282
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10.776 | 54.8498 | 0.0068762 | 0.035 | 10.7691 | 54.8148 | 4.7758 | 24.3088 | 4.7227 | 24.0388 | 6.0464 | 30.776 | -0.053057 | -0.27006 | -1.111 | -1.111
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 22.8231 | 116.1695 | 0 | 0 | 22.8231 | 116.1695 | 15.7302 | 80.0665 | 17.5644 | 89.4029 | 5.2587 | 26.7666 | 1.8343 | 9.3364 | 11.6608 | 11.6608
1 | Оренбургская область | Г | 307.2601 | 1563.9537 | 1.487 | 7.5687 | 305.7731 | 1556.385 | 155.9003 | 793.5326 | 157.1849 | 800.0712 | 148.5882 | 756.3138 | 1.2846 | 6.5386 | 0.82399 | 0.82399
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 25.6194 | 130.4026 | 0 | 0 | 25.6194 | 130.4026 | 25.1135 | 127.8276 | 27.6255 | 140.6139 | -2.0061 | -10.2113 | 2.512 | 12.7863 | 10.0028 | 10.0028
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 25.6194 | 130.4026 | 0 | 0 | 25.6194 | 130.4026 | 25.1135 | 127.8276 | 27.6255 | 140.6139 | -2.0061 | -10.2113 | 2.512 | 12.7863 | 10.0028 | 10.0028
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2.506 | 12.7558 | 0 | 0 | 2.506 | 12.7558 | 2.506 | 12.7558 | 2.7466 | 13.9804 | -0.24059 | -1.2246 | 0.24059 | 1.2246 | 9.6005 | 9.6005
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 19.2589 | 98.028 | 0 | 0 | 19.2589 | 98.028 | 19.2589 | 98.028 | 21.2375 | 108.0987 | -1.9785 | -10.0707 | 1.9785 | 10.0707 | 10.2733 | 10.2733
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.8544 | 19.6189 | 0 | 0 | 3.8544 | 19.6189 | 3.3485 | 17.0439 | 3.6414 | 18.5348 | 0.21297 | 1.084 | 0.29292 | 1.491 | 8.7478 | 8.7478
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ГражданПромСтрой ООО | P_ИП00006 | 0.15862 | 0.80739 | 0 | 0 | 0.15862 | 0.80739 | 0.15862 | 0.80739 | 0.15862 | 0.80739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. Стройарсенал ООО | P_ИП00007 | 0.14539 | 0.74004 | 0 | 0 | 0.14539 | 0.74004 | 0.14539 | 0.74004 | 0.14539 | 0.74004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, Строительство КЛ-6 кВ; Строительство ТП 6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 5 шт. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ Г.НОВОТРОИЦКА МАУК | P_ИП00008 | 0.54018 | 2.7495 | 0 | 0 | 0.54018 | 2.7495 | 0.54018 | 2.7495 | 0.54018 | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. ВЕТЕРАН ООО | P_ИП00009 | 0.0039091 | 0.019898 | 0 | 0 | 0.0039091 | 0.019898 | 0.0039091 | 0.019898 | 0.0039091 | 0.019898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. АБДУЛИНСКАЯ МБ ГБУЗ | P_ИП00010 | 0.0039436 | 0.020073 | 0 | 0 | 0.0039436 | 0.020073 | 0.0039436 | 0.020073 | 0.0039436 | 0.020073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00011 | 0.22463 | 1.1434 | 0 | 0 | 0.22463 | 1.1434 | 0.22463 | 1.1434 | 0.098296 | 0.50033 | 0.12634 | 0.64306 | -0.12634 | -0.64306 | -56.2415 | -56.2415 | Экономия по результатам торговых процедур
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00012 | 1.6418 | 8.3567 | 0 | 0 | 1.6418 | 8.3567 | 1.6418 | 8.3567 | 1.3143 | 6.6895 | 0.32754 | 1.6672 | -0.32754 | -1.6672 | -19.9501 | -19.9501 | Экономия по результатам торговых процедур
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Кирпичева Наталья Александровна ИП | P_ИП00013 | 0.0056911 | 0.028968 | 0 | 0 | 0.0056911 | 0.028968 | 0.0056911 | 0.028968 | 0.0056911 | 0.028968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. СОШ № 8 МОАУ | P_ИП00014 | 0.0047281 | 0.024066 | 0 | 0 | 0.0047281 | 0.024066 | 0.0047281 | 0.024066 | 0.0047281 | 0.024066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Проценко Альфия Мухаметовна ИП | P_ИП00015 | 0.035151 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.035151 | 0.17892 | 0.035151 | 0.17892 | 0.05298 | 0.26967 | -0.017829 | -0.090748 | 0.017829 | 0.090748 | 50.7197 | 50.7197 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ; Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Демченко Максим Алексеевич ИП | P_ИП00016 | 0.55856 | 2.8431 | 0 | 0 | 0.55856 | 2.8431 | 0.55856 | 2.8431 | 0.55856 | 2.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. СЕТИ ПЛЮС ООО | P_ИП00017 | 0.019646 | 0.1 | 0 | 0 | 0.019646 | 0.1 | 0.019646 | 0.1 | 0.23041 | 1.1728 | -0.21077 | -1.0728 | 0.21077 | 1.0728 | 1072.8035 | 1072.8035 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-250 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Оренбургская область, город Бузулук, земельный участок расположен в кадастровом квартале 56:38:0206006, кадастровый номер земельного участка 56:38:0206006:936. Триумф ООО | P_ИП00020 | 0.50589 | 2.575 | 0 | 0 | 0.50589 | 2.575 | 0 | 0 | 0.5182 | 2.6376 | -0.012306 | -0.06264 | 0.5182 | 2.6376 | 100 | 100 | Перенос сроков
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Захаров Эдуард Николаевич ИП | P_ИП00023 | 0.0062597 | 0.031862 | 0 | 0 | 0.0062597 | 0.031862 | 0.0062597 | 0.031862 | 0.0062597 | 0.031862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 248.0416 | 1262.5318 | 1.4801 | 7.5337 | 246.5615 | 1254.9981 | 110.2809 | 561.3297 | 107.2722 | 546.0156 | 139.2893 | 708.9825 | -3.0086 | -15.314 | -2.7282 | -2.7282
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.3807 | 7.0278 | 0 | 0 | 1.3807 | 7.0278 | 0.034762 | 0.17694 | 0.045537 | 0.23178 | 1.3352 | 6.796 | 0.010775 | 0.054846 | 30.9974 | 30.9974
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.3807 | 7.0278 | 0 | 0 | 1.3807 | 7.0278 | 0.034762 | 0.17694 | 0.045537 | 0.23178 | 1.3352 | 6.796 | 0.010775 | 0.054846 | 30.9974 | 30.9974
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных сетей ПС-35кВ, г. Гай | P_ИП00002 | 1.3459 | 6.8509 | 0 | 0 | 1.3459 | 6.8509 | 0 | 0 | 0.011788 | 0.06 | 1.3342 | 6.7909 | 0.011788 | 0.06 | 100 | 100 | Перенос сроков
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Рамазан" 35/6 кВ (монтаж системы видеонаблюдения) | P_ИП00024 | 0.034762 | 0.17694 | 0 | 0 | 0.034762 | 0.17694 | 0.034762 | 0.17694 | 0.033749 | 0.17178 | 0.0010125 | 0.0051538 | -0.0010125 | -0.0051538 | -2.9128 | -2.9128 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 167.5441 | 852.7994 | 1.4801 | 7.5337 | 166.064 | 845.2657 | 93.9958 | 478.4387 | 90.5987 | 461.1476 | 75.4653 | 384.1181 | -3.3971 | -17.2912 | -3.6141 | -3.6141
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 167.5441 | 852.7994 | 1.4801 | 7.5337 | 166.064 | 845.2657 | 93.9958 | 478.4387 | 90.5987 | 461.1476 | 75.4653 | 384.1181 | -3.3971 | -17.2912 | -3.6141 | -3.6141
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, г. Абдулино | O_ИП00001 | 1.3251 | 6.7445 | 0 | 0 | 1.3251 | 6.7445 | 1.3251 | 6.7445 | 1.3167 | 6.7018 | 0.0083924 | 0.042717 | -0.0083924 | -0.042717 | -0.63336 | -0.63336 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, р.ц. Акбулак | O_ИП00003 | 2.5732 | 13.0973 | 0 | 0 | 2.5732 | 13.0973 | 2.5732 | 13.0973 | 2.6133 | 13.3015 | -0.040117 | -0.20419 | 0.040117 | 0.20419 | 1.559 | 1.559 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | O_ИП00004 | 1.5509 | 7.8939 | 0 | 0 | 1.5509 | 7.8939 | 1.5509 | 7.8939 | 1.5443 | 7.8604 | 0.0065704 | 0.033443 | -0.0065704 | -0.033443 | -0.42366 | -0.42366 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00005 | 0.16717 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.85091 | 0.16717 | 0.85091 | 0.16717 | 0.85091 | 3.2417e-07 | 1.65e-06 | -3.2417e-07 | -1.65e-06 | -0.00019391 | -0.00019391
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Беляевка | O_ИП00006 | 0.729 | 3.7106 | 0 | 0 | 0.729 | 3.7106 | 0.729 | 3.7106 | 0.72821 | 3.7066 | 0.00078884 | 0.0040152 | -0.00078884 | -0.0040152 | -0.10821 | -0.10821 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00007 | 2.1917 | 11.1557 | 0 | 0 | 2.1917 | 11.1557 | 2.1917 | 11.1557 | 2.1917 | 11.1555 | 3.825e-05 | 0.00019469 | -3.825e-05 | -0.00019469 | -0.0017452 | -0.0017452
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бузулук | O_ИП00008 | 2.4579 | 12.5107 | 0.052809 | 0.2688 | 2.4051 | 12.2419 | 2.4051 | 12.2419 | 2.4824 | 12.6352 | -0.077257 | -0.39324 | 0.077257 | 0.39324 | 3.2122 | 3.2122 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, КЛ-(6)10кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Гай | O_ИП00009 | 4.9871 | 25.3843 | 0.0035363 | 0.018 | 4.9836 | 25.3663 | 4.9836 | 25.3663 | 4.6784 | 23.8131 | 0.30514 | 1.5532 | -0.30514 | -1.5532 | -6.123 | -6.123 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Грачевка | O_ИП00010 | 1.1431 | 5.8182 | 0 | 0 | 1.1431 | 5.8182 | 1.1431 | 5.8182 | 1.0945 | 5.5711 | 0.048554 | 0.24714 | -0.048554 | -0.24714 | -4.2477 | -4.2477 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ р.ц. Илек | O_ИП00012 | 1.8657 | 9.4966 | 0 | 0 | 1.8657 | 9.4966 | 1.8657 | 9.4966 | 1.6959 | 8.6323 | 0.1698 | 0.86428 | -0.1698 | -0.86428 | -9.1009 | -9.1009 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | O_ИП00013 | 0.10343 | 0.52648 | 0 | 0 | 0.10343 | 0.52648 | 0.10343 | 0.52648 | 0.10042 | 0.51114 | 0.0030128 | 0.015335 | -0.0030128 | -0.015335 | -2.9128 | -2.9128 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | O_ИП00014 | 0.74573 | 3.7958 | 0 | 0 | 0.74573 | 3.7958 | 0.74573 | 3.7958 | 0.72401 | 3.6852 | 0.021721 | 0.11056 | -0.021721 | -0.11056 | -2.9127 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Кувандык | O_ИП00015 | 3.6789 | 18.7256 | 0.027059 | 0.13773 | 3.6518 | 18.5878 | 3.6518 | 18.5878 | 3.4984 | 17.8071 | 0.15339 | 0.78078 | -0.15339 | -0.78078 | -4.2005 | -4.2005 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | O_ИП00016 | 0.42838 | 2.1805 | 0 | 0 | 0.42838 | 2.1805 | 0.42838 | 2.1805 | 0.41591 | 2.117 | 0.012478 | 0.063511 | -0.012478 | -0.063511 | -2.9127 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00018 | 1.3996 | 7.1237 | 0 | 0 | 1.3996 | 7.1237 | 1.3996 | 7.1237 | 1.3597 | 6.9209 | 0.039847 | 0.20282 | -0.039847 | -0.20282 | -2.8471 | -2.8471 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00019 | 0.019403 | 0.098761 | 0 | 0 | 0.019403 | 0.098761 | 0.019403 | 0.098761 | 0.018838 | 0.095885 | 0.00056503 | 0.002876 | -0.00056503 | -0.002876 | -2.9121 | -2.9121 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00020 | 3.5248 | 17.9414 | 0 | 0 | 3.5248 | 17.9414 | 3.5248 | 17.9414 | 2.3792 | 12.1104 | 1.1456 | 5.831 | -1.1456 | -5.831 | -32.5005 | -32.5005 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Новотроицк | O_ИП00021 | 4.8722 | 24.7997 | 0.11352 | 0.5778 | 4.7587 | 24.2219 | 4.7587 | 24.2219 | 4.4232 | 22.514 | 0.33554 | 1.7079 | -0.33554 | -1.7079 | -7.051 | -7.051 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР ОГСК г. Оренбург | O_ИП00022 | 1.834 | 9.3352 | 0 | 0 | 1.834 | 9.3352 | 1.834 | 9.3352 | 1.7806 | 9.0633 | 0.053417 | 0.27189 | -0.053417 | -0.27189 | -2.9126 | -2.9126 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00023 | 1.6381 | 8.3379 | 1.238 | 6.3013 | 0.40012 | 2.0366 | 1.6381 | 8.3379 | 1.6336 | 8.3152 | -1.2335 | -6.2786 | -0.0044568 | -0.022685 | -0.27207 | -0.27207 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, ШР г. Оренбург | O_ИП00024 | 20.6845 | 105.2842 | 0 | 0 | 20.6845 | 105.2842 | 19.4465 | 98.9829 | 19.1191 | 97.3162 | 1.5654 | 7.968 | -0.32745 | -1.6667 | -1.6838 | -1.6838 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00025 | 2.845 | 14.4808 | 0 | 0 | 2.845 | 14.4808 | 2.845 | 14.4808 | 2.7642 | 14.0699 | 0.08073 | 0.41092 | -0.08073 | -0.41092 | -2.8377 | -2.8377 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Первомайский | O_ИП00026 | 0.3928 | 1.9994 | 0 | 0 | 0.3928 | 1.9994 | 0.3928 | 1.9994 | 0.38136 | 1.9411 | 0.011441 | 0.058236 | -0.011441 | -0.058236 | -2.9127 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | O_ИП00027 | 0.95203 | 4.8458 | 0 | 0 | 0.95203 | 4.8458 | 0.95203 | 4.8458 | 0.9501 | 4.836 | 0.0019305 | 0.0098263 | -0.0019305 | -0.0098263 | -0.20278 | -0.20278 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Плешаново | O_ИП00028 | 0.43025 | 2.19 | 0 | 0 | 0.43025 | 2.19 | 0.43025 | 2.19 | 0.41772 | 2.1262 | 0.012532 | 0.063789 | -0.012532 | -0.063789 | -2.9127 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ р.ц. Пономаревка | O_ИП00029 | 1.9727 | 10.0411 | 0 | 0 | 1.9727 | 10.0411 | 1.9727 | 10.0411 | 1.9727 | 10.0411 | 2.4951e-07 | 1.27e-06 | -2.4951e-07 | -1.27e-06 | -1.2648e-05 | -1.2648e-05
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | O_ИП00030 | 1.3081 | 6.6582 | 0 | 0 | 1.3081 | 6.6582 | 1.3081 | 6.6582 | 1.303 | 6.632 | 0.005139 | 0.026157 | -0.005139 | -0.026157 | -0.39286 | -0.39286 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Саракташ | O_ИП00031 | 1.734 | 8.8263 | 0.025312 | 0.12884 | 1.7087 | 8.6975 | 1.734 | 8.8263 | 1.5575 | 7.9278 | 0.15121 | 0.76966 | -0.17652 | -0.89849 | -10.1797 | -10.1797 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, р.ц. Северный | O_ИП00032 | 4.288 | 21.826 | 0.019883 | 0.1012 | 4.2681 | 21.7248 | 4.2627 | 21.6971 | 4.0639 | 20.685 | 0.20427 | 1.0397 | -0.19884 | -1.0121 | -4.6647 | -4.6647 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00033 | 18.7681 | 95.5296 | 0 | 0 | 18.7681 | 95.5296 | 18.7482 | 95.4284 | 18.3796 | 93.5523 | 0.38847 | 1.9773 | -0.36858 | -1.8761 | -1.966 | -1.966 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Сорочинск | O_ИП00034 | 1.373 | 6.9884 | 0 | 0 | 1.373 | 6.9884 | 1.373 | 6.9884 | 1.333 | 6.7849 | 0.03999 | 0.20355 | -0.03999 | -0.20355 | -2.9127 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Ташла | O_ИП00035 | 0.78081 | 3.9743 | 0 | 0 | 0.78081 | 3.9743 | 0.78081 | 3.9743 | 0.75513 | 3.8436 | 0.025674 | 0.13068 | -0.025674 | -0.13068 | -3.2881 | -3.2881 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Тоцк | O_ИП00036 | 0.9049 | 4.6059 | 0 | 0 | 0.9049 | 4.6059 | 0.9049 | 4.6059 | 0.87854 | 4.4718 | 0.026357 | 0.13416 | -0.026357 | -0.13416 | -2.9127 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | O_ИП00037 | 1.6145 | 8.2176 | 0 | 0 | 1.6145 | 8.2176 | 1.6145 | 8.2176 | 1.6145 | 8.2176 | -1.1729e-06 | -5.97e-06 | 1.1729e-06 | 5.97e-06 | 7.2649e-05 | 7.2649e-05
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Адамовка | O_ИП00039 | 0.2786 | 1.4181 | 0 | 0 | 0.2786 | 1.4181 | 9.0373e-05 | 0.00046 | 9.0373e-05 | 0.00046 | 0.27851 | 1.4176 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Акбулак | O_ИП00040 | 1.8496 | 9.4147 | 0 | 0 | 1.8496 | 9.4147 | 0.00013556 | 0.00069 | 0.00013556 | 0.00069 | 1.8495 | 9.414 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Александровка | O_ИП00041 | 0.6322 | 3.2179 | 0 | 0 | 0.6322 | 3.2179 | 0.023318 | 0.11869 | 0.023318 | 0.11869 | 0.60888 | 3.0992 | -6.8959e-07 | -3.51e-06 | -0.0029573 | -0.0029573
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00042 | 2.0831 | 10.6031 | 0 | 0 | 2.0831 | 10.6031 | 0 | 0 | 0.016794 | 0.085479 | 2.0663 | 10.5176 | 0.016794 | 0.085479 | 100 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Беляевка | O_ИП00043 | 2.7908 | 14.2049 | 0 | 0 | 2.7908 | 14.2049 | 0.00018075 | 0.00092 | 0.00018075 | 0.00092 | 2.7906 | 14.204 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00044 | 3.8679 | 19.6879 | 0 | 0 | 3.8679 | 19.6879 | 0 | 0 | 0.035575 | 0.18107 | 3.8324 | 19.5068 | 0.035575 | 0.18107 | 100 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00045 | 2.4396 | 12.4173 | 0 | 0 | 2.4396 | 12.4173 | 0.00058743 | 0.00299 | 0.00058743 | 0.00299 | 2.439 | 12.4143 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00046 | 3.2973 | 16.7832 | 0 | 0 | 3.2973 | 16.7832 | 0.00036149 | 0.00184 | 0.00078743 | 0.004008 | 3.2965 | 16.7792 | 0.00042593 | 0.002168 | 117.8261 | 117.8261 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Грачевка | O_ИП00047 | 1.3423 | 6.8324 | 0 | 0 | 1.3423 | 6.8324 | 0.00045187 | 0.0023 | 0.00045187 | 0.0023 | 1.3419 | 6.8301 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Кувандык | O_ИП00052 | 4.5183 | 22.9982 | 0 | 0 | 4.5183 | 22.9982 | 0.066486 | 0.33842 | 0.066486 | 0.33842 | 4.4518 | 22.6598 | 1.1591e-07 | 5.9e-07 | 0.00017434 | 0.00017434
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Курманаевка | O_ИП00053 | 0.4737 | 2.4112 | 0 | 0 | 0.4737 | 2.4112 | 0.00040668 | 0.00207 | 0.00040668 | 0.00207 | 0.4733 | 2.4091 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Медногорск | O_ИП00055 | 2.1135 | 10.7578 | 0 | 0 | 2.1135 | 10.7578 | 0.00036149 | 0.00184 | 0.00036149 | 0.00184 | 2.1132 | 10.756 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00056 | 3.067 | 15.611 | 0 | 0 | 3.067 | 15.611 | 0.00049705 | 0.00253 | 0.001136 | 0.005782 | 3.0659 | 15.6053 | 0.0006389 | 0.003252 | 128.5375 | 128.5375 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00057 | 1.6344 | 8.3189 | 0 | 0 | 1.6344 | 8.3189 | 0.00049705 | 0.00253 | 0.00049705 | 0.00253 | 1.6339 | 8.3164 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Новотроицк | O_ИП00058 | 6.5525 | 33.352 | 0 | 0 | 6.5525 | 33.352 | 0.057599 | 0.29318 | 0.056371 | 0.28693 | 6.4961 | 33.0651 | -0.0012281 | -0.0062512 | -2.1322 | -2.1322 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ ОГСК г. Оренбург | O_ИП00059 | 3.1435 | 16.0006 | 0 | 0 | 3.1435 | 16.0006 | 0.0017623 | 0.00897 | 0.0017623 | 0.00897 | 3.1418 | 15.9916 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00060 | 1.5248 | 7.7613 | 0 | 0 | 1.5248 | 7.7613 | 0.00031631 | 0.00161 | 0.00031631 | 0.00161 | 1.5245 | 7.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Оренбург | O_ИП00061 | 1.8657 | 9.4965 | 0 | 0 | 1.8657 | 9.4965 | 0.0010845 | 0.00552 | 0.015003 | 0.076364 | 1.8507 | 9.4201 | 0.013918 | 0.070844 | 1283.413 | 1283.413 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Первомайский | O_ИП00063 | 2.588 | 13.1729 | 0 | 0 | 2.588 | 13.1729 | 0.00072299 | 0.00368 | 0.00072299 | 0.00368 | 2.5873 | 13.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Переволоцкий | O_ИП00064 | 1.1193 | 5.6973 | 0 | 0 | 1.1193 | 5.6973 | 0.00049705 | 0.00253 | 0.00054224 | 0.00276 | 1.1188 | 5.6945 | 4.5187e-05 | 0.00023 | 9.0909 | 9.0909 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Плешаново | O_ИП00065 | 0.67962 | 3.4592 | 0 | 0 | 0.67962 | 3.4592 | 4.5187e-05 | 0.00023 | 4.5187e-05 | 0.00023 | 0.67957 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Саракташ | O_ИП00068 | 3.1039 | 15.7989 | 0 | 0 | 3.1039 | 15.7989 | 0.00040668 | 0.00207 | 0.00040668 | 0.00207 | 3.1035 | 15.7968 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Сорочинск | O_ИП00071 | 4.8971 | 24.9261 | 0 | 0 | 4.8971 | 24.9261 | 0.00045187 | 0.0023 | 0.00045187 | 0.0023 | 4.8966 | 24.9238 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Ташла | O_ИП00072 | 0.69222 | 3.5234 | 0 | 0 | 0.69222 | 3.5234 | 4.5187e-05 | 0.00023 | 4.5187e-05 | 0.00023 | 0.69217 | 3.5232 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Шарлык | O_ИП00074 | 1.4537 | 7.3991 | 0 | 0 | 1.4537 | 7.3991 | 0.035646 | 0.18144 | 0.037776 | 0.19228 | 1.4159 | 7.2068 | 0.0021296 | 0.01084 | 5.9743 | 5.9743 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00083 | 3.4101 | 17.3572 | 0 | 0 | 3.4101 | 17.3572 | 0 | 0 | 0.00021297 | 0.001084 | 3.4099 | 17.3561 | 0.00021297 | 0.001084 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00093 | 3.4087 | 17.3501 | 0 | 0 | 3.4087 | 17.3501 | 0 | 0 | 0.00021297 | 0.001084 | 3.4084 | 17.349 | 0.00021297 | 0.001084 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00094 | 1.5103 | 7.6872 | 0 | 0 | 1.5103 | 7.6872 | 0 | 0 | 0.00022593 | 0.00115 | 1.51 | 7.6861 | 0.00022593 | 0.00115 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Оренбург | O_ИП00098 | 3.1409 | 15.987 | 0 | 0 | 3.1409 | 15.987 | 0 | 0 | 0.00058743 | 0.00299 | 3.1403 | 15.984 | 0.00058743 | 0.00299 | 100 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00107 | 2.7817 | 14.1586 | 0 | 0 | 2.7817 | 14.1586 | 0 | 0 | 0.00049705 | 0.00253 | 2.7812 | 14.1561 | 0.00049705 | 0.00253 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 79.1168 | 402.7046 | 0 | 0 | 79.1168 | 402.7046 | 16.2503 | 82.714 | 16.628 | 84.6363 | 62.4889 | 318.0684 | 0.37766 | 1.9223 | 2.324 | 2.324
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 77.2738 | 393.3235 | 0 | 0 | 77.2738 | 393.3235 | 14.6872 | 74.7579 | 15.2063 | 77.3999 | 62.0675 | 315.9237 | 0.51906 | 2.642 | 3.5341 | 3.5341
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | 77.2738 | 393.3235 | 0 | 0 | 77.2738 | 393.3235 | 14.6872 | 74.7579 | 15.2063 | 77.3999 | 62.0675 | 315.9237 | 0.51906 | 2.642 | 3.5341 | 3.5341 | Перенос сроков
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.843 | 9.3811 | 0 | 0 | 1.843 | 9.3811 | 1.5631 | 7.9561 | 1.4217 | 7.2364 | 0.42136 | 2.1447 | -0.1414 | -0.71973 | -9.0463 | -9.0463
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | 1.843 | 9.3811 | 0 | 0 | 1.843 | 9.3811 | 1.5631 | 7.9561 | 1.4217 | 7.2364 | 0.42136 | 2.1447 | -0.1414 | -0.71973 | -9.0463 | -9.0463 | Перенос сроков
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.776 | 54.8498 | 0.0068762 | 0.035 | 10.7691 | 54.8148 | 4.7758 | 24.3088 | 4.7227 | 24.0388 | 6.0464 | 30.776 | -0.053057 | -0.27006 | -1.111 | -1.111
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, реклоузер, р.ц. Асекеево | O_ИП00200 | 1.9372 | 9.8601 | 0 | 0 | 1.9372 | 9.8601 | 1.9372 | 9.8601 | 1.9371 | 9.8601 | 1.0432e-05 | 5.31e-05 | -1.0432e-05 | -5.31e-05 | -0.00053853 | -0.00053853
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6 кВ, г. Бузулук | O_ИП00203 | 0.24807 | 1.2627 | 0.0068762 | 0.035 | 0.2412 | 1.2277 | 0.2412 | 1.2277 | 0.23417 | 1.1919 | 0.0070251 | 0.035758 | -0.0070251 | -0.035758 | -2.9126 | -2.9126 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00213 | 0.79357 | 4.0392 | 0 | 0 | 0.79357 | 4.0392 | 0.79357 | 4.0392 | 0.77045 | 3.9216 | 0.023113 | 0.11765 | -0.023113 | -0.11765 | -2.9126 | -2.9126 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Оренбург | O_ИП00219 | 0.45124 | 2.2968 | 0 | 0 | 0.45124 | 2.2968 | 0.43076 | 2.1925 | 0.43076 | 2.1925 | 0.020488 | 0.10428 | -2.3576e-08 | -1.2e-07 | -5.4731e-06 | -5.4731e-06
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР, реклоузер, р.ц. Саракташ | O_ИП00226 | 0.78508 | 3.9961 | 0 | 0 | 0.78508 | 3.9961 | 0.78508 | 3.9961 | 0.77873 | 3.9637 | 0.0063579 | 0.032362 | -0.0063579 | -0.032362 | -0.80984 | -0.80984 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер г. Сорочинск | O_ИП00229 | 0.56827 | 2.8925 | 0 | 0 | 0.56827 | 2.8925 | 0.56827 | 2.8925 | 0.55172 | 2.8082 | 0.01655 | 0.084242 | -0.01655 | -0.084242 | -2.9124 | -2.9124 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, реклоузер р.ц. Акбулак | O_ИП00235 | 1.93 | 9.8236 | 0 | 0 | 1.93 | 9.8236 | 0.019548 | 0.0995 | 0.019548 | 0.0995 | 1.9104 | 9.7241 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, р.ц. Беляевка | O_ИП00238 | 0.49234 | 2.506 | 0 | 0 | 0.49234 | 2.506 | 4.5187e-05 | 0.00023 | 4.5187e-05 | 0.00023 | 0.4923 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10) кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00257 | 3.5703 | 18.1726 | 0 | 0 | 3.5703 | 18.1726 | 0.00018075 | 0.00092 | 0.00018075 | 0.00092 | 3.5701 | 18.1717 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 22.8231 | 116.1695 | 0 | 0 | 22.8231 | 116.1695 | 15.7302 | 80.0665 | 17.5644 | 89.4029 | 5.2587 | 26.7666 | 1.8343 | 9.3364 | 11.6608 | 11.6608
1.6 | Развитие производственных баз Головного предприятия АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00384 | 0.01277 | 0.065 | 0 | 0 | 0.01277 | 0.065 | 0.01277 | 0.065 | 0.01277 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00387 | 12.819 | 65.2487 | 0 | 0 | 12.819 | 65.2487 | 12.819 | 65.2487 | 11.3879 | 57.9644 | 1.4311 | 7.2843 | -1.4311 | -7.2843 | -11.1639 | -11.1639 | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС | O_ИП00389 | 9.5948 | 48.8374 | 0 | 0 | 9.5948 | 48.8374 | 2.8984 | 14.7528 | 6.0864 | 30.98 | 3.5083 | 17.8575 | 3.188 | 16.2271 | 109.9931 | 109.9931 | Перенос сроков
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00394 | 0.39655 | 2.0184 | 0 | 0 | 0.39655 | 2.0184 | 0 | 0 | 0.077322 | 0.39357 | 0.31922 | 1.6248 | 0.077322 | 0.39357 | 100 | 100 | Перенос сроков
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".