## Лист5
Приложение N 5
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов
инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности <*> | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2025 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2025 год | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 22.091 | 0 | 133.27 | 0 | 11.444 | 0 | 15257 | нд | 24.681 | 0 | 131.366 | 0 | 14.835 | 0 | 15626 | 2.59 | 0 | -1.904 | 0 | 3.391 | 0 | 369
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 4.845 | 0 | 27.118 | 0 | 0 | 0 | 1652 | нд | 6.535 | 0 | 25.107 | 0 | 3.411 | 0 | 1801 | 1.69 | 0 | -2.011 | 0 | 3.411 | 0 | 149
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 16.926 | 0 | 102.667 | 0 | 11.173 | 0 | 13599 | нд | 17.826 | 0 | 102.754 | 0 | 11.153 | 0 | 13819 | 0.9 | 0 | 0.087 | 0 | -0.02 | 0 | 220
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.32 | 0 | 3.485 | 0 | 0.271 | 0 | 6 | нд | 0.32 | 0 | 3.505 | 0 | 0.271 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Оренбургская область | Г | нд | 22.091 | 0 | 133.27 | 0 | 11.444 | 0 | 15257 | нд | 24.681 | 0 | 131.366 | 0 | 14.835 | 0 | 15626 | 2.59 | 0 | -1.904 | 0 | 3.391 | 0 | 369
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 4.845 | 0 | 27.118 | 0 | 0 | 0 | 1652 | нд | 6.535 | 0 | 25.107 | 0 | 3.411 | 0 | 1801 | 1.69 | 0 | -2.011 | 0 | 3.411 | 0 | 149
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 4.845 | 0 | 27.118 | 0 | 0 | 0 | 1652 | нд | 6.535 | 0 | 25.107 | 0 | 3.411 | 0 | 1801 | 1.69 | 0 | -2.011 | 0 | 3.411 | 0 | 149
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 3.636 | 0 | 0 | 0 | 299 | нд | 0 | 0 | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 16
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 2.215 | 0 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 1325 | нд | 3.255 | 0 | 21.397 | 0 | 2.314 | 0 | 1457 | 1.04 | 0 | -0.823 | 0 | 2.314 | 0 | 132
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 2.63 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 28 | нд | 3.28 | 0 | 0.124 | 0 | 1.097 | 0 | 29 | 0.65 | 0 | -1.138 | 0 | 1.097 | 0 | 1
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ГражданПромСтрой ООО | P_ИП00006 | нд | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.398 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. Стройарсенал ООО | P_ИП00007 | нд | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.05.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.323 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, Строительство КЛ-6 кВ; Строительство ТП 6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 5 шт. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ Г.НОВОТРОИЦКА МАУК | P_ИП00008 | нд | 0.63 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.06.2025г. | 0.63 | 0 | 0.018 | 0 | 0.285 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.285 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. ВЕТЕРАН ООО | P_ИП00009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.07.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. АБДУЛИНСКАЯ МБ ГБУЗ | P_ИП00010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.08.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00011 | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.09.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 6 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00012 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.09.2025г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Кирпичева Наталья Александровна ИП | P_ИП00013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.02.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. СОШ № 8 МОАУ | P_ИП00014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.06.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Проценко Альфия Мухаметовна ИП | P_ИП00015 | нд | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.12.2025г. | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ; Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Демченко Максим Алексеевич ИП | P_ИП00016 | нд | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.10.2025г. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | -0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. СЕТИ ПЛЮС ООО | P_ИП00017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.12.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-250 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Оренбургская область, город Бузулук, земельный участок расположен в кадастровом квартале 56:38:0206006, кадастровый номер земельного участка 56:38:0206006:936. Триумф ООО | P_ИП00020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2025г. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Перенос сроков
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Захаров Эдуард Николаевич ИП | P_ИП00023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.10.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 16.926 | 0 | 102.667 | 0 | 11.173 | 0 | 13599 | нд | 17.826 | 0 | 102.754 | 0 | 11.153 | 0 | 13819 | 0.9 | 0 | 0.087 | 0 | -0.02 | 0 | 220
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Рамазан" 35/6 кВ (монтаж системы видеонаблюдения) | P_ИП00024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.07.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 16.926 | 0 | 102.667 | 0 | 11.173 | 0 | 14 | нд | 17.826 | 0 | 102.754 | 0 | 11.153 | 0 | 14 | 0.9 | 0 | 0.087 | 0 | -0.02 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 16.926 | 0 | 102.667 | 0 | 11.173 | 0 | 14 | нд | 17.826 | 0 | 102.754 | 0 | 11.153 | 0 | 14 | 0.9 | 0 | 0.087 | 0 | -0.02 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, г. Абдулино | O_ИП00001 | нд | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 30.06.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, р.ц. Акбулак | O_ИП00003 | нд | 0.063 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.07.2025г., 30.06.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0.163 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | O_ИП00004 | нд | 0.25 | 0 | 2.569 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 28.02.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г. | 0.25 | 0 | 2.569 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00005 | нд | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2025г. | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Беляевка | O_ИП00006 | нд | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00007 | нд | 0.9 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04.2025г., 31.07.2025г., 31.10.2025г. | 0.9 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бузулук | O_ИП00008 | нд | 2.02 | 0 | 1.27 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 31.03.2025г., 30.04.2025г., 31.05.2025г., 31.07.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 2.42 | 0 | 1.27 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, КЛ-(6)10кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Гай | O_ИП00009 | нд | 0.91 | 0 | 3.002 | 0 | 3.156 | 0 | 1 | 31.08.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 0.91 | 0 | 3.002 | 0 | 3.156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Грачевка | O_ИП00010 | нд | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ р.ц. Илек | O_ИП00012 | нд | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2025г. | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | O_ИП00013 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06.2025г. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | O_ИП00014 | нд | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08.2025г., 30.09.2025г., 31.10.2025г. | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Кувандык | O_ИП00015 | нд | 0.25 | 0 | 4.32 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0.25 | 0 | 4.32 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | O_ИП00016 | нд | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2025г., 31.08.2025г. | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00018 | нд | 0.25 | 0 | 2.305 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г. | 0.25 | 0 | 2.305 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00019 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2025г. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00020 | нд | 0.65 | 0 | 1.161 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 30.04.2025г., 30.09.2025г., 31.12.2025г. | 0.65 | 0 | 1.161 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Новотроицк | O_ИП00021 | нд | 0.41 | 0 | 6.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 30.11.2025г. | 0.41 | 0 | 6.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР ОГСК г. Оренбург | O_ИП00022 | нд | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.04.2025г., 31.12.2025г. | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00023 | нд | 0.91 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2025г., 31.07.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0.91 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, ШР г. Оренбург | O_ИП00024 | нд | 3.06 | 0 | 12.2 | 0 | 2.985 | 0 | 6 | 31.03.2025г., 30.04.2025г., 31.07.2025г., 31.08.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 3.06 | 0 | 12.253 | 0 | 2.985 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00025 | нд | 0.16 | 0 | 4.603 | 0 | 0.258 | 0 | 2 | 31.08.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0.16 | 0 | 4.603 | 0 | 0.258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Первомайский | O_ИП00026 | нд | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08.2025г., 30.09.2025г. | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | O_ИП00027 | нд | 0.5 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.02.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 0.5 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Плешаново | O_ИП00028 | нд | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г. | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ р.ц. Пономаревка | O_ИП00029 | нд | 0.16 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2025г. | 0.16 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | O_ИП00030 | нд | 0.25 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 0.25 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Саракташ | O_ИП00031 | нд | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.2025г. | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, р.ц. Северный | O_ИП00032 | нд | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00033 | нд | 4.213 | 0 | 6.011 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 28.02.2025г., 31.03.2025г., 30.06.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 4.613 | 0 | 6.011 | 0 | 1.797 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Сорочинск | O_ИП00034 | нд | 1.22 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04.2025г., 31.05.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г. | 1.22 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Ташла | O_ИП00035 | нд | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Тоцк | O_ИП00036 | нд | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2025г., 30.09.2025г. | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | O_ИП00037 | нд | 0.25 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2025г., 30.11.2025г. | 0.25 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13584 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13558 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13558 | 31.01.2025г., 28.02.2025г., 31.03.2025г., 30.04.2025г., 31.05.2025г., 30.06.2025г., 31.07.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | Перенос сроков
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28.02.2025г., 31.03.2025г., 30.04.2025г., 30.09.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Перенос сроков
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.32 | 0 | 3.485 | 0 | 0.271 | 0 | 6 | нд | 0.32 | 0 | 3.505 | 0 | 0.271 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, реклоузер, р.ц. Асекеево | O_ИП00200 | нд | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.07.2025г., 30.09.2025г. | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6 кВ, г. Бузулук | O_ИП00203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 30.09.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00213 | нд | 0.16 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2025г. | 0.16 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Оренбург | O_ИП00219 | нд | 0.16 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.08.2025г. | 0.16 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР, реклоузер, р.ц. Саракташ | O_ИП00226 | нд | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер г. Сорочинск | O_ИП00229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.08.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 28.02.2025г., 31.03.2025г., 30.04.2025г., 31.05.2025г., 30.06.2025г., 31.07.2025г., 31.08.2025г., 31.10.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--------------------------------
<*> Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.