## Лист6
Приложение N 6
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов
инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2025 году | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей 2025 год |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Оренбургская область | Г | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ГражданПромСтрой ООО | P_ИП00006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. Стройарсенал ООО | P_ИП00007 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, Строительство КЛ-6 кВ; Строительство ТП 6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 5 шт. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ Г.НОВОТРОИЦКА МАУК | P_ИП00008 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. ВЕТЕРАН ООО | P_ИП00009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. АБДУЛИНСКАЯ МБ ГБУЗ | P_ИП00010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Кирпичева Наталья Александровна ИП | P_ИП00013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. СОШ № 8 МОАУ | P_ИП00014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Проценко Альфия Мухаметовна ИП | P_ИП00015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ; Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Демченко Максим Алексеевич ИП | P_ИП00016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. СЕТИ ПЛЮС ООО | P_ИП00017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-250 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Оренбургская область, город Бузулук, земельный участок расположен в кадастровом квартале 56:38:0206006, кадастровый номер земельного участка 56:38:0206006:936. Триумф ООО | P_ИП00020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Захаров Эдуард Николаевич ИП | P_ИП00023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Рамазан" 35/6 кВ (монтаж системы видеонаблюдения) | P_ИП00024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2025г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | нд | 12.52 | 0 | 148.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, г. Абдулино | O_ИП00001 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8; ВЛ-0,4кВ от ТП-8; ВЛ-0,4кВ от ТП-8; ВЛ-0,4кВ от ТП-8; ВЛ-0,4кВ от ТП-8; ВЛ-0,4кВ от ТП-8; ВЛ-0,4кВ от ТП-8; ВЛИ-0,4кВ от КТП-119; ВЛЗ-10 кВ ф. "Г-2"; ВЛИ-0,4 кв от КТП-72 нд; нд; нд; | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 30.06.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, р.ц. Акбулак | O_ИП00003 | ВЛ-10 кВ ф. Ак-13; нд; нд; нд; ВЛИ-0,4 кВ от ТП 25; ВЛИ-0,4 кВ от ТП 7; ТП-67; ВЛ-10 кВ ф. Ак-15; ВЛ-10 кВ ф. Ак-13; ВЛИ-0,4 кВ от ТП 25; | 0.1 | 0 | 3.779 | 0 | 0 | 31.07.2025г., 30.06.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0.1 | 0 | 3.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | O_ИП00004 | ВЛ-04кв от ТП №198; ВЛ-04кв от ТП №181; ВЛ-04отТП №181; ВЛИ-0,4кВ от КТП№86 с/п с ВЛИ-0,4кВ от КТП№86; ВЛ-04кв от ТП №185; ВЛ-04кв от ТП №195; КТП №86 КЛ-10кв Ф-11; КЛ-10кв Ф-5; КЛ-10квФ-12; | 0.16 | 0 | 3.842 | 0 | 0 | 28.02.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г. | 0.16 | 0 | 3.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00005 | ВЛИ-0,4кВ от КТП №12 фидер «Комсомольская » ; ВЛИ-0,4кВ фидер «Нариманова» от КТП №56; | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 30.09.2025г. | 0 | 0 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Беляевка | O_ИП00006 | ВЛ-0,4кВ от ТП-507; ВЛ-0,4кВ от ТП-333; ВЛ-0,4кВ от ТП-216; ВЛ-0,4кВ от ТП-214; ВЛ-0,4кВ от ТП-331; ВЛ-0,4кВ от ТП-333; ВЛ-10кВ ф.3 ВЛ-10кВ ф.3 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 31.07.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00007 | ВЛИ-0,4кВ фидер «С.Разина» от КТП №194; ВЛИ-0,4кВ фидер «С.Разина» от КТП №194; ВЛИ-0,4кВ фидер «С.Разина» от КТП №194; ВЛ-6кВ фидер "НВ-8"; ВЛИ-0,4кВ от КТП № 194; КТП №194; КТП №66; КТП №37; | 0.72 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 30.04.2025г., 31.07.2025г., 31.10.2025г. | 0.72 | 0 | 7.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бузулук | O_ИП00008 | ТП № 343; КТП №396 КЛ-6кВ ф. "Водовод-1", ф. "Водовод-2"; КЛ-0,4кВ от ТП №296; КЛ-0,4кВ от ТП №296; КЛ-0,4кВ от ТП №296; ВЛИ-0.4 кВ от КТП №180; ТП №68; ВЛИ-0.4 кВ от КТП №180; ВЛИ-0.4 кВ от КТП №180; ВЛИ-0.4 кВ от КТП №180; ВЛИ-0,4кВ от КТП №149; КТП № 233 КТП №519; КТП № 413; КТП № 166; | 1.21 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 31.03.2025г., 30.04.2025г., 31.05.2025г., 31.07.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 1.21 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, КЛ-(6)10кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Гай | O_ИП00009 | ТП-77; КЛ-10 кВ ф.48 ПС ЦРЛ; КЛ-10 кВ ф.21 ПС ЦРЛ; ВЛ-6 кВ ф.19 ПС КПП-1; нд; ТП-78; ТП-79; ВЛ-6 кВ ф.19 ПС КПП-1; КТП-9; | 1.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 31.08.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 1.7 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Грачевка | O_ИП00010 | ВЛ-0.4кВ от КТП №215; ВЛ-0.4кВ от КТП №9; ВЛ-0.4 кВ от КТП №7; ВЛ-0.4кВ от КТП №211; ВЛЗ-10кВ ф. №2; ВЛЗ-10кВ ф. №2 ВЛЗ-10кВ ф. № 2; | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 31.07.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ р.ц. Илек | O_ИП00012 | ВЛ-04отКТП-54; ВЛ-04отКТП-87; ВЛ-04отКТП-74; ВЛ-04отКТП-95; | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 31.12.2025г. | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | O_ИП00013 | КТПН-295; | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06.2025г. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | O_ИП00014 | ВЛ-0,4кВ от КТП №308; ВЛ-0,4кВ от КТП №304; ВЛ-0,4кВ от КТП №305; | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 31.08.2025г., 30.09.2025г., 31.10.2025г. | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Кувандык | O_ИП00015 | нд; ВЛ-0,4кВ от ТП№731; ВЛ-0,4кВ от ТП№728; ВЛ-0,4кВ от ТП№734; ВЛ-0,4кВ от ТП№728; ТП№101; ВЛ-0,4кВ от ТП№101; ВЛ-0,4кВ от ТП№101; ВЛ-04кв от ТП-101; ВЛИ-0,4кВ от КТП№101; ВЛ-0,4кВ от ТП№734; ВЛ-0,4кВ от ТП№728; ВЛ-0,4кВ от ТП№731; ВЛ-0,4кВ от ТП№721; ВЛ-0,4кВ от ТП№721; ВЛ-0,4кВ от ТП№728; КЛ-6кВ ф.111; КЛ-6кВ ф.111; КЛ-10кВ ф.6; | 0.25 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0.25 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | O_ИП00016 | ВЛ-0,4кВ от КТП №110; ВЛИ-0,4 кВ от КТП №118; ВЛИ-0,4кВ от КТП-118; ВЛИ-0,4 кВ от КТП №118; | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 31.07.2025г., 31.08.2025г. | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00018 | ТП-123; ВЛ-04кв от ТП-145; ВЛ-0,4 кВ от ТП-147; нд; ВЛ-10Ф-14от п/ст М/гор до РП-1; ВЛ-04кв от ТП-231; КЛ-04кв от ТП-131; КЛ-04кв от ТП-42 КЛ-04кв от Тп-41 КЛ-04кв от ТП-232 КЛ-04кв от ТП-231 КЛ-04кв от ТП-231; КЛ-04кв от ТП-131; КЛ-04кв от ТП-231 ВЛ-04кв от ТП-43; | 0.315 | 0 | 7.054 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г. | 0.315 | 0 | 7.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00019 | ТП-182; | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09.2025г. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00020 | КТП № 313; ВЛ-10кВ ф № 11; КТП № 1205; ВЛ-10 кВ ф № 12; ВЛИ-0,4кВ от КТП № 1205; ВЛ-0,4 кВ от ТП-1210; ВЛИ-0,4кВ от КТП № 1203; ВЛ-10кВ ф № 11; КЛ-10кВ ф № 11; КЛ-10кВ ф № 11; КЛ-10кВф №5; КЛ-10кВ ф № 5; | 0.41 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 30.04.2025г., 30.09.2025г., 31.12.2025г. | 0.41 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Новотроицк | O_ИП00021 | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-29 столовой; ВЛ-0,4 кВ от ТП-17А; ВЛ-0,4 кВ от КТПН-4 Северный; ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-4; ВЛИ-0,4 кВ от КТПН-4; ВЛ-6 кВ ф.29 ПС "Город 2"; ВЛ-0,4 кВ от КТПН-4 Северный; нд; ТП-49; | 0.32 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 30.11.2025г. | 0.32 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР ОГСК г. Оренбург | O_ИП00022 | ВЛ-0.4 кВ, гр.1 ШУ-12(2), гр.2 ТП-12; нд; ВЛ-0.4 кВ, гр.1 ШУ-225, гр.1 ТП-225; ВЛ-0.4 кВ, гр.1 ШУ-452, гр.1 ТП-452; нд; ВЛ-0.4 кВ, гр.1 ШУ-163, гр.1 ТП-163; ВЛИ-0,4кВ от КТП№1; | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 30.04.2025г., 31.12.2025г. | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00023 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-30; ТП-31 ф.14; ТП-67 ф.4; ВЛ-0,4 кВ от ТП-30; ТП-11 ф.105; ВЛ-0,4 кВ от ТП-75; ТП-41 ф.14; ВЛ-0,4 кВ от ТП-30; ВЛ-0,4 кВ от ТП-67; | 0.61 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 31.05.2025г., 31.07.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0.61 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, ШР г. Оренбург | O_ИП00024 | ТП-3323 ф. Ив-5; ТП-3050; ВЛ-0,4кВ ТП-3057; нд; ВЛ-10кВ фид. С-8; нд; ТП-45; КЛ-6кВ фид. 3-9; КЛ-6кВ фид. 3-9; КЛ-0,4кВ от ТП-45; КЛ-0,4кВ от ТП-45; ВЛ-0,4кВ от ТП-3130; ВЛ-0,4кВ от ТП-3130; ТП-3324 фид. Ив-5; ТП-3178 фид. С-1; ВЛ-04кВ от ТП-113 нд; нд; нд; ВЛИ-0,4 кВ от ТП№3050 ВЛЗ-6 кВ ф.ЮЗ-16; ВЛИ-0,4 кВ от ТП№3050 нд; нд; КЛ-6 кВ ф.ЮЗ-16; нд; нд; нд; нд; РП-83; Кл-0,4кВот ТП-3060; ВЛИ-0,4 кВ от ТП №3060; ВЛИ-0,4 кВ от ТП №3060; КЛ-0,4кВ от ТП-210; КЛ-0,4кВ от ТП№210; КЛ-0,4 кВ от ТП-3062; КЛ-0,4 кВ от ТП-3062; нд; нд; нд; нд; КЛ-0,4 кВ от ТП-280; КЛ-0,4кВ от ТП№280; КЛ-6кВ ф.11-2; | 1.85 | 0 | 12.483 | 0 | 0 | 31.03.2025г., 30.04.2025г., 31.07.2025г., 31.08.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 1.85 | 0 | 12.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00025 | ВЛ-6 кВ ф.8 ПС Левобережная; КЛ-10 кВ Е-20 ПС Елшанская; ВЛ-10 кВ Е-20 ПС Елшанская; ВЛЗ-10 кВ ф.Е-20; нд; нд; КТПН-189; | 0.18 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 31.08.2025г., 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0.18 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Первомайский | O_ИП00026 | ВЛ-0,4кв от КТП №532; ВЛ-0,4кВ от КТП №710; | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 31.08.2025г., 30.09.2025г. | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | O_ИП00027 | ВЛИ-0,4кВ от КТП№3150; ВЛИ-0,4кВ от ТП-66; ТП-66 ф.Пв-3; ВЛ-0,4кВ от ТП-67; ВЛИ-0,4кВ от КТП№67; ТП-123 ф.Пв-2; | 0.32 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 28.02.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 0.32 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Плешаново | O_ИП00028 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 124; ВЛ-0,4кВ от КТП № 124; ВЛ-0,4кВ от КТП №115; ВЛ-0,4кВ от КТП №125; ВЛ-0,4кВ от КТП №125; | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 31.07.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г. | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ р.ц. Пономаревка | O_ИП00029 | ВЛИ-0,4кВ от КТП №ПН1-7; ВЛ-10 кВ ф."ПН-1" ВЛ-10 кВ ф."ПН-1" ВЛ-10 кВ ф."ПН-1" ВЛ-0,4 кВ от КТП № ПН 1-7 ВЛИ-0,4 кВ от КТП № ПН 1-7 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 31.10.2025г. | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | O_ИП00030 | ВЛ 0.4 кВ от КТП 18; ТП 123; ф.Ск 12 ф Ск т ТП-123; ВЛ 0.4 кВ от КТП 23; | 0.4 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 0.4 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Саракташ | O_ИП00031 | ВЛ-0,4кВ от ТП№236; ВЛ-0,4кВ от ТП№225; | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 30.11.2025г. | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, р.ц. Северный | O_ИП00032 | ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-10кВ фидер «СВ-1»; ВЛ-0,4 кВ фидер "Л 1 (ул. Пролетарская) от КТП №СВ-1-19; ВЛ-0,4 кВ фидер "Л 1 (ул. Калинина) от КТП №СВ-1-10; нд; нд; ВЛ-10кВ фидер "СВ-1"; ВЛ-10кВ фидер "СВ-1"; ВЛ-0,4кВ фидер " Л 1 хлебзавод" от КТП №СВ-1-16; | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 0 | 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 7.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00033 | ТП №111; ТП №2; ВЛ-0,4кВ гр. №2,3,6,7 от ТП №2; ТП №173; ВЛ-0,4кВ гр. №1,2,4,5,6 от ТП №50; нд; ВЛ-10кВ фид. 1-4 от РП-1 до оп. №51; ТП №26; ТП №50; ВЛ-0,4кВ гр. №1 от ТП №22 от оп. №36 (10/0,4кВ) до оп. №23; ТП №42; ТП №143; ВЛ-0,4кВ гр. №1 от ТП №1; ВЛ-0,4кВ гр. №2,3,6,7 от ТП №2; ВЛ-10кВ фид. 1-4 от оп. №45 до оп. №45/3; РП-1; ТП №213; ТП №133; ТП №98; 2хВЛ-10кВ фид. СИ-3/СИ-14 от пст Соль-Илецкая 110/35/10кВ до оп №9; ВЛ-0,4кВ от ТП №102; КЛ-10кВ фид. СИ-3; КЛ-10кВ фид. 1-7; КЛ-10кВ фид. 1-5 КЛ-10кВ фид. СИ-11 КЛ-10кВ фид. 1-4 КЛ-10кВ фид. 1-2 КЛ-10кВ фид. 1-3 КЛ-10кВ фид. 1-1 КЛ-10кВ фид. СИ-11 КЛ-10кВ фид. СИ-14 | 2.16 | 0 | 6.329 | 0 | 0 | 31.01.2025г., 28.02.2025г., 31.03.2025г., 30.06.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г., 30.11.2025г., 31.12.2025г. | 2.16 | 0 | 6.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Сорочинск | O_ИП00034 | ТП-103; ВЛ-0,4кВ от ТП-103; ТП-81; ТП-87; ТП №204; ТП №205; | 1.335 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 30.04.2025г., 31.05.2025г., 31.08.2025г., 30.09.2025г. | 1.335 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Ташла | O_ИП00035 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 606; ВЛ-0,4кВ от КТП № 625; | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 31.10.2025г., 30.11.2025г. | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Тоцк | O_ИП00036 | ВЛ-0,4кВ от КТП №104; ВЛ-0,4кВ от КТП № 109; | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 31.10.2025г., 30.09.2025г. | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | O_ИП00037 | ВЛ - 0.4кВ от ТП-33; ВЛ-10кВ Ф-5; ВЛ-10кВ Ф-5; ТП-33; ВЛ-0.4кВ от ТП-27; ВЛ-0.4кВ от ТП№28; ВЛ-0.4кВ от ТП-1; ВЛ-10кВ Ф-5; ВЛ-0.4кВ от ТП-60; ВЛ-0.4кВ от ТП-33; ВЛ-0.4кВ от ТП-27; | 0.16 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 30.09.2025г., 30.11.2025г. | 0.16 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, реклоузер, р.ц. Асекеево | O_ИП00200 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6 кВ, г. Бузулук | O_ИП00203 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00213 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Оренбург | O_ИП00219 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР, реклоузер, р.ц. Саракташ | O_ИП00226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер г. Сорочинск | O_ИП00229 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0