## Лист10
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной
программы (квартальный)
за четвертый квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1876.7444 | 9.0824 | 1859.2287 | 952.2392 | 960.0855 | 88.627 | 88.6145 | 184.6017 | 186.7156 | 388.1726 | 383.4589 | 290.8378 | 301.2964 | 899.1432 | 7.8463 | 0.82399
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 156.4832 | 0 | 156.4832 | 153.3932 | 168.7367 | 32.2507 | 32.2382 | 29.8452 | 31.9592 | 54.4491 | 49.7416 | 36.8481 | 54.7978 | -12.2535 | 15.3435 | 10.0028
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1515.0382 | 9.0404 | 1497.5644 | 673.5956 | 655.2188 | 50.9042 | 50.9042 | 117.8337 | 117.8337 | 271.0489 | 271.0427 | 233.8088 | 215.4381 | 842.3457 | -18.3768 | -2.7282
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 65.8197 | 0.042 | 65.7777 | 29.1706 | 28.8465 | 0.19456 | 0.19456 | 5.8146 | 5.8146 | 22.7424 | 22.7424 | 0.41896 | 0.094884 | 36.9312 | -0.32407 | -1.111
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 139.4034 | 0 | 139.4034 | 96.0798 | 107.2835 | 5.2776 | 5.2776 | 31.1081 | 31.1081 | 39.9322 | 39.9322 | 19.762 | 30.9656 | 32.1199 | 11.2037 | 11.6608
1 | Оренбургская область | Г | 1876.7444 | 9.0824 | 1859.2287 | 952.2392 | 960.0855 | 88.627 | 88.6145 | 184.6017 | 186.7156 | 388.1726 | 383.4589 | 290.8378 | 301.2964 | 899.1432 | 7.8463 | 0.82399
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 156.4832 | 0 | 156.4832 | 153.3932 | 168.7367 | 32.2507 | 32.2382 | 29.8452 | 31.9592 | 54.4491 | 49.7416 | 36.8481 | 54.7978 | -12.2535 | 15.3435 | 10.0028
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 156.4832 | 0 | 156.4832 | 153.3932 | 168.7367 | 32.2507 | 32.2382 | 29.8452 | 31.9592 | 54.4491 | 49.7416 | 36.8481 | 54.7978 | -12.2535 | 15.3435 | 10.0028
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 15.3069 | 0 | 15.3069 | 15.3069 | 16.7765 | 5.6499 | 5.6174 | 3.199 | 3.3913 | 3.3419 | 3.2716 | 3.1161 | 4.4962 | -1.4695 | 1.4695 | 9.6005
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 117.6336 | 0 | 117.6336 | 117.6336 | 129.7184 | 26.5649 | 26.585 | 21.461 | 23.3723 | 39.5392 | 37.8037 | 30.0685 | 41.9574 | -12.0849 | 12.0849 | 10.2733
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 23.5427 | 0 | 23.5427 | 20.4527 | 22.2418 | 0.035865 | 0.035865 | 5.1852 | 5.1956 | 11.5681 | 8.6663 | 3.6635 | 8.3441 | 1.3008 | 1.7892 | 8.7478
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ГражданПромСтрой ООО | P_ИП00006 | 0.96887 | 0 | 0.96887 | 0.96887 | 0.96887 | 0 | 0 | 0.96887 | 0.96887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. Стройарсенал ООО | P_ИП00007 | 0.88805 | 0 | 0.88805 | 0.88805 | 0.88805 | 0 | 0 | 0.88805 | 0.88805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, Строительство КЛ-6 кВ; Строительство ТП 6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 5 шт. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ Г.НОВОТРОИЦКА МАУК | P_ИП00008 | 3.2994 | 0 | 3.2994 | 3.2994 | 3.2994 | 0 | 0 | 3.2994 | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. ВЕТЕРАН ООО | P_ИП00009 | 0.023877 | 0 | 0.023877 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. АБДУЛИНСКАЯ МБ ГБУЗ | P_ИП00010 | 0.024088 | 0 | 0.024088 | 0.024088 | 0.024088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024088 | 0.024088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00011 | 1.3721 | 0 | 1.3721 | 1.3721 | 0.60039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721 | 0.60039 | 0 | 0 | 0.77167 | -0.77167 | -56.2415 | Экономия по результатам торговых процедур
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00012 | 10.0281 | 0 | 10.0281 | 10.0281 | 8.0275 | 0 | 0 | 0 | 0.009552 | 10.0281 | 8.0179 | 0 | 0 | 2.0006 | -2.0006 | -19.9501 | Экономия по результатам торговых процедур
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Кирпичева Наталья Александровна ИП | P_ИП00013 | 0.034761 | 0 | 0.034761 | 0.034761 | 0.034761 | 0.034761 | 0.034761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. СОШ № 8 МОАУ | P_ИП00014 | 0.028879 | 0 | 0.028879 | 0.028879 | 0.028879 | 0 | 0 | 0.028879 | 0.028879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Проценко Альфия Мухаметовна ИП | P_ИП00015 | 0.2147 | 0 | 0.2147 | 0.2147 | 0.3236 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2136 | 0.3225 | -0.1089 | 0.1089 | 50.7197 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ; Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Демченко Максим Алексеевич ИП | P_ИП00016 | 3.4117 | 0 | 3.4117 | 3.4117 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 0.000828 | 0 | 0 | 3.4117 | 3.4108 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. СЕТИ ПЛЮС ООО | P_ИП00017 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 1.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.4074 | -1.2874 | 1.2874 | 1072.8035 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-250 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Оренбургская область, город Бузулук, земельный участок расположен в кадастровом квартале 56:38:0206006, кадастровый номер земельного участка 56:38:0206006:936. Триумф ООО | P_ИП00020 | 3.09 | 0 | 3.09 | 0 | 3.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1652 | -0.075168 | 3.1652 | 100 | Перенос сроков
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Захаров Эдуард Николаевич ИП | P_ИП00023 | 0.038234 | 0 | 0.038234 | 0.038234 | 0.038234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038234 | 0.038234 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1515.0382 | 9.0404 | 1497.5644 | 673.5956 | 655.2188 | 50.9042 | 50.9042 | 117.8337 | 117.8337 | 271.0489 | 271.0427 | 233.8088 | 215.4381 | 842.3457 | -18.3768 | -2.7282
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8.4333 | 0 | 0 | 0.21233 | 0.27814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21233 | 0.20614 | 0 | 0.072 | -0.27814 | 0.065815 | 30.9974
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.4333 | 0 | 8.4333 | 0.21233 | 0.27814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21233 | 0.20614 | 0 | 0.072 | 8.1552 | 0.065815 | 30.9974
1.2.1.1 | Реконструкция распределительных сетей ПС-35кВ, г. Гай | P_ИП00002 | 8.221 | 0 | 8.221 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 8.149 | 0.072 | 100 | Перенос сроков
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Рамазан" 35/6 кВ (монтаж системы видеонаблюдения) | P_ИП00024 | 0.21233 | 0 | 0.21233 | 0.21233 | 0.20614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21233 | 0.20614 | 0 | 0 | 0.0061845 | -0.0061845 | -2.9128 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1023.3592 | 9.0404 | 1014.3188 | 574.1265 | 553.3771 | 34.0761 | 34.0761 | 104.4726 | 104.4726 | 243.6797 | 243.6797 | 191.8981 | 171.1487 | 460.9418 | -20.7494 | -3.6141
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1023.3592 | 9.0404 | 1014.3188 | 574.1265 | 553.3771 | 34.0761 | 34.0761 | 104.4726 | 104.4726 | 243.6797 | 243.6797 | 191.8981 | 171.1487 | 460.9418 | -20.7494 | -3.6141
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, г. Абдулино | O_ИП00001 | 8.0934 | 0 | 8.0934 | 8.0934 | 8.0422 | 0.11431 | 0.11431 | 0.8628 | 0.8628 | 0 | 0 | 7.1163 | 7.0651 | 0.051261 | -0.051261 | -0.63336 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, р.ц. Акбулак | O_ИП00003 | 15.7168 | 0 | 15.7168 | 15.7168 | 15.9619 | 0 | 0 | 3.3877 | 3.3877 | 11.8147 | 11.8147 | 0.51438 | 0.75942 | -0.24503 | 0.24503 | 1.559 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | O_ИП00004 | 9.4726 | 0 | 9.4726 | 9.4726 | 9.4325 | 1.0372 | 1.0372 | 2.2266 | 2.2266 | 2.5827 | 2.5827 | 3.6262 | 3.5861 | 0.040132 | -0.040132 | -0.42366 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00005 | 1.0211 | 0 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 1.0211 | 1.98e-06 | 0 | 1.98e-06 | -1.98e-06 | -0.00019391
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Беляевка | O_ИП00006 | 4.4527 | 0 | 4.4527 | 4.4527 | 4.4479 | 0 | 0 | 1.7124 | 1.7124 | 2.5085 | 2.5085 | 0.23186 | 0.22704 | 0.0048182 | -0.0048182 | -0.10821 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00007 | 13.3868 | 0 | 13.3868 | 13.3868 | 13.3866 | 0.18474 | 0.18474 | 2.131 | 2.131 | 10.9419 | 10.9419 | 0.12925 | 0.12902 | 0.00023363 | -0.00023363 | -0.0017452
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бузулук | O_ИП00008 | 15.0129 | 0.32256 | 14.6903 | 14.6903 | 15.1622 | 1.0166 | 1.0166 | 1.5669 | 1.5669 | 6.9236 | 6.9236 | 5.1832 | 5.6551 | -0.47188 | 0.47188 | 3.2122 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, КЛ-(6)10кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Гай | O_ИП00009 | 30.4612 | 0.0216 | 30.4396 | 30.4396 | 28.5758 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 15.3264 | 15.3264 | 14.9192 | 13.0554 | 1.8638 | -1.8638 | -6.123 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Грачевка | O_ИП00010 | 6.9819 | 0 | 6.9819 | 6.9819 | 6.6853 | 0 | 0 | 0.40738 | 0.40738 | 2.6966 | 2.6966 | 3.8779 | 3.5813 | 0.29657 | -0.29657 | -4.2477 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ р.ц. Илек | O_ИП00012 | 11.3959 | 0 | 11.3959 | 11.3959 | 10.3588 | 0.000828 | 0.000828 | 0 | 0 | 9.8977 | 9.8977 | 1.4974 | 0.46027 | 1.0371 | -1.0371 | -9.1009 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | O_ИП00013 | 0.63177 | 0 | 0.63177 | 0.63177 | 0.61337 | 0 | 0 | 0.61337 | 0.61337 | 0 | 0 | 0.018402 | 0 | 0.018402 | -0.018402 | -2.9128 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | O_ИП00014 | 4.5549 | 0 | 4.5549 | 4.5549 | 4.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4088 | 4.4088 | 0.14612 | 0.013445 | 0.13267 | -0.13267 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Кувандык | O_ИП00015 | 22.4707 | 0.16528 | 22.3054 | 22.3054 | 21.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.746 | 20.746 | 1.5594 | 0.62244 | 0.93694 | -0.93694 | -4.2005 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | O_ИП00016 | 2.6166 | 0 | 2.6166 | 2.6166 | 2.5404 | 0 | 0 | 1.3308 | 1.3308 | 1.2095 | 1.2095 | 0.076213 | 0 | 0.076213 | -0.076213 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00018 | 8.5485 | 0 | 8.5485 | 8.5485 | 8.3051 | 0.54382 | 0.54382 | 0.018046 | 0.018046 | 5.6094 | 5.6094 | 2.3772 | 2.1338 | 0.24339 | -0.24339 | -2.8471 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00019 | 0.11851 | 0 | 0.11851 | 0.11851 | 0.11506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11506 | 0.11506 | 0.0034512 | 0 | 0.0034512 | -0.0034512 | -2.9121 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00020 | 21.5297 | 0 | 21.5297 | 21.5297 | 14.5324 | 0.1194 | 0.1194 | 0.64118 | 0.64118 | 13.6046 | 13.6046 | 7.1646 | 0.16731 | 6.9973 | -6.9973 | -32.5005 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Новотроицк | O_ИП00021 | 29.7596 | 0.69336 | 29.0662 | 29.0662 | 27.0168 | 0.27393 | 0.27393 | 0 | 0 | 0.009552 | 0.009552 | 28.7828 | 26.7333 | 2.0495 | -2.0495 | -7.051 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР ОГСК г. Оренбург | O_ИП00022 | 11.2022 | 0 | 11.2022 | 11.2022 | 10.8759 | 0 | 0 | 0.31425 | 0.31425 | 0 | 0 | 10.8879 | 10.5617 | 0.32627 | -0.32627 | -2.9126 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00023 | 10.0055 | 7.5615 | 2.4439 | 10.0055 | 9.9783 | 0.001932 | 0.001932 | 2.415 | 2.415 | 6.2258 | 6.2258 | 1.3628 | 1.3356 | -7.5343 | -0.027222 | -0.27207 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, ШР г. Оренбург | O_ИП00024 | 126.341 | 0 | 126.341 | 118.7794 | 116.7794 | 3.3891 | 3.3891 | 17.8622 | 17.8622 | 58.7404 | 58.7404 | 38.7878 | 36.7877 | 9.5616 | -2.0001 | -1.6838 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00025 | 17.377 | 0 | 17.377 | 17.377 | 16.8839 | 0.13772 | 0.13772 | 0 | 0 | 2.8537 | 2.8537 | 14.3856 | 13.8925 | 0.4931 | -0.4931 | -2.8377 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Первомайский | O_ИП00026 | 2.3992 | 0 | 2.3992 | 2.3992 | 2.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3293 | 2.3293 | 0.069883 | 0 | 0.069883 | -0.069883 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | O_ИП00027 | 5.815 | 0 | 5.815 | 5.815 | 5.8032 | 0.087932 | 0.087932 | 1.3172 | 1.3172 | 4.2587 | 4.2587 | 0.15113 | 0.13934 | 0.011792 | -0.011792 | -0.20278 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Плешаново | O_ИП00028 | 2.628 | 0 | 2.628 | 2.628 | 2.5514 | 0 | 0 | 0.65376 | 0.65376 | 1.8977 | 1.8977 | 0.076547 | 0 | 0.076547 | -0.076547 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ р.ц. Пономаревка | O_ИП00029 | 12.0493 | 0 | 12.0493 | 12.0493 | 12.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6592 | 11.6592 | 0.39013 | 0.39013 | 1.524e-06 | -1.524e-06 | -1.2648e-05
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | O_ИП00030 | 7.9898 | 0 | 7.9898 | 7.9898 | 7.9585 | 0.000552 | 0.000552 | 0.1152 | 0.1152 | 4.6023 | 4.6023 | 3.2718 | 3.2404 | 0.031389 | -0.031389 | -0.39286 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Саракташ | O_ИП00031 | 10.5916 | 0.1546 | 10.437 | 10.5916 | 9.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0726 | 9.0726 | 1.5189 | 0.44074 | 0.92359 | -1.0782 | -10.1797 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, р.ц. Северный | O_ИП00032 | 26.1912 | 0.12144 | 26.0697 | 26.0366 | 24.822 | 0.2769 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7597 | 24.5451 | 1.2477 | -1.2145 | -4.6647 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00033 | 114.6355 | 0 | 114.6355 | 114.5141 | 112.2628 | 26.35 | 26.35 | 64.9458 | 64.9458 | 8.708 | 8.708 | 14.5104 | 12.2591 | 2.3728 | -2.2513 | -1.966 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Сорочинск | O_ИП00034 | 8.3861 | 0 | 8.3861 | 8.3861 | 8.1418 | 0.000276 | 0.000276 | 1.1636 | 1.1636 | 6.9779 | 6.9779 | 0.24426 | 0 | 0.24426 | -0.24426 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Ташла | O_ИП00035 | 4.7692 | 0 | 4.7692 | 4.7692 | 4.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | 2.7291 | 2.5723 | 0.15681 | -0.15681 | -3.2881 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Тоцк | O_ИП00036 | 5.5271 | 0 | 5.5271 | 5.5271 | 5.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2837 | 5.2837 | 0.24338 | 0.082398 | 0.16099 | -0.16099 | -2.9127 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | O_ИП00037 | 9.8611 | 0 | 9.8611 | 9.8611 | 9.8611 | 0.00276 | 0.00276 | 0 | 0 | 9.5835 | 9.5835 | 0.27484 | 0.27485 | -7.164e-06 | 7.164e-06 | 7.2649e-05
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Адамовка | O_ИП00039 | 1.7017 | 0 | 1.7017 | 0.000552 | 0.000552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000552 | 0.000552 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Акбулак | O_ИП00040 | 11.2976 | 0 | 11.2976 | 0.000828 | 0.000828 | 0 | 0 | 0.000828 | 0.000828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2968 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Александровка | O_ИП00041 | 3.8615 | 0 | 3.8615 | 0.14243 | 0.14242 | 0 | 0 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | 4.212e-06 | 0 | 3.7191 | -4.212e-06 | -0.0029573
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00042 | 12.7237 | 0 | 12.7237 | 0 | 0.10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10257 | 12.6212 | 0.10257 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Беляевка | O_ИП00043 | 17.0459 | 0 | 17.0459 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0448 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00044 | 23.6254 | 0 | 23.6254 | 0 | 0.21729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21729 | 23.4081 | 0.21729 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00045 | 14.9008 | 0 | 14.9008 | 0.003588 | 0.003588 | 0.001656 | 0.001656 | 0 | 0 | 0.001932 | 0.001932 | 0 | 0 | 14.8972 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00046 | 20.1398 | 0 | 20.1398 | 0.002208 | 0.0048096 | 0 | 0 | 0.002208 | 0.002208 | 0 | 0 | 0 | 0.0026016 | 20.135 | 0.0026016 | 117.8261 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Грачевка | O_ИП00047 | 8.1989 | 0 | 8.1989 | 0.00276 | 0.00276 | 0 | 0 | 0.002484 | 0.002484 | 0.000276 | 0.000276 | -3.2526e-19 | 0 | 8.1962 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Кувандык | O_ИП00052 | 27.5979 | 0 | 27.5979 | 0.4061 | 0.4061 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.4061 | 0 | 0 | -7.08e-07 | 0 | 27.1918 | 7.08e-07 | 0.00017434
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Курманаевка | O_ИП00053 | 2.8934 | 0 | 2.8934 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 0.002208 | 0.002208 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 2.8909 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Медногорск | O_ИП00055 | 12.9094 | 0 | 12.9094 | 0.002208 | 0.002208 | 0 | 0 | 0.002208 | 0.002208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9072 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00056 | 18.7332 | 0 | 18.7332 | 0.003036 | 0.0069384 | 0 | 0 | 0.002484 | 0.002484 | 0.000552 | 0.000552 | 0 | 0.0039024 | 18.7263 | 0.0039024 | 128.5375 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00057 | 9.9827 | 0 | 9.9827 | 0.003036 | 0.003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003036 | 0.003036 | 0 | 0 | 9.9796 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Новотроицк | O_ИП00058 | 40.0224 | 0 | 40.0224 | 0.35181 | 0.34431 | 0.33674 | 0.33674 | 0 | 0 | 0.004968 | 0.004968 | 0.010103 | 0.0026016 | 39.6781 | -0.0075015 | -2.1322 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ ОГСК г. Оренбург | O_ИП00059 | 19.2007 | 0 | 19.2007 | 0.010764 | 0.010764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010764 | 0.010764 | 0 | 0 | 19.1899 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00060 | 9.3136 | 0 | 9.3136 | 0.001932 | 0.001932 | 0 | 0 | 0.001932 | 0.001932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3117 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Оренбург | O_ИП00061 | 11.3958 | 0 | 11.3958 | 0.006624 | 0.091637 | 0.001656 | 0.001656 | 0 | 0 | 0.004968 | 0.004968 | 0 | 0.085013 | 11.3041 | 0.085013 | 1283.413 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Первомайский | O_ИП00063 | 15.8074 | 0 | 15.8074 | 0.004416 | 0.004416 | 0.00414 | 0.00414 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 15.803 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Переволоцкий | O_ИП00064 | 6.8367 | 0 | 6.8367 | 0.003036 | 0.003312 | 0 | 0 | 0.003036 | 0.003036 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 6.8334 | 0.000276 | 9.0909 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Плешаново | O_ИП00065 | 4.1511 | 0 | 4.1511 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 4.1508 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Саракташ | O_ИП00068 | 18.9587 | 0 | 18.9587 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9562 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Сорочинск | O_ИП00071 | 29.9113 | 0 | 29.9113 | 0.00276 | 0.00276 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 29.9086 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Ташла | O_ИП00072 | 4.2281 | 0 | 4.2281 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 4.2278 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Шарлык | O_ИП00074 | 8.8789 | 0 | 8.8789 | 0.21773 | 0.23074 | 0 | 0 | 0.21773 | 0.21773 | 0 | 0 | 2.28e-07 | 0.013008 | 8.6482 | 0.013008 | 5.9743 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00083 | 20.8287 | 0 | 20.8287 | 0 | 0.0013008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013008 | 20.8274 | 0.0013008 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00093 | 20.8201 | 0 | 20.8201 | 0 | 0.0013008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013008 | 20.8188 | 0.0013008 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00094 | 9.2247 | 0 | 9.2247 | 0 | 0.00138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 9.2233 | 0.00138 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Оренбург | O_ИП00098 | 19.1843 | 0 | 19.1843 | 0 | 0.003588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003588 | 19.1808 | 0.003588 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00107 | 16.9903 | 0 | 16.9903 | 0 | 0.003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003036 | 16.9873 | 0.003036 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 483.2456 | 0 | 483.2456 | 99.2568 | 101.5635 | 16.8281 | 16.8281 | 13.3611 | 13.3611 | 27.1569 | 27.1569 | 41.9107 | 44.2174 | 381.682 | 2.3067 | 2.324
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 471.9882 | 0 | 471.9882 | 89.7094 | 92.8799 | 16.1787 | 16.1787 | 13.295 | 13.295 | 27.0698 | 27.0698 | 33.166 | 36.3364 | 379.1084 | 3.1704 | 3.5341
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | 471.9882 | 0 | 471.9882 | 89.7094 | 92.8799 | 16.1787 | 16.1787 | 13.295 | 13.295 | 27.0698 | 27.0698 | 33.166 | 36.3364 | 379.1084 | 3.1704 | 3.5341 | Перенос сроков
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 11.2573 | 0 | 11.2573 | 9.5473 | 8.6837 | 0.64943 | 0.64943 | 0.066123 | 0.066123 | 0.087117 | 0.087117 | 8.7447 | 7.881 | 2.5737 | -0.86368 | -9.0463
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | 11.2573 | 0 | 11.2573 | 9.5473 | 8.6837 | 0.64943 | 0.64943 | 0.066123 | 0.066123 | 0.087117 | 0.087117 | 8.7447 | 7.881 | 2.5737 | -0.86368 | -9.0463 | Перенос сроков
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 65.8197 | 0.042 | 65.7777 | 29.1706 | 28.8465 | 0.19456 | 0.19456 | 5.8146 | 5.8146 | 22.7424 | 22.7424 | 0.41896 | 0.094884 | 36.9312 | -0.32407 | -1.111
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, реклоузер, р.ц. Асекеево | O_ИП00200 | 11.8322 | 0 | 11.8322 | 11.8322 | 11.8321 | 0.074885 | 0.074885 | 5.8144 | 5.8144 | 5.9429 | 5.9429 | 6.372e-05 | 0 | 6.372e-05 | -6.372e-05 | -0.00053853
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6 кВ, г. Бузулук | O_ИП00203 | 1.5152 | 0.042 | 1.4732 | 1.4732 | 1.4303 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0.042909 | 0 | 0.042909 | -0.042909 | -2.9126 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00213 | 4.8471 | 0 | 4.8471 | 4.8471 | 4.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7059 | 4.7059 | 0.14117 | 0 | 0.14117 | -0.14117 | -2.9126 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Оренбург | O_ИП00219 | 2.7562 | 0 | 2.7562 | 2.6311 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 2.6311 | 1.44e-07 | 0 | 0.12514 | -1.44e-07 | -5.4731e-06
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР, реклоузер, р.ц. Саракташ | O_ИП00226 | 4.7953 | 0 | 4.7953 | 4.7953 | 4.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6616 | 4.6616 | 0.13372 | 0.094884 | 0.038834 | -0.038834 | -0.80984 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер г. Сорочинск | O_ИП00229 | 3.471 | 0 | 3.471 | 3.471 | 3.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3699 | 3.3699 | 0.10109 | 0 | 0.10109 | -0.10109 | -2.9124 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, реклоузер р.ц. Акбулак | O_ИП00235 | 11.7884 | 0 | 11.7884 | 0.1194 | 0.1194 | 0.1194 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.669 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, р.ц. Беляевка | O_ИП00238 | 3.0072 | 0 | 3.0072 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0069 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10) кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00257 | 21.8072 | 0 | 21.8072 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 21.8061 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 139.4034 | 0 | 139.4034 | 96.0798 | 107.2835 | 5.2776 | 5.2776 | 31.1081 | 31.1081 | 39.9322 | 39.9322 | 19.762 | 30.9656 | 32.1199 | 11.2037 | 11.6608
1.6 | Развитие производственных баз Головного предприятия АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00384 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00387 | 78.2984 | 0 | 78.2984 | 78.2984 | 69.5573 | 3.0996 | 3.0996 | 31.1081 | 31.1081 | 32.3041 | 32.3041 | 11.7866 | 3.0455 | 8.7411 | -8.7411 | -11.1639 | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС | O_ИП00389 | 58.6049 | 0 | 58.6049 | 17.7034 | 37.1759 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 7.6281 | 7.6281 | 7.9753 | 27.4479 | 21.4289 | 19.4725 | 109.9931 | Перенос сроков
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00394 | 2.4221 | 0 | 2.4221 | 0 | 0.47228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47228 | 1.9498 | 0.47228 | 100 | Перенос сроков