## Лист13
Приложение N 13
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за четвертый квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 год | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 785.31 | 0 | 785.31 | 22.091 | 0 | 144.714 | 0 | 15257 | 0 | 49.1095 | 2.223 | 0 | 7.033 | 0 | 4170 | 0 | 69.0583 | 3.658 | 0 | 7.225 | 0 | 3382 | 0 | 193.5441 | 7.49 | 0 | 39.625 | 0 | 3788 | 0 | 473.5981 | 8.72 | 0 | 90.831 | 0 | 3917 | 0 | 765.3945 | 24.681 | 0 | 146.201 | 0 | 15626 | 0 | 48.7254 | 2.223 | 0 | 6.501 | 0 | 4164 | 0 | 69.1751 | 3.658 | 0 | 7.369 | 0 | 3382 | 0 | 190.1899 | 7.96 | 0 | 38.406 | 0 | 3768 | 0 | 457.3041 | 10.84 | 0 | 93.925 | 0 | 4312 | 0 | 0 | -19.9155 | -2.536
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 127.8276 | 0 | 127.8276 | 4.845 | 0 | 27.118 | 0 | 1652 | 0 | 26.8756 | 0.26 | 0 | 5.742 | 0 | 546 | 0 | 24.871 | 1.225 | 0 | 6.049 | 0 | 337 | 0 | 45.3743 | 2.6 | 0 | 9.478 | 0 | 431 | 0 | 30.7068 | 0.76 | 0 | 5.849 | 0 | 338 | 0 | 140.7727 | 6.535 | 0 | 28.518 | 0 | 1801 | 0 | 26.4915 | 0.26 | 0 | 5.21 | 0 | 540 | 0 | 24.9878 | 1.225 | 0 | 6.193 | 0 | 337 | 0 | 42.0252 | 3.07 | 0 | 8.239 | 0 | 411 | 0 | 47.2683 | 1.98 | 0 | 8.876 | 0 | 513 | 0 | 0 | 12.9451 | 10.127
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 567.8863 | 0 | 567.8863 | 16.926 | 0 | 113.84 | 0 | 13599 | 0 | 19.6509 | 1.963 | 0 | 1.291 | 0 | 3624 | 0 | 18.2639 | 2.433 | 0 | 1.176 | 0 | 3045 | 0 | 101.2753 | 4.57 | 0 | 26.916 | 0 | 3354 | 0 | 428.6961 | 7.96 | 0 | 84.457 | 0 | 3576 | 0 | 542.3257 | 17.826 | 0 | 113.907 | 0 | 13819 | 0 | 19.6509 | 1.963 | 0 | 1.291 | 0 | 3624 | 0 | 18.2639 | 2.433 | 0 | 1.176 | 0 | 3045 | 0 | 101.2702 | 4.57 | 0 | 26.916 | 0 | 3354 | 0 | 403.1407 | 8.86 | 0 | 84.524 | 0 | 3796 | 0 | 0 | -25.5605 | -4.501
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 24.3474 | 0 | 24.3474 | 0.32 | 0 | 3.756 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9744 | 0.32 | 0 | 3.231 | 0 | 3 | 0 | 4.3731 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 3 | 0 | 23.9381 | 0.32 | 0 | 3.776 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9744 | 0.32 | 0 | 3.251 | 0 | 3 | 0 | 3.9637 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.40934 | -1.6813
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 65.2487 | 0 | 65.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8907 | -10.5607
1 | Оренбургская область | Г | 785.31 | 0 | 785.31 | 22.091 | 0 | 144.714 | 0 | 15257 | 0 | 49.1095 | 2.223 | 0 | 7.033 | 0 | 4170 | 0 | 69.0583 | 3.658 | 0 | 7.225 | 0 | 3382 | 0 | 193.5441 | 7.49 | 0 | 39.625 | 0 | 3788 | 0 | 473.5981 | 8.72 | 0 | 90.831 | 0 | 3917 | 0 | 765.3945 | 24.681 | 0 | 146.201 | 0 | 15626 | 0 | 48.7254 | 2.223 | 0 | 6.501 | 0 | 4164 | 0 | 69.1751 | 3.658 | 0 | 7.369 | 0 | 3382 | 0 | 190.1899 | 7.96 | 0 | 38.406 | 0 | 3768 | 0 | 457.3041 | 10.84 | 0 | 93.925 | 0 | 4312 | 0 | 0 | -19.9155 | -2.536
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 127.8276 | 0 | 127.8276 | 4.845 | 0 | 27.118 | 0 | 1652 | 0 | 26.8756 | 0.26 | 0 | 5.742 | 0 | 546 | 0 | 24.871 | 1.225 | 0 | 6.049 | 0 | 337 | 0 | 45.3743 | 2.6 | 0 | 9.478 | 0 | 431 | 0 | 30.7068 | 0.76 | 0 | 5.849 | 0 | 338 | 0 | 140.7727 | 6.535 | 0 | 28.518 | 0 | 1801 | 0 | 26.4915 | 0.26 | 0 | 5.21 | 0 | 540 | 0 | 24.9878 | 1.225 | 0 | 6.193 | 0 | 337 | 0 | 42.0252 | 3.07 | 0 | 8.239 | 0 | 411 | 0 | 47.2683 | 1.98 | 0 | 8.876 | 0 | 513 | 0 | 0 | 12.9451 | 10.127
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 127.8276 | 0 | 127.8276 | 4.845 | 0 | 27.118 | 0 | 1652 | 0 | 26.8756 | 0.26 | 0 | 5.742 | 0 | 546 | 0 | 24.871 | 1.225 | 0 | 6.049 | 0 | 337 | 0 | 45.3743 | 2.6 | 0 | 9.478 | 0 | 431 | 0 | 30.7068 | 0.76 | 0 | 5.849 | 0 | 338 | 0 | 140.7727 | 6.535 | 0 | 28.518 | 0 | 1801 | 0 | 26.4915 | 0.26 | 0 | 5.21 | 0 | 540 | 0 | 24.9878 | 1.225 | 0 | 6.193 | 0 | 337 | 0 | 42.0252 | 3.07 | 0 | 8.239 | 0 | 411 | 0 | 47.2683 | 1.98 | 0 | 8.876 | 0 | 513 | 0 | 0 | 12.9451 | 10.127
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 12.7558 | 0 | 12.7558 | 0 | 0 | 3.636 | 0 | 299 | 0 | 4.7083 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 113 | 0 | 2.6658 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 59 | 0 | 2.7849 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 70 | 0 | 2.5968 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 57 | 0 | 13.9788 | 0 | 0 | 3.586 | 0 | 315 | 0 | 4.3141 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 111 | 0 | 3.1323 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 60 | 0 | 2.7855 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 66 | 0 | 3.7469 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.223 | 9.5879
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 98.028 | 0 | 98.028 | 2.215 | 0 | 22.22 | 0 | 1325 | 0 | 22.1374 | 0.26 | 0 | 4.259 | 0 | 432 | 0 | 17.8842 | 0.595 | 0 | 4.396 | 0 | 270 | 0 | 32.9493 | 0.6 | 0 | 8.789 | 0 | 345 | 0 | 25.0571 | 0.76 | 0 | 4.776 | 0 | 278 | 0 | 108.2342 | 3.255 | 0 | 23.711 | 0 | 1457 | 0 | 22.1484 | 0.26 | 0 | 3.968 | 0 | 428 | 0 | 17.5083 | 0.595 | 0 | 4.388 | 0 | 269 | 0 | 32.0098 | 1.07 | 0 | 7.546 | 0 | 331 | 0 | 36.5677 | 1.33 | 0 | 7.809 | 0 | 429 | 0 | 0 | 10.2062 | 10.4115
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 17.0439 | 0 | 17.0439 | 2.63 | 0 | 1.262 | 0 | 28 | 0 | 0.029888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.321 | 0.63 | 0 | 1.024 | 0 | 8 | 0 | 9.6401 | 2 | 0 | 0.12 | 0 | 16 | 0 | 3.0529 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 3 | 0 | 18.5598 | 3.28 | 0 | 1.221 | 0 | 29 | 0 | 0.028968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3472 | 0.63 | 0 | 1.024 | 0 | 8 | 0 | 7.2298 | 2 | 0 | 0.051 | 0 | 14 | 0 | 6.9537 | 0.65 | 0 | 0.146 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5159 | 8.8939
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ГражданПромСтрой ООО | P_ИП00006 | 0.80739 | 0 | 0.80739 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80739 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80739 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80739 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. Стройарсенал ООО | P_ИП00007 | 0.74004 | 0 | 0.74004 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74004 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74004 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74004 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, Строительство КЛ-6 кВ; Строительство ТП 6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 5 шт. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ Г.НОВОТРОИЦКА МАУК | P_ИП00008 | 2.7495 | 0 | 2.7495 | 0.63 | 0 | 0.303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7495 | 0.63 | 0 | 0.303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7757 | 0.63 | 0 | 0.303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7757 | 0.63 | 0 | 0.303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026202 | 0.95296 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. ВЕТЕРАН ООО | P_ИП00009 | 0.019898 | 0 | 0.019898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. АБДУЛИНСКАЯ МБ ГБУЗ | P_ИП00010 | 0.020073 | 0 | 0.020073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00011 | 1.1434 | 0 | 1.1434 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64306 | -56.2415 | Экономия по результатам торговых процедур
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00012 | 8.3567 | 0 | 8.3567 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3567 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6895 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6895 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6672 | -19.9501 | Экономия по результатам торговых процедур
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Кирпичева Наталья Александровна ИП | P_ИП00013 | 0.028968 | 0 | 0.028968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.028968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.028968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. СОШ № 8 МОАУ | P_ИП00014 | 0.024066 | 0 | 0.024066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Проценко Альфия Мухаметовна ИП | P_ИП00015 | 0.17892 | 0 | 0.17892 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1 | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1 | 0 | 0.26837 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26837 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.089452 | 49.9954 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ; Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Демченко Максим Алексеевич ИП | P_ИП00016 | 2.8431 | 0 | 2.8431 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8431 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 2.8431 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8431 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. СЕТИ ПЛЮС ООО | P_ИП00017 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0728 | 1072.8035 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство КТП-250 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Оренбургская область, город Бузулук, земельный участок расположен в кадастровом квартале 56:38:0206006, кадастровый номер земельного участка 56:38:0206006:936. Триумф ООО | P_ИП00020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6376 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6376 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6376 | 100 | Перенос сроков
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Захаров Эдуард Николаевич ИП | P_ИП00023 | 0.031862 | 0 | 0.031862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.031862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 567.8863 | 0 | 567.8863 | 16.926 | 0 | 113.84 | 0 | 13599 | 0 | 19.6509 | 1.963 | 0 | 1.291 | 0 | 3624 | 0 | 18.2639 | 2.433 | 0 | 1.176 | 0 | 3045 | 0 | 101.2753 | 4.57 | 0 | 26.916 | 0 | 3354 | 0 | 428.6961 | 7.96 | 0 | 84.457 | 0 | 3576 | 0 | 542.3257 | 17.826 | 0 | 113.907 | 0 | 13819 | 0 | 19.6509 | 1.963 | 0 | 1.291 | 0 | 3624 | 0 | 18.2639 | 2.433 | 0 | 1.176 | 0 | 3045 | 0 | 101.2702 | 4.57 | 0 | 26.916 | 0 | 3354 | 0 | 403.1407 | 8.86 | 0 | 84.524 | 0 | 3796 | 0 | 0 | -25.5605 | -4.501
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.17694 | 0 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051538 | -2.9128
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.17694 | 0 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051538 | -2.9128
1 | Реконструкция ПС "Рамазан" 35/6 кВ (монтаж системы видеонаблюдения) | P_ИП00024 | 0.17694 | 0 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051538 | -2.9128 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 484.9953 | 0 | 484.9953 | 16.926 | 0 | 113.84 | 0 | 14 | 0 | 5.6445 | 1.963 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 7.1297 | 2.433 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 78.4677 | 4.57 | 0 | 26.916 | 0 | 3 | 0 | 393.7535 | 7.96 | 0 | 84.457 | 0 | 11 | 0 | 457.5177 | 17.826 | 0 | 113.907 | 0 | 14 | 0 | 5.6445 | 1.963 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 7.1297 | 2.433 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 78.4677 | 4.57 | 0 | 26.916 | 0 | 3 | 0 | 366.2758 | 8.86 | 0 | 84.524 | 0 | 11 | 0 | 0 | -27.4777 | -5.6656
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 484.9953 | 0 | 484.9953 | 16.926 | 0 | 113.84 | 0 | 14 | 0 | 5.6445 | 1.963 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 7.1297 | 2.433 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 78.4677 | 4.57 | 0 | 26.916 | 0 | 3 | 0 | 393.7535 | 7.96 | 0 | 84.457 | 0 | 11 | 0 | 457.5177 | 17.826 | 0 | 113.907 | 0 | 14 | 0 | 5.6445 | 1.963 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 7.1297 | 2.433 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 78.4677 | 4.57 | 0 | 26.916 | 0 | 3 | 0 | 366.2758 | 8.86 | 0 | 84.524 | 0 | 11 | 0 | 0 | -27.4777 | -5.6656
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, г. Абдулино | O_ИП00001 | 6.7445 | 0 | 6.7445 | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0.095255 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9303 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 6.7018 | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0.095255 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8876 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042717 | -0.63336 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, р.ц. Акбулак | O_ИП00003 | 13.0973 | 0 | 13.0973 | 0.063 | 0 | 3.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047016 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9138 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 10.1366 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 3 | 0 | 13.2637 | 0.163 | 0 | 3.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047016 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9138 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 10.3029 | 0.1 | 0 | 1.861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.16633 | 1.2699 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | O_ИП00004 | 7.8939 | 0 | 7.8939 | 0.25 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0.83047 | 0.25 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0077 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 3.0557 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 7.8337 | 0.25 | 0 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0.83047 | 0.25 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0077 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 0 | 2.9955 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060172 | -0.76226 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00005 | 0.85091 | 0 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 1.65e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85091 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.65e-06 | -0.00019391
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Беляевка | O_ИП00006 | 3.7106 | 0 | 3.7106 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 1.3057 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 3.7025 | 0 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 1.2976 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0080972 | -0.21822 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00007 | 11.1557 | 0 | 11.1557 | 0.9 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14705 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3259 | 0.25 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 11.143 | 0.9 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14705 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3132 | 0.25 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012685 | -0.11371 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бузулук | O_ИП00008 | 12.5107 | 0 | 12.5107 | 2.02 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0.71719 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2371 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24031 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 10.3161 | 0.41 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 12.8142 | 2.42 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0.71719 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2371 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24031 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 10.6196 | 0.81 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30347 | 2.4257 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, КЛ-(6)10кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Гай | O_ИП00009 | 25.3843 | 0 | 25.3843 | 0.91 | 0 | 6.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5513 | 0.5 | 0 | 3.076 | 0 | 1 | 0 | 13.833 | 0.41 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 23.8131 | 0.91 | 0 | 6.158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5513 | 0.5 | 0 | 3.076 | 0 | 1 | 0 | 12.2618 | 0.41 | 0 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5712 | -6.1895 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Грачевка | O_ИП00010 | 5.8182 | 0 | 5.8182 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4218 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 4.3964 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 5.3827 | 0 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4218 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 3.9609 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43557 | -7.4863 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ р.ц. Илек | O_ИП00012 | 9.4966 | 0 | 9.4966 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4966 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 8.5535 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5535 | 0 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94308 | -9.9307 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | O_ИП00013 | 0.52648 | 0 | 0.52648 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49766 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49766 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49766 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028819 | -5.474 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | O_ИП00014 | 3.7958 | 0 | 3.7958 | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7275 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 3.6264 | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7275 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0.89897 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16932 | -4.4607 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Кувандык | O_ИП00015 | 18.7256 | 0 | 18.7256 | 0.25 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7256 | 0.25 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 17.9435 | 0.25 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9435 | 0.25 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7821 | -4.1766 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | O_ИП00016 | 2.1805 | 0 | 2.1805 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0.072636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072636 | -3.3312 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00018 | 7.1237 | 0 | 7.1237 | 0.25 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0.4358 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 3.5342 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.9035 | 0.25 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0.4358 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 3.3139 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22021 | -3.0911 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00019 | 0.098761 | 0 | 0.098761 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095885 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095885 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095885 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002876 | -2.9121 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00020 | 17.9414 | 0 | 17.9414 | 0.65 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4542 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9661 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 9.5211 | 0.4 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 12.1401 | 0.65 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4542 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9661 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 0 | 3.7199 | 0.4 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8013 | -32.3345 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Новотроицк | O_ИП00021 | 24.7997 | 0 | 24.7997 | 0.41 | 0 | 6.907 | 0 | 0 | 0 | 0.19129 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6084 | 0.16 | 0 | 6.907 | 0 | 0 | 0 | 22.514 | 0.41 | 0 | 6.907 | 0 | 0 | 0 | 0.19129 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3227 | 0.16 | 0 | 6.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2857 | -9.2166 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР ОГСК г. Оренбург | O_ИП00022 | 9.3352 | 0 | 9.3352 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26188 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0733 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 2 | 0 | 9.0633 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26188 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8014 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.27189 | -2.9126 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00023 | 8.3379 | 0 | 8.3379 | 0.91 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49749 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5796 | 0.25 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 6.2608 | 0.41 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 8.3152 | 0.91 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49749 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5796 | 0.25 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 6.2381 | 0.41 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022685 | -0.27207 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, ШР г. Оренбург | O_ИП00024 | 105.2842 | 0 | 105.2842 | 3.06 | 0 | 15.185 | 0 | 6 | 0 | 0.46792 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.25 | 0 | 0.729 | 0 | 1 | 0 | 95.4962 | 2.56 | 0 | 13.784 | 0 | 5 | 0 | 95.1109 | 3.06 | 0 | 15.238 | 0 | 6 | 0 | 0.46792 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.25 | 0 | 0.729 | 0 | 1 | 0 | 85.323 | 2.56 | 0 | 13.837 | 0 | 5 | 0 | 0 | -10.1732 | -9.6626 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00025 | 14.4808 | 0 | 14.4808 | 0.16 | 0 | 4.861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.238 | 0.16 | 0 | 4.861 | 0 | 1 | 0 | 14.0699 | 0.16 | 0 | 4.861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.827 | 0.16 | 0 | 4.861 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.41092 | -2.8377 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Первомайский | O_ИП00026 | 1.9994 | 0 | 1.9994 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9266 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0.072779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9266 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9266 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072779 | -3.6401 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | O_ИП00027 | 4.8458 | 0 | 4.8458 | 0.5 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.073277 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1749 | 0.5 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 2.5976 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 4.8357 | 0.5 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0.073277 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1749 | 0.5 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 2.5875 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010156 | -0.20959 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Плешаново | O_ИП00028 | 2.19 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9887 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0.20124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9887 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9887 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20124 | -9.1891 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ р.ц. Пономаревка | O_ИП00029 | 10.0411 | 0 | 10.0411 | 0.16 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0411 | 0.16 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 10.0411 | 0.16 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0411 | 0.16 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.27e-06 | -1.2648e-05
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | O_ИП00030 | 6.6582 | 0 | 6.6582 | 0.25 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6582 | 0.25 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 6.632 | 0.25 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.632 | 0.25 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026157 | -0.39286 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Саракташ | O_ИП00031 | 8.8263 | 0 | 8.8263 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8263 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 7.9278 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9278 | 0 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89849 | -10.1797 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, р.ц. Северный | O_ИП00032 | 21.826 | 0 | 21.826 | 0 | 0 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.826 | 0 | 0 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 20.8139 | 0 | 0 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8139 | 0 | 0 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0121 | -4.6372 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00033 | 95.5296 | 0 | 95.5296 | 4.213 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.163 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 10.9982 | 1.51 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 81.4936 | 2.54 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 93.6745 | 4.613 | 0 | 7.808 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.163 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 10.9982 | 1.51 | 0 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 79.6385 | 2.94 | 0 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8551 | -1.9419 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Сорочинск | O_ИП00034 | 6.9884 | 0 | 6.9884 | 1.22 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94372 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.802 | 0.66 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0.24273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7457 | 1.22 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94372 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.802 | 0.66 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24273 | -3.4733 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Ташла | O_ИП00035 | 3.9743 | 0 | 3.9743 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9743 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 3.8419 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8419 | 0 | 0 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1324 | -3.3315 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Тоцк | O_ИП00036 | 4.6059 | 0 | 4.6059 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 4.4382 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 1.5202 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16767 | -3.6404 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | O_ИП00037 | 8.2176 | 0 | 8.2176 | 0.25 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7054 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 8.2041 | 0.25 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6919 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013514 | -0.16445 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 82.714 | 0 | 82.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13584 | 0 | 14.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624 | 0 | 11.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 0 | 22.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 34.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565 | 0 | 84.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13804 | 0 | 14.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624 | 0 | 11.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 0 | 22.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 36.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 1.9223 | 2.324
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 74.7579 | 0 | 74.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13558 | 0 | 13.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 11.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041 | 0 | 22.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349 | 0 | 27.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 0 | 77.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13776 | 0 | 13.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 11.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041 | 0 | 22.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349 | 0 | 30.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767 | 0 | 0 | 2.642 | 3.5341
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | 74.7579 | 0 | 74.7579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13558 | 0 | 13.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 11.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041 | 0 | 22.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349 | 0 | 27.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 0 | 77.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13776 | 0 | 13.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 11.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041 | 0 | 22.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349 | 0 | 30.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767 | 0 | 0 | 2.642 | 3.5341 | Перенос сроков
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 7.9561 | 0 | 7.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.54119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.055103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.072598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.54119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.055103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.072598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.71973 | -9.0463
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | 7.9561 | 0 | 7.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.54119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.055103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.072598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.54119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.055103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.072598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.71973 | -9.0463 | Перенос сроков
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 24.3474 | 0 | 24.3474 | 0.32 | 0 | 3.756 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9744 | 0.32 | 0 | 3.231 | 0 | 3 | 0 | 4.3731 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 3 | 0 | 23.9381 | 0.32 | 0 | 3.776 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9744 | 0.32 | 0 | 3.251 | 0 | 3 | 0 | 3.9637 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.40934 | -1.6813
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, реклоузер, р.ц. Асекеево | O_ИП00200 | 9.8601 | 0 | 9.8601 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8601 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 2 | 0 | 5.31e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8601 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8601 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.31e-05 | -0.00053853 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6 кВ, г. Бузулук | O_ИП00203 | 1.2627 | 0 | 1.2627 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.070758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070758 | -5.6037 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00213 | 4.0392 | 0 | 4.0392 | 0.16 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9216 | 0.16 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9216 | 0.16 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9216 | 0.16 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11765 | -2.9126 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Оренбург | O_ИП00219 | 2.2968 | 0 | 2.2968 | 0.16 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1925 | 0.16 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1925 | 0.16 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1925 | 0.16 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10428 | -4.5403 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР, реклоузер, р.ц. Саракташ | O_ИП00226 | 3.9961 | 0 | 3.9961 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9961 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 3 | 0 | 3.9637 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9637 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.032362 | -0.80984 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер г. Сорочинск | O_ИП00229 | 2.8925 | 0 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.084242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084242 | -2.9124 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 65.2487 | 0 | 65.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8907 | -10.5607
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00387 | 65.2487 | 0 | 65.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2843 | -11.1639 | Уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39357 | 100 | Перенос сроков