## Лист17
Приложение N 17
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным
проектам инвестиционной программы (квартальный)
за четвертый квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 952.2392 | 959.5306 | 6.6946 | 547.9915 | 384.8425 | 20.002 | 88.6145 | 4.0302 | 49.5303 | 34.0353 | 1.0188 | 186.7156 | 1.0891 | 77.8384 | 105.1774 | 2.6108 | 383.4589 | 0.47734 | 215.9826 | 161.4185 | 5.5805 | 300.7415 | 1.098 | 204.6402 | 84.2113 | 10.792 | 793.5326 | 800.0712 | 5.5877 | 456.7196 | 321.0957 | 16.6683 | 73.8454 | 3.3585 | 41.2752 | 28.3627 | 0.84899 | 155.5963 | 0.90756 | 64.8653 | 87.6478 | 2.1756 | 319.5491 | 0.39778 | 179.9855 | 134.5155 | 4.6504 | 251.0803 | 0.92384 | 170.5935 | 70.5697 | 8.9933
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 153.3932 | 168.7367 | 0.62809 | 78.9011 | 84.9727 | 4.2347 | 32.2382 | 0.055393 | 17.9864 | 13.5134 | 0.683 | 31.9592 | 0.053115 | 16.2486 | 14.845 | 0.81246 | 49.7416 | 0.14923 | 22.2122 | 26.0513 | 1.3289 | 54.7978 | 0.37035 | 22.454 | 30.5631 | 1.4104 | 127.8276 | 140.6139 | 0.52341 | 65.7509 | 70.8106 | 3.5289 | 26.8652 | 0.046161 | 14.9887 | 11.2611 | 0.56916 | 26.6326 | 0.044262 | 13.5405 | 12.3708 | 0.67705 | 41.4513 | 0.12436 | 18.5101 | 21.7094 | 1.1074 | 45.6648 | 0.30863 | 18.7116 | 25.4692 | 1.1753
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 673.5956 | 655.1361 | 3.6569 | 419.5448 | 217.2255 | 14.709 | 50.9042 | 1.6022 | 31.5438 | 17.4223 | 0.33579 | 117.8337 | 1.0357 | 61.3342 | 53.6656 | 1.7983 | 271.0427 | 0.29129 | 171.8522 | 95.5348 | 3.3644 | 215.3555 | 0.72765 | 154.8146 | 50.6027 | 9.2106 | 561.3297 | 546.0156 | 3.0562 | 349.6807 | 181.0212 | 12.2575 | 42.4202 | 1.3352 | 26.2865 | 14.5186 | 0.27983 | 98.1948 | 0.86307 | 51.1118 | 44.7213 | 1.4986 | 225.8689 | 0.24274 | 143.2102 | 79.6124 | 2.8036 | 179.5318 | 0.61521 | 129.0721 | 42.1689 | 7.6755
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 29.1706 | 28.8465 | 0.23165 | 14.5458 | 13.087 | 0.98207 | 0.19456 | 0.19456 | 0 | 0 | 0 | 5.8146 | 0.000276 | 0.25563 | 5.5587 | 0 | 22.7424 | 0.036814 | 14.2901 | 7.5283 | 0.88719 | 0.094884 | 0 | 0 | 0 | 0.094884 | 24.3088 | 24.0388 | 0.19304 | 12.1215 | 10.9059 | 0.81839 | 0.16213 | 0.16213 | 0 | 0 | 0 | 4.8455 | 0.00023 | 0.21303 | 4.6323 | 0 | 18.952 | 0.030678 | 11.9084 | 6.2736 | 0.73932 | 0.07907 | 0 | 0 | 0 | 0.07907
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 96.0798 | 106.8112 | 2.178 | 34.9998 | 69.5573 | 0.076169 | 5.2776 | 2.178 | 0 | 3.0996 | 0 | 31.1081 | 0 | 0 | 31.1081 | 0 | 39.9322 | 0 | 7.6281 | 32.3041 | 0 | 30.4934 | 0 | 27.3717 | 3.0455 | 0.076169 | 80.0665 | 89.4029 | 1.815 | 29.1665 | 58.358 | 0.063474 | 4.398 | 1.815 | 0 | 2.583 | 0 | 25.9234 | 0 | 0 | 25.9234 | 0 | 33.2768 | 0 | 6.3567 | 26.9201 | 0 | 25.8047 | 0 | 22.8098 | 2.9315 | 0.063474
1 | Оренбургская область | Г | 952.2392 | 959.5306 | 6.6946 | 547.9915 | 384.8425 | 20.002 | 88.6145 | 4.0302 | 49.5303 | 34.0353 | 1.0188 | 186.7156 | 1.0891 | 77.8384 | 105.1774 | 2.6108 | 383.4589 | 0.47734 | 215.9826 | 161.4185 | 5.5805 | 300.7415 | 1.098 | 204.6402 | 84.2113 | 10.792 | 793.5326 | 800.0712 | 5.5877 | 456.7196 | 321.0957 | 16.6683 | 73.8454 | 3.3585 | 41.2752 | 28.3627 | 0.84899 | 155.5963 | 0.90756 | 64.8653 | 87.6478 | 2.1756 | 319.5491 | 0.39778 | 179.9855 | 134.5155 | 4.6504 | 251.0803 | 0.92384 | 170.5935 | 70.5697 | 8.9933
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 153.3932 | 168.7367 | 0.62809 | 78.9011 | 84.9727 | 4.2347 | 32.2382 | 0.055393 | 17.9864 | 13.5134 | 0.683 | 31.9592 | 0.053115 | 16.2486 | 14.845 | 0.81246 | 49.7416 | 0.14923 | 22.2122 | 26.0513 | 1.3289 | 54.7978 | 0.37035 | 22.454 | 30.5631 | 1.4104 | 127.8276 | 140.6139 | 0.52341 | 65.7509 | 70.8106 | 3.5289 | 26.8652 | 0.046161 | 14.9887 | 11.2611 | 0.56916 | 26.6326 | 0.044262 | 13.5405 | 12.3708 | 0.67705 | 41.4513 | 0.12436 | 18.5101 | 21.7094 | 1.1074 | 45.6648 | 0.30863 | 18.7116 | 25.4692 | 1.1753
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 153.3932 | 168.7367 | 0.62809 | 78.9011 | 84.9727 | 4.2347 | 32.2382 | 0.055393 | 17.9864 | 13.5134 | 0.683 | 31.9592 | 0.053115 | 16.2486 | 14.845 | 0.81246 | 49.7416 | 0.14923 | 22.2122 | 26.0513 | 1.3289 | 54.7978 | 0.37035 | 22.454 | 30.5631 | 1.4104 | 127.8276 | 140.6139 | 0.52341 | 65.7509 | 70.8106 | 3.5289 | 26.8652 | 0.046161 | 14.9887 | 11.2611 | 0.56916 | 26.6326 | 0.044262 | 13.5405 | 12.3708 | 0.67705 | 41.4513 | 0.12436 | 18.5101 | 21.7094 | 1.1074 | 45.6648 | 0.30863 | 18.7116 | 25.4692 | 1.1753
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 15.3069 | 16.7765 | 0.028164 | 8.9105 | 7.2561 | 0.58163 | 5.6174 | 0.00618 | 3.1161 | 2.3151 | 0.18002 | 3.3913 | 0.006732 | 1.6881 | 1.561 | 0.13544 | 3.2716 | 0.001932 | 1.5514 | 1.5847 | 0.13359 | 4.4962 | 0.01332 | 2.555 | 1.7953 | 0.13258 | 12.7558 | 13.9804 | 0.02347 | 7.4254 | 6.0468 | 0.48469 | 4.6811 | 0.00515 | 2.5967 | 1.9292 | 0.15001 | 2.8261 | 0.00561 | 1.4067 | 1.3008 | 0.11287 | 2.7263 | 0.00161 | 1.2928 | 1.3206 | 0.11132 | 3.7469 | 0.0111 | 2.1292 | 1.4961 | 0.11048
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 117.6336 | 129.7184 | 0.58845 | 65.6981 | 60.2074 | 3.2245 | 26.585 | 0.048109 | 14.8623 | 11.1716 | 0.50298 | 23.3723 | 0.036003 | 11.9404 | 10.8206 | 0.57528 | 37.8037 | 0.1473 | 19.7522 | 16.8738 | 1.0304 | 41.9574 | 0.35703 | 19.1432 | 21.3414 | 1.1158 | 98.028 | 108.0987 | 0.49037 | 54.7484 | 50.1728 | 2.6871 | 22.1541 | 0.040091 | 12.3852 | 9.3097 | 0.41915 | 19.4769 | 0.030002 | 9.9503 | 9.0172 | 0.4794 | 31.5031 | 0.12275 | 16.4602 | 14.0615 | 0.85866 | 34.9645 | 0.29753 | 15.9526 | 17.7845 | 0.92987
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 20.4527 | 22.2418 | 0.011484 | 4.2925 | 17.5092 | 0.4286 | 0.035865 | 0.001104 | 0.0080511 | 0.02671 | 0 | 5.1956 | 0.01038 | 2.6201 | 2.4634 | 0.10173 | 8.6663 | 0 | 0.90855 | 7.5928 | 0.16495 | 8.3441 | 0 | 0.75581 | 7.4264 | 0.16192 | 17.0439 | 18.5348 | 0.00957 | 3.5771 | 14.591 | 0.35717 | 0.029888 | 0.00092 | 0.0067092 | 0.022259 | 0 | 4.3297 | 0.00865 | 2.1834 | 2.0528 | 0.084773 | 7.2219 | 0 | 0.75713 | 6.3273 | 0.13746 | 6.9534 | 0 | 0.62984 | 6.1886 | 0.13494
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ ГражданПромСтрой ООО | P_ИП00006 | 0.96887 | 0.96887 | 0 | 0.95612 | 0 | 0.012752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96887 | 0 | 0.95612 | 0 | 0.012752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80739 | 0.80739 | 0 | 0.79677 | 0 | 0.010626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80739 | 0 | 0.79677 | 0 | 0.010626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. Стройарсенал ООО | P_ИП00007 | 0.88805 | 0.88805 | 0 | 0.84164 | 0.033664 | 0.012752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88805 | 0 | 0.84164 | 0.033664 | 0.012752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74004 | 0.74004 | 0 | 0.70136 | 0.028054 | 0.010626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74004 | 0 | 0.70136 | 0.028054 | 0.010626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ, Строительство КЛ-6 кВ; Строительство ТП 6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 5 шт. ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ Г.НОВОТРОИЦКА МАУК | P_ИП00008 | 3.2994 | 3.2994 | 0 | 0.812 | 2.4112 | 0.076224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 0 | 0.812 | 2.4112 | 0.076224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7495 | 2.7495 | 0 | 0.67667 | 2.0093 | 0.06352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7495 | 0 | 0.67667 | 2.0093 | 0.06352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. ВЕТЕРАН ООО | P_ИП00009 | 0.023877 | 0.023877 | 0 | 0.0079314 | 0.015946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023877 | 0 | 0.0079314 | 0.015946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019898 | 0.019898 | 0 | 0.0066095 | 0.013288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019898 | 0 | 0.0066095 | 0.013288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. АБДУЛИНСКАЯ МБ ГБУЗ | P_ИП00010 | 0.024088 | 0.024088 | 0 | 0.008142 | 0.015946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024088 | 0 | 0.008142 | 0.015946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020073 | 0.020073 | 0 | 0.006785 | 0.013288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020073 | 0 | 0.006785 | 0.013288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00011 | 1.3721 | 0.60039 | 0 | 0.23505 | 0.333 | 0.03234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60039 | 0 | 0.23505 | 0.333 | 0.03234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0.50033 | 0 | 0.19588 | 0.2775 | 0.02695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50033 | 0 | 0.19588 | 0.2775 | 0.02695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 6 шт Уральская Сталь АО | P_ИП00012 | 10.0281 | 8.0275 | 0.009552 | 0.65743 | 7.2279 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009552 | 0.009552 | 0 | 0 | 0 | 8.0179 | 0 | 0.65743 | 7.2279 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3567 | 6.6895 | 0.00796 | 0.54786 | 6.0232 | 0.11051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00796 | 0.00796 | 0 | 0 | 0 | 6.6816 | 0 | 0.54786 | 6.0232 | 0.11051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Кирпичева Наталья Александровна ИП | P_ИП00013 | 0.034761 | 0.034761 | 0 | 0.0080511 | 0.02671 | 0 | 0.034761 | 0 | 0.0080511 | 0.02671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028968 | 0.028968 | 0 | 0.0067092 | 0.022259 | 0 | 0.028968 | 0 | 0.0067092 | 0.022259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. СОШ № 8 МОАУ | P_ИП00014 | 0.028879 | 0.028879 | 0 | 0.010354 | 0.018525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028879 | 0 | 0.010354 | 0.018525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024066 | 0.024066 | 0 | 0.0086287 | 0.015437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024066 | 0 | 0.0086287 | 0.015437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Проценко Альфия Мухаметовна ИП | P_ИП00015 | 0.2147 | 0.3236 | 0.001104 | 0.25592 | 0.058103 | 0.0084727 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3225 | 0 | 0.25592 | 0.058103 | 0.0084727 | 0.17892 | 0.26967 | 0.00092 | 0.21327 | 0.048419 | 0.0070606 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26875 | 0 | 0.21327 | 0.048419 | 0.0070606
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ; Строительство КЛ-6 кВ; Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Демченко Максим Алексеевич ИП | P_ИП00016 | 3.4117 | 3.4117 | 0.000828 | 0.27774 | 3.0272 | 0.10588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000828 | 0.000828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4108 | 0 | 0.27774 | 3.0272 | 0.10588 | 2.8431 | 2.8431 | 0.00069 | 0.23145 | 2.5227 | 0.08823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8424 | 0 | 0.23145 | 2.5227 | 0.08823
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. СЕТИ ПЛЮС ООО | P_ИП00017 | 0.12 | 1.4074 | 0 | 0.017364 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4074 | 0 | 0.017364 | 1.39 | 0 | 0.1 | 1.1728 | 0 | 0.01447 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 0.01447 | 1.1583 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-250 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Оренбургская область, город Бузулук, земельный участок расположен в кадастровом квартале 56:38:0206006, кадастровый номер земельного участка 56:38:0206006:936. Триумф ООО | P_ИП00020 | 0 | 3.1652 | 0 | 0.19361 | 2.924 | 0.047575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1652 | 0 | 0.19361 | 2.924 | 0.047575 | 0 | 2.6376 | 0 | 0.16134 | 2.4367 | 0.039646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6376 | 0 | 0.16134 | 2.4367 | 0.039646
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 1 шт. Захаров Эдуард Николаевич ИП | P_ИП00023 | 0.038234 | 0.038234 | 0 | 0.011169 | 0.027065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038234 | 0 | 0.011169 | 0.027065 | 0 | 0.031862 | 0.031862 | 0 | 0.0093077 | 0.022554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031862 | 0 | 0.0093077 | 0.022554 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 673.5956 | 655.1361 | 3.6569 | 419.5448 | 217.2255 | 14.709 | 50.9042 | 1.6022 | 31.5438 | 17.4223 | 0.33579 | 117.8337 | 1.0357 | 61.3342 | 53.6656 | 1.7983 | 271.0427 | 0.29129 | 171.8522 | 95.5348 | 3.3644 | 215.3555 | 0.72765 | 154.8146 | 50.6027 | 9.2106 | 561.3297 | 546.0156 | 3.0562 | 349.6807 | 181.0212 | 12.2575 | 42.4202 | 1.3352 | 26.2865 | 14.5186 | 0.27983 | 98.1948 | 0.86307 | 51.1118 | 44.7213 | 1.4986 | 225.8689 | 0.24274 | 143.2102 | 79.6124 | 2.8036 | 179.5318 | 0.61521 | 129.0721 | 42.1689 | 7.6755
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.21233 | 0.20614 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20614 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0.23178 | 0 | 0.23178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.21233 | 0.20614 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20614 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0.23178 | 0 | 0.23178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "II-ХПВ" 35/6 кВ, г. Гай | P_ИП00002 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Рамазан" 35/6 кВ (монтаж системы видеонаблюдения) | P_ИП00024 | 0.21233 | 0.20614 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20614 | 0 | 0.20614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0.17178 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17178 | 0 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 574.1265 | 553.3665 | 3.6569 | 392.5036 | 142.497 | 14.709 | 34.0761 | 1.6022 | 26.082 | 6.0561 | 0.33579 | 104.4726 | 1.0357 | 56.408 | 45.2307 | 1.7983 | 243.6797 | 0.29129 | 164.4029 | 75.6211 | 3.3644 | 171.1381 | 0.72765 | 145.6107 | 15.5891 | 9.2106 | 478.4387 | 461.1476 | 3.0562 | 327.0864 | 118.7475 | 12.2575 | 28.3967 | 1.3352 | 21.735 | 5.0467 | 0.27983 | 87.0605 | 0.86307 | 47.0067 | 37.6922 | 1.4986 | 203.0664 | 0.24274 | 137.0024 | 63.0176 | 2.8036 | 142.6239 | 0.61521 | 121.3423 | 12.9909 | 7.6755
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 574.1265 | 553.3665 | 3.6569 | 392.5036 | 142.497 | 14.709 | 34.0761 | 1.6022 | 26.082 | 6.0561 | 0.33579 | 104.4726 | 1.0357 | 56.408 | 45.2307 | 1.7983 | 243.6797 | 0.29129 | 164.4029 | 75.6211 | 3.3644 | 171.1381 | 0.72765 | 145.6107 | 15.5891 | 9.2106 | 478.4387 | 461.1476 | 3.0562 | 327.0864 | 118.7475 | 12.2575 | 28.3967 | 1.3352 | 21.735 | 5.0467 | 0.27983 | 87.0605 | 0.86307 | 47.0067 | 37.6922 | 1.4986 | 203.0664 | 0.24274 | 137.0024 | 63.0176 | 2.8036 | 142.6239 | 0.61521 | 121.3423 | 12.9909 | 7.6755
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, г. Абдулино | O_ИП00001 | 8.0934 | 8.0422 | 0.05377 | 7.6927 | 0 | 0.29574 | 0.11431 | 0.0048 | 0.10448 | 0 | 0.0050215 | 0.8628 | 0.0144 | 0.82107 | 0 | 0.027332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0651 | 0.03457 | 6.7671 | 0 | 0.26338 | 6.7445 | 6.7018 | 0.044808 | 6.4106 | 0 | 0.24645 | 0.095255 | 0.004 | 0.08707 | 0 | 0.0041846 | 0.719 | 0.012 | 0.68422 | 0 | 0.022777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8876 | 0.028808 | 5.6393 | 0 | 0.21949
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, р.ц. Акбулак | O_ИП00003 | 15.7168 | 15.9619 | 0 | 7.8306 | 7.2158 | 0.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3877 | 0 | 3.3574 | 0.012171 | 0.018127 | 11.8147 | 0 | 4.4295 | 7.0203 | 0.36486 | 0.75942 | 0 | 0.043626 | 0.18328 | 0.53251 | 13.0973 | 13.3015 | 0 | 6.5255 | 6.0132 | 0.76292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8231 | 0 | 2.7978 | 0.010143 | 0.015106 | 9.8456 | 0 | 3.6913 | 5.8503 | 0.30405 | 0.63285 | 0 | 0.036355 | 0.15273 | 0.44376
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Александровка | O_ИП00004 | 9.4726 | 9.4325 | 0.009 | 8.6829 | 0.42391 | 0.31666 | 1.0372 | 0.009 | 0.58122 | 0.42391 | 0.023025 | 2.2266 | 0 | 2.2266 | 0 | 0 | 2.5827 | 0 | 2.3452 | 0 | 0.23741 | 3.5861 | 0 | 3.5299 | 0 | 0.056227 | 7.8939 | 7.8604 | 0.0075 | 7.2358 | 0.35326 | 0.26388 | 0.8643 | 0.0075 | 0.48435 | 0.35326 | 0.019188 | 1.8555 | 0 | 1.8555 | 0 | 0 | 2.1522 | 0 | 1.9544 | 0 | 0.19784 | 2.9884 | 0 | 2.9415 | 0 | 0.046856
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00005 | 1.0211 | 1.0211 | 0.011002 | 0.99945 | 0 | 0.010634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0.011002 | 0.99945 | 0 | 0.010634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85091 | 0.85091 | 0.0091683 | 0.83288 | 0 | 0.0088619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85091 | 0.0091683 | 0.83288 | 0 | 0.0088619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Беляевка | O_ИП00006 | 4.4527 | 4.4479 | 0 | 4.3457 | 0 | 0.10221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 2.5085 | 0 | 2.4532 | 0 | 0.055288 | 0.22704 | 0 | 0.18012 | 0 | 0.046925 | 3.7106 | 3.7066 | 0 | 3.6214 | 0 | 0.085178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 2.0904 | 0 | 2.0443 | 0 | 0.046073 | 0.1892 | 0 | 0.1501 | 0 | 0.039104
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00007 | 13.3868 | 13.3866 | 0.22413 | 8.8695 | 4.1456 | 0.14739 | 0.18474 | 0 | 0.0363 | 0.14844 | 0 | 2.131 | 0 | 0.20949 | 1.9148 | 0.0067137 | 10.9419 | 0.22413 | 8.6237 | 2.0824 | 0.011656 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 | 0.12902 | 11.1557 | 11.1555 | 0.18677 | 7.3912 | 3.4547 | 0.12283 | 0.15395 | 0 | 0.03025 | 0.1237 | 0 | 1.7758 | 0 | 0.17457 | 1.5956 | 0.0055948 | 9.1182 | 0.18677 | 7.1864 | 1.7354 | 0.0097132 | 0.10752 | 0 | 0 | 0 | 0.10752
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Бузулук | O_ИП00008 | 14.6903 | 15.1622 | 0.26243 | 6.1737 | 8.3786 | 0.34752 | 1.0166 | 0.072381 | 0.090996 | 0.8052 | 0.048022 | 1.5669 | 0.1194 | 0.35858 | 1.0169 | 0.072033 | 6.9236 | 0 | 0.80189 | 6.102 | 0.019778 | 5.6551 | 0.070647 | 4.9222 | 0.45454 | 0.20769 | 12.2419 | 12.6352 | 0.21869 | 5.1447 | 6.9821 | 0.2896 | 0.84716 | 0.060317 | 0.07583 | 0.671 | 0.040019 | 1.3057 | 0.0995 | 0.29882 | 0.84738 | 0.060028 | 5.7697 | 0 | 0.66824 | 5.085 | 0.016482 | 4.7126 | 0.058873 | 4.1019 | 0.37878 | 0.17307
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, КЛ-(6)10кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Гай | O_ИП00009 | 30.4396 | 28.5758 | 0.19656 | 20.2477 | 7.4915 | 0.63996 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3264 | 0.0025628 | 8.7482 | 6.0744 | 0.50126 | 13.0554 | 0 | 11.4996 | 1.4171 | 0.1387 | 25.3663 | 23.8131 | 0.1638 | 16.8731 | 6.2429 | 0.5333 | 0.16166 | 0.16166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.772 | 0.0021356 | 7.2901 | 5.062 | 0.41771 | 10.8795 | 0 | 9.583 | 1.1809 | 0.11559
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Грачевка | O_ИП00010 | 6.9819 | 6.6853 | 0 | 6.4561 | 0 | 0.22922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40738 | 0 | 0.40738 | 0 | 0 | 2.6966 | 0 | 2.6029 | 0 | 0.093721 | 3.5813 | 0 | 3.4458 | 0 | 0.1355 | 5.8182 | 5.5711 | 0 | 5.3801 | 0 | 0.19102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33948 | 0 | 0.33948 | 0 | 0 | 2.2472 | 0 | 2.1691 | 0 | 0.078101 | 2.9844 | 0 | 2.8715 | 0 | 0.11292
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ р.ц. Илек | O_ИП00012 | 11.3959 | 10.3588 | 0.000828 | 9.9018 | 0 | 0.45617 | 0.000828 | 0.000828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8977 | 0 | 9.8977 | 0 | 0 | 0.46027 | 0 | 0.0040998 | 0 | 0.45617 | 9.4966 | 8.6323 | 0.00069 | 8.2515 | 0 | 0.38014 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2481 | 0 | 8.2481 | 0 | 0 | 0.38356 | 0 | 0.0034165 | 0 | 0.38014
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено | O_ИП00013 | 0.63177 | 0.61337 | 0 | 0.0587 | 0.51 | 0.044669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61337 | 0 | 0.0587 | 0.51 | 0.044669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52648 | 0.51114 | 0 | 0.048917 | 0.425 | 0.037224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51114 | 0 | 0.048917 | 0.425 | 0.037224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Колтубановка | O_ИП00014 | 4.5549 | 4.4222 | 0.000276 | 4.2238 | 0 | 0.19817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4088 | 0.000276 | 4.2238 | 0 | 0.18472 | 0.013445 | 0 | 0 | 0 | 0.013445 | 3.7958 | 3.6852 | 0.00023 | 3.5198 | 0 | 0.16514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | 0.00023 | 3.5198 | 0 | 0.15394 | 0.011205 | 0 | 0 | 0 | 0.011205
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Кувандык | O_ИП00015 | 22.3054 | 21.3685 | 0 | 18.6718 | 2.0829 | 0.61371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.746 | 0 | 18.6631 | 2.0829 | 0 | 0.62244 | 0 | 0.008724 | 0 | 0.61371 | 18.5878 | 17.8071 | 0 | 15.5599 | 1.7358 | 0.51143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2884 | 0 | 15.5526 | 1.7358 | 0 | 0.5187 | 0 | 0.00727 | 0 | 0.51143
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Курманаевка | O_ИП00016 | 2.6166 | 2.5404 | 0 | 2.4169 | 0 | 0.12348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 1.3308 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 1.0861 | 0 | 0.12348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1805 | 2.117 | 0 | 2.0141 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0.90506 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00018 | 8.5485 | 8.3051 | 0.018046 | 7.537 | 0.44898 | 0.30112 | 0.54382 | 0 | 0.076721 | 0.44898 | 0.018127 | 0.018046 | 0.018046 | 0 | 0 | 0 | 5.6094 | 0 | 5.4235 | 0 | 0.18593 | 2.1338 | 0 | 2.0367 | 0 | 0.097065 | 7.1237 | 6.9209 | 0.015038 | 6.2808 | 0.37415 | 0.25093 | 0.45319 | 0 | 0.063934 | 0.37415 | 0.015106 | 0.015038 | 0.015038 | 0 | 0 | 0 | 4.6745 | 0 | 4.5196 | 0 | 0.15494 | 1.7782 | 0 | 1.6973 | 0 | 0.080887
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00019 | 0.11851 | 0.11506 | 0 | 0.056995 | 0.006384 | 0.051683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11506 | 0 | 0.056995 | 0.006384 | 0.051683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098761 | 0.095885 | 0 | 0.047496 | 0.00532 | 0.043069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095885 | 0 | 0.047496 | 0.00532 | 0.043069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00020 | 21.5297 | 14.5324 | 0.1969 | 13.0447 | 1.0307 | 0.26012 | 0.1194 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0.64118 | 0.070647 | 0.098866 | 0.45354 | 0.018127 | 13.6046 | 0.0068571 | 12.9458 | 0.57719 | 0.074683 | 0.16731 | 0 | 0 | 0 | 0.16731 | 17.9414 | 12.1104 | 0.16409 | 10.8706 | 0.85894 | 0.21677 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0.53431 | 0.058873 | 0.082388 | 0.37795 | 0.015106 | 11.3371 | 0.0057143 | 10.7882 | 0.48099 | 0.062236 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | 0.13942
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Новотроицк | O_ИП00021 | 29.0662 | 27.0168 | 0.053928 | 25.3447 | 1.1473 | 0.47087 | 0.27393 | 0.044376 | 0.060812 | 0.07392 | 0.094822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009552 | 0.009552 | 0 | 0 | 0 | 26.7333 | 0 | 25.2839 | 1.0734 | 0.37604 | 24.2219 | 22.514 | 0.04494 | 21.1206 | 0.9561 | 0.39239 | 0.22828 | 0.03698 | 0.050677 | 0.0616 | 0.079018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00796 | 0.00796 | 0 | 0 | 0 | 22.2778 | 0 | 21.0699 | 0.8945 | 0.31337
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР ОГСК г. Оренбург | O_ИП00022 | 11.2022 | 10.8759 | 0 | 10.8714 | 0 | 0.0045079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31425 | 0 | 0.30974 | 0 | 0.0045079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5617 | 0 | 10.5617 | 0 | 0 | 9.3352 | 9.0633 | 0 | 9.0595 | 0 | 0.0037566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26188 | 0 | 0.25812 | 0 | 0.0037566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8014 | 0 | 8.8014 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00023 | 10.0055 | 9.9783 | 0.001932 | 4.9655 | 4.5292 | 0.48158 | 0.001932 | 0.001932 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0 | 0.52982 | 1.8187 | 0.066418 | 6.2258 | 0 | 3.4388 | 2.7105 | 0.07643 | 1.3356 | 0 | 0.99683 | 0 | 0.33874 | 8.3379 | 8.3152 | 0.00161 | 4.1379 | 3.7744 | 0.40132 | 0.00161 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 2.0125 | 0 | 0.44152 | 1.5156 | 0.055348 | 5.1881 | 0 | 2.8657 | 2.2588 | 0.063692 | 1.113 | 0 | 0.83069 | 0 | 0.28228
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, реклоузер, ШР г. Оренбург | O_ИП00024 | 118.7794 | 116.7794 | 0.42522 | 72.5709 | 40.958 | 2.8252 | 3.3891 | 0.39312 | 2.4983 | 0.47954 | 0.018127 | 17.8622 | 0.025685 | 15.8251 | 1.8327 | 0.17875 | 58.7404 | 0 | 22.3792 | 36.1157 | 0.24541 | 36.7877 | 0.0064213 | 31.8683 | 2.5301 | 2.3829 | 98.9829 | 97.3162 | 0.35435 | 60.4758 | 34.1317 | 2.3543 | 2.8242 | 0.3276 | 2.0819 | 0.39962 | 0.015106 | 14.8852 | 0.021404 | 13.1876 | 1.5272 | 0.14896 | 48.9503 | 0 | 18.6494 | 30.0964 | 0.20451 | 30.6564 | 0.0053511 | 26.5569 | 2.1084 | 1.9858
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, КЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00025 | 17.377 | 16.8839 | 0.25749 | 11.1424 | 4.7962 | 0.68774 | 0.13772 | 0.13772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8537 | 0 | 0.18465 | 2.46 | 0.20902 | 13.8925 | 0.11978 | 10.9578 | 2.3362 | 0.47872 | 14.4808 | 14.0699 | 0.21458 | 9.2854 | 3.9969 | 0.57312 | 0.11476 | 0.11476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.15387 | 2.05 | 0.17418 | 11.5771 | 0.099815 | 9.1315 | 1.9468 | 0.39893
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Первомайский | O_ИП00026 | 2.3992 | 2.3293 | 0 | 2.2131 | 0 | 0.11622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3293 | 0 | 2.2131 | 0 | 0.11622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | 1.9411 | 0 | 1.8443 | 0 | 0.096849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9411 | 0 | 1.8443 | 0 | 0.096849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий | O_ИП00027 | 5.815 | 5.8032 | 0 | 4.5621 | 1.0258 | 0.21535 | 0.087932 | 0 | 0.085197 | 0 | 0.0027348 | 1.3172 | 0 | 1.3172 | 0 | 0 | 4.2587 | 0 | 3.1423 | 1.0258 | 0.090573 | 0.13934 | 0 | 0.017302 | 0 | 0.12204 | 4.8458 | 4.836 | 0 | 3.8017 | 0.85481 | 0.17946 | 0.073277 | 0 | 0.070998 | 0 | 0.002279 | 1.0977 | 0 | 1.0977 | 0 | 0 | 3.5489 | 0 | 2.6186 | 0.85481 | 0.075477 | 0.11612 | 0 | 0.014419 | 0 | 0.1017
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Плешаново | O_ИП00028 | 2.628 | 2.5514 | 0 | 2.5157 | 0 | 0.03576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65376 | 0 | 0.65376 | 0 | 0 | 1.8977 | 0 | 1.8619 | 0 | 0.03576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.1262 | 0 | 2.0964 | 0 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5448 | 0 | 0.5448 | 0 | 0 | 1.5814 | 0 | 1.5516 | 0 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ р.ц. Пономаревка | O_ИП00029 | 12.0493 | 12.0493 | 0.054456 | 10.3867 | 1.2665 | 0.34168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6592 | 0.006 | 10.3867 | 1.2665 | 0 | 0.39013 | 0.048456 | 0 | 0 | 0.34168 | 10.0411 | 10.0411 | 0.04538 | 8.6556 | 1.0554 | 0.28473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.716 | 0.005 | 8.6556 | 1.0554 | 0 | 0.32511 | 0.04038 | 0 | 0 | 0.28473
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Сакмара | O_ИП00030 | 7.9898 | 7.9585 | 0.000552 | 4.6771 | 3.0161 | 0.2647 | 0.000552 | 0.000552 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 0 | 0.1152 | 0 | 0 | 4.6023 | 0 | 1.5862 | 3.0161 | 0 | 3.2404 | 0 | 2.9757 | 0 | 0.2647 | 6.6582 | 6.632 | 0.00046 | 3.8976 | 2.5134 | 0.22058 | 0.00046 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 3.8353 | 0 | 1.3218 | 2.5134 | 0 | 2.7003 | 0 | 2.4797 | 0 | 0.22058
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Саракташ | O_ИП00031 | 10.5916 | 9.5134 | 0 | 9.0747 | 0 | 0.43872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0726 | 0 | 9.0726 | 0 | 0 | 0.44074 | 0 | 0.0020243 | 0 | 0.43872 | 8.8263 | 7.9278 | 0 | 7.5622 | 0 | 0.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5605 | 0 | 7.5605 | 0 | 0 | 0.36729 | 0 | 0.0016869 | 0 | 0.3656
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, р.ц. Северный | O_ИП00032 | 26.0366 | 24.822 | 0.29741 | 24.3421 | 0 | 0.1825 | 0.2769 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5451 | 0.020512 | 24.3421 | 0 | 0.1825 | 21.6971 | 20.685 | 0.24784 | 20.2851 | 0 | 0.15209 | 0.23075 | 0.23075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4543 | 0.017094 | 20.2851 | 0 | 0.15209
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, КЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00033 | 114.5141 | 112.2628 | 0 | 61.6354 | 47.8943 | 2.7331 | 26.35 | 0 | 22.548 | 3.6761 | 0.12591 | 64.9458 | 0 | 26.9819 | 36.6237 | 1.3402 | 8.708 | 0 | 8.2977 | 0 | 0.41027 | 12.2591 | 0 | 3.8079 | 7.5945 | 0.85672 | 95.4284 | 93.5523 | 0 | 51.3628 | 39.9119 | 2.2776 | 21.9583 | 0 | 18.79 | 3.0634 | 0.10493 | 54.1215 | 0 | 22.4849 | 30.5198 | 1.1168 | 7.2566 | 0 | 6.9147 | 0 | 0.34189 | 10.2159 | 0 | 3.1732 | 6.3287 | 0.71393
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Сорочинск | O_ИП00034 | 8.3861 | 8.1418 | 0.000276 | 2.4137 | 5.601 | 0.1268 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 0.094022 | 1.0482 | 0.021412 | 6.9779 | 0 | 2.3197 | 4.5528 | 0.10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9884 | 6.7849 | 0.00023 | 2.0114 | 4.6675 | 0.10567 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0.96969 | 0 | 0.078351 | 0.87349 | 0.017843 | 5.8149 | 0 | 1.9331 | 3.794 | 0.087825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Ташла | O_ИП00035 | 4.7692 | 4.6124 | 0 | 4.3995 | 0 | 0.21288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 2.5723 | 0 | 2.3594 | 0 | 0.21288 | 3.9743 | 3.8436 | 0 | 3.6662 | 0 | 0.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 2.1436 | 0 | 1.9662 | 0 | 0.1774
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, р.ц. Тоцк | O_ИП00036 | 5.5271 | 5.3661 | 0.000276 | 5.1414 | 0 | 0.22446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2837 | 0.000276 | 5.1414 | 0 | 0.14207 | 0.082398 | 0 | 0 | 0 | 0.082398 | 4.6059 | 4.4718 | 0.00023 | 4.2845 | 0 | 0.18705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4031 | 0.00023 | 4.2845 | 0 | 0.11839 | 0.068665 | 0 | 0 | 0 | 0.068665
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Шарлык | O_ИП00037 | 9.8611 | 9.8611 | 0.00276 | 9.0374 | 0.52799 | 0.29298 | 0.00276 | 0.00276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5835 | 0 | 9.0374 | 0.52799 | 0.018127 | 0.27485 | 0 | 0 | 0 | 0.27485 | 8.2176 | 8.2176 | 0.0023 | 7.5312 | 0.43999 | 0.24415 | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9863 | 0 | 7.5312 | 0.43999 | 0.015106 | 0.22904 | 0 | 0 | 0 | 0.22904
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Адамовка | O_ИП00038 | 0.000552 | 0.000552 | 0.000552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000552 | 0.000552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Акбулак | O_ИП00040 | 0.000828 | 0.000828 | 0.000828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000828 | 0.000828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Александровка | O_ИП00041 | 0.14243 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14242 | 0.14242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11869 | 0.11869 | 0.11869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11869 | 0.11869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Асекеево | O_ИП00042 | 0 | 0.10257 | 0.10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10257 | 0.10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085479 | 0.085479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085479 | 0.085479 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Беляевка | O_ИП00043 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00044 | 0 | 0.21729 | 0.21729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21729 | 0.21729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18107 | 0.18107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18107 | 0.18107 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00045 | 0.003588 | 0.003588 | 0.003588 | 0 | 0 | 0 | 0.001656 | 0.001656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001932 | 0.001932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00299 | 0.00299 | 0.00299 | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0.00138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00046 | 0.002208 | 0.0048096 | 0.0048096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002208 | 0.002208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026016 | 0.0026016 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.004008 | 0.004008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002168 | 0.002168 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Грачевка | O_ИП00047 | 0.00276 | 0.00276 | 0.00276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Кувандык | O_ИП00052 | 0.4061 | 0.4061 | 0.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33842 | 0.33842 | 0.33842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33842 | 0.33842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Курманаевка | O_ИП00053 | 0.002484 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002208 | 0.002208 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Медногорск | O_ИП00055 | 0.002208 | 0.002208 | 0.002208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002208 | 0.002208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00056 | 0.003036 | 0.0069384 | 0.0069384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 0 | 0.000552 | 0.000552 | 0 | 0 | 0 | 0.0039024 | 0.0039024 | 0 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.005782 | 0.005782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 0.003252 | 0.003252 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00057 | 0.003036 | 0.003036 | 0.003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003036 | 0.003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.00253 | 0.00253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.00253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Новотроицк | O_ИП00058 | 0.35181 | 0.34431 | 0.34431 | 0 | 0 | 0 | 0.33674 | 0.33674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004968 | 0.004968 | 0 | 0 | 0 | 0.0026016 | 0.0026016 | 0 | 0 | 0 | 0.29318 | 0.28693 | 0.28693 | 0 | 0 | 0 | 0.28062 | 0.28062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.00414 | 0 | 0 | 0 | 0.002168 | 0.002168 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ ОГСК г. Оренбург | O_ИП00059 | 0.010764 | 0.010764 | 0.010764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010764 | 0.010764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00897 | 0.00897 | 0.00897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00897 | 0.00897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Октябрьский | O_ИП00060 | 0.001932 | 0.001932 | 0.001932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001932 | 0.001932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.00161 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.00161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Оренбург | O_ИП00061 | 0.006624 | 0.091637 | 0.091637 | 0 | 0 | 0 | 0.001656 | 0.001656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004968 | 0.004968 | 0 | 0 | 0 | 0.085013 | 0.085013 | 0 | 0 | 0 | 0.00552 | 0.076364 | 0.076364 | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0.00138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.00414 | 0 | 0 | 0 | 0.070844 | 0.070844 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Первомайский | O_ИП00063 | 0.004416 | 0.004416 | 0.004416 | 0 | 0 | 0 | 0.00414 | 0.00414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00368 | 0.00368 | 0.00368 | 0 | 0 | 0 | 0.00345 | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Переволоцкий | O_ИП00064 | 0.003036 | 0.003312 | 0.003312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003036 | 0.003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.00276 | 0.00276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.00253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Плешаново | O_ИП00065 | 0.000276 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Саракташ | O_ИП00068 | 0.002484 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Сорочинск | O_ИП00071 | 0.00276 | 0.00276 | 0.00276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0.002484 | 0.002484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ р.ц. Ташла | O_ИП00072 | 0.000276 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ р.ц. Шарлык | O_ИП00074 | 0.21773 | 0.23074 | 0.23074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21773 | 0.21773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013008 | 0.013008 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0.19228 | 0.19228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01084 | 0.01084 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00083 | 0 | 0.0013008 | 0.0013008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013008 | 0.0013008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001084 | 0.001084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001084 | 0.001084 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10) кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, р.ц. Новоорск | O_ИП00093 | 0 | 0.0013008 | 0.0013008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013008 | 0.0013008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001084 | 0.001084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001084 | 0.001084 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Новосергиевка | O_ИП00094 | 0 | 0.00138 | 0.00138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0.00138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Оренбург | O_ИП00098 | 0 | 0.003588 | 0.003588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003588 | 0.003588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00299 | 0.00299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00299 | 0.00299 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00107 | 0 | 0.003036 | 0.003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003036 | 0.003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.00253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00253 | 0.00253 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 99.2568 | 101.5635 | 0 | 26.835 | 74.7285 | 0 | 16.8281 | 0 | 5.4618 | 11.3663 | 0 | 13.3611 | 0 | 4.9262 | 8.4349 | 0 | 27.1569 | 0 | 7.2432 | 19.9137 | 0 | 44.2174 | 0 | 9.2038 | 35.0136 | 0 | 82.714 | 84.6363 | 0 | 22.3625 | 62.2737 | 0 | 14.0234 | 0 | 4.5515 | 9.4719 | 0 | 11.1343 | 0 | 4.1052 | 7.0291 | 0 | 22.6307 | 0 | 6.036 | 16.5948 | 0 | 36.8479 | 0 | 7.6699 | 29.178 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 89.7094 | 92.8799 | 0 | 26.6629 | 66.2169 | 0 | 16.1787 | 0 | 5.446 | 10.7326 | 0 | 13.295 | 0 | 4.913 | 8.382 | 0 | 27.0698 | 0 | 7.2297 | 19.8401 | 0 | 36.3364 | 0 | 9.0742 | 27.2623 | 0 | 74.7579 | 77.3999 | 0 | 22.2191 | 55.1808 | 0 | 13.4822 | 0 | 4.5384 | 8.9438 | 0 | 11.0792 | 0 | 4.0942 | 6.985 | 0 | 22.5581 | 0 | 6.0247 | 16.5334 | 0 | 30.2804 | 0 | 7.5618 | 22.7186 | 0
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | 89.7094 | 92.8799 | 0 | 26.6629 | 66.2169 | 0 | 16.1787 | 0 | 5.446 | 10.7326 | 0 | 13.295 | 0 | 4.913 | 8.382 | 0 | 27.0698 | 0 | 7.2297 | 19.8401 | 0 | 36.3364 | 0 | 9.0742 | 27.2623 | 0 | 74.7579 | 77.3999 | 0 | 22.2191 | 55.1808 | 0 | 13.4822 | 0 | 4.5384 | 8.9438 | 0 | 11.0792 | 0 | 4.0942 | 6.985 | 0 | 22.5581 | 0 | 6.0247 | 16.5334 | 0 | 30.2804 | 0 | 7.5618 | 22.7186 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 9.5473 | 8.6837 | 0 | 0.17213 | 8.5115 | 0 | 0.64943 | 0 | 0.015788 | 0.63364 | 0 | 0.066123 | 0 | 0.013199 | 0.052924 | 0 | 0.087117 | 0 | 0.013497 | 0.07362 | 0 | 7.881 | 0 | 0.12964 | 7.7514 | 0 | 7.9561 | 7.2364 | 0 | 0.14344 | 7.093 | 0 | 0.54119 | 0 | 0.013156 | 0.52804 | 0 | 0.055103 | 0 | 0.010999 | 0.044104 | 0 | 0.072598 | 0 | 0.011248 | 0.06135 | 0 | 6.5675 | 0 | 0.10804 | 6.4595 | 0
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6 (10) кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | 9.5473 | 8.6837 | 0 | 0.17213 | 8.5115 | 0 | 0.64943 | 0 | 0.015788 | 0.63364 | 0 | 0.066123 | 0 | 0.013199 | 0.052924 | 0 | 0.087117 | 0 | 0.013497 | 0.07362 | 0 | 7.881 | 0 | 0.12964 | 7.7514 | 0 | 7.9561 | 7.2364 | 0 | 0.14344 | 7.093 | 0 | 0.54119 | 0 | 0.013156 | 0.52804 | 0 | 0.055103 | 0 | 0.010999 | 0.044104 | 0 | 0.072598 | 0 | 0.011248 | 0.06135 | 0 | 6.5675 | 0 | 0.10804 | 6.4595 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 29.1706 | 28.8465 | 0.23165 | 14.5458 | 13.087 | 0.98207 | 0.19456 | 0.19456 | 0 | 0 | 0 | 5.8146 | 0.000276 | 0.25563 | 5.5587 | 0 | 22.7424 | 0.036814 | 14.2901 | 7.5283 | 0.88719 | 0.094884 | 0 | 0 | 0 | 0.094884 | 24.3088 | 24.0388 | 0.19304 | 12.1215 | 10.9059 | 0.81839 | 0.16213 | 0.16213 | 0 | 0 | 0 | 4.8455 | 0.00023 | 0.21303 | 4.6323 | 0 | 18.952 | 0.030678 | 11.9084 | 6.2736 | 0.73932 | 0.07907 | 0 | 0 | 0 | 0.07907
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, реклоузер, р.ц. Асекеево | O_ИП00200 | 11.8322 | 11.8321 | 0.1106 | 5.7811 | 5.5587 | 0.38166 | 0.074885 | 0.074885 | 0 | 0 | 0 | 5.8144 | 0 | 0.25563 | 5.5587 | 0 | 5.9429 | 0.03571 | 5.5255 | 0 | 0.38166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8601 | 9.8601 | 0.092163 | 4.8176 | 4.6323 | 0.31805 | 0.062404 | 0.062404 | 0 | 0 | 0 | 4.8453 | 0 | 0.21303 | 4.6323 | 0 | 4.9524 | 0.029758 | 4.6046 | 0 | 0.31805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6 кВ, г. Бузулук | O_ИП00203 | 1.4732 | 1.4303 | 0.000276 | 1.4133 | 0 | 0.01672 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.4133 | 0 | 0.01672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 1.1919 | 0.00023 | 1.1778 | 0 | 0.013934 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 1.1778 | 0 | 0.013934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Медногорск | O_ИП00213 | 4.8471 | 4.7059 | 0 | 3.4391 | 1.1278 | 0.13901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7059 | 0 | 3.4391 | 1.1278 | 0.13901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0392 | 3.9216 | 0 | 2.8659 | 0.93987 | 0.11584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9216 | 0 | 2.8659 | 0.93987 | 0.11584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4 кВ, г. Оренбург | O_ИП00219 | 2.6311 | 2.6311 | 0 | 1.7742 | 0.77228 | 0.084543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 1.7742 | 0.77228 | 0.084543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1925 | 2.1925 | 0 | 1.4785 | 0.64357 | 0.070453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1925 | 0 | 1.4785 | 0.64357 | 0.070453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, ШР, реклоузер, р.ц. Саракташ | O_ИП00226 | 4.7953 | 4.7565 | 0 | 1.9652 | 2.58 | 0.21127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6616 | 0 | 1.9652 | 2.58 | 0.11638 | 0.094884 | 0 | 0 | 0 | 0.094884 | 3.9961 | 3.9637 | 0 | 1.6377 | 2.15 | 0.17606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8846 | 0 | 1.6377 | 2.15 | 0.096986 | 0.07907 | 0 | 0 | 0 | 0.07907
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер г. Сорочинск | O_ИП00229 | 3.471 | 3.3699 | 0 | 0.17283 | 3.0482 | 0.14887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | 0.17283 | 3.0482 | 0.14887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8925 | 2.8082 | 0 | 0.14403 | 2.5402 | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8082 | 0 | 0.14403 | 2.5402 | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, реклоузер р.ц. Акбулак | O_ИП00235 | 0.1194 | 0.1194 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0.1194 | 0.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, р.ц. Беляевка | O_ИП00238 | 0.000276 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000276 | 0.000276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10) кВ, реклоузер, г. Орск | O_ИП00257 | 0.001104 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001104 | 0.001104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 96.0798 | 106.8112 | 2.178 | 34.9998 | 69.5573 | 0.076169 | 5.2776 | 2.178 | 0 | 3.0996 | 0 | 31.1081 | 0 | 0 | 31.1081 | 0 | 39.9322 | 0 | 7.6281 | 32.3041 | 0 | 30.4934 | 0 | 27.3717 | 3.0455 | 0.076169 | 80.0665 | 89.4029 | 1.815 | 29.1665 | 58.358 | 0.063474 | 4.398 | 1.815 | 0 | 2.583 | 0 | 25.9234 | 0 | 0 | 25.9234 | 0 | 33.2768 | 0 | 6.3567 | 26.9201 | 0 | 25.8047 | 0 | 22.8098 | 2.9315 | 0.063474
1.6 | Развитие производственных баз Головного предприятия АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00384 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00387 | 78.2984 | 69.5573 | 0 | 0 | 69.5573 | 0 | 3.0996 | 0 | 0 | 3.0996 | 0 | 31.1081 | 0 | 0 | 31.1081 | 0 | 32.3041 | 0 | 0 | 32.3041 | 0 | 3.0455 | 0 | 0 | 3.0455 | 0 | 65.2487 | 57.9644 | 0 | 0 | 57.9644 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 25.9234 | 0 | 0 | 25.9234 | 0 | 26.9201 | 0 | 0 | 26.9201 | 0 | 2.5379 | 0 | 0 | 2.5379 | 0
1.6 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС | O_ИП00389 | 17.7034 | 37.1759 | 2.1 | 34.9998 | 0 | 0.076169 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6281 | 0 | 7.6281 | 0 | 0 | 27.4479 | 0 | 27.3717 | 0 | 0.076169 | 14.7528 | 30.98 | 1.75 | 29.1665 | 0 | 0.063474 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3567 | 0 | 6.3567 | 0 | 0 | 22.8732 | 0 | 22.8098 | 0 | 0.063474
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, транспорта, электросетевого имущества | O_ИП00394 | 0 | 0.47228 | 0 | 0 | 0.47228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47228 | 0 | 0 | 0.47228 | 0 | 0 | 0.39357 | 0 | 0 | 0.39357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39357 | 0 | 0 | 0.39357 | 0