## Лист10
Приложение N 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной
программы (квартальный)
за первый квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1493.5909 | 39.7504 | 1445.6915 | 794.6749 | 64.501 | 91.8345 | 64.501 | 50.5445 | 0 | 223.9183 | 0 | 428.3775 | 0 | 1381.1905 | -27.3335 | -29.7639
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 138.4425 | 0.09954 | 138.343 | 26.6736 | 23.5562 | 15.54 | 23.5562 | 10.8516 | 0 | 0.15 | 0 | 0.132 | 0 | 114.7868 | 8.0162 | 51.5843
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1246.7441 | 2.3541 | 1236.241 | 677.4212 | 35.7961 | 73.8724 | 35.7961 | 39.6929 | 0 | 149.8909 | 0 | 413.965 | 0 | 1200.4449 | -38.0763 | -51.5433
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 47.3773 | 0.12078 | 47.2565 | 47.2565 | 2.1188 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 32.9759 | 0 | 14.2806 | 0 | 45.1377 | 2.1188 | 100
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 61.027 | 37.1759 | 23.851 | 43.3236 | 3.0299 | 2.4221 | 3.0299 | 0 | 0 | 40.9015 | 0 | 0 | 0 | 20.8211 | 0.60781 | 25.0942
1 | Оренбургская область | Г | 1493.5909 | 39.7504 | 1445.6915 | 794.6749 | 64.501 | 91.8345 | 64.501 | 50.5445 | 0 | 223.9183 | 0 | 428.3775 | 0 | 1381.1905 | -27.3335 | -29.7639
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 138.4425 | 0.09954 | 138.343 | 26.6736 | 23.5562 | 15.54 | 23.5562 | 10.8516 | 0 | 0.15 | 0 | 0.132 | 0 | 114.7868 | 8.0162 | 51.5843
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 138.4425 | 0.09954 | 138.343 | 26.6736 | 20.8093 | 15.54 | 20.8093 | 10.8516 | 0 | 0.15 | 0 | 0.132 | 0 | 117.5337 | 5.2693 | 33.9081
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 15.3069 | 0.001932 | 15.305 | 3.9864 | 3.8487 | 2.0052 | 3.8487 | 1.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4563 | 1.8435 | 91.9372
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 117.6336 | 0.097608 | 117.536 | 17.1852 | 16.8123 | 13.5348 | 16.8123 | 3.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7237 | 3.2775 | 24.2152
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5.502 | 0 | 5.502 | 5.502 | 0.14832 | 0 | 0.14832 | 5.22 | 0 | 0.15 | 0 | 0.132 | 0 | 5.3537 | 0.14832 | 100
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ, Установка измерительных комплексов в количестве 4 шт. СПЕКТР ООО | P_ИП00018 | 2.22 | 0 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. г. Бузулук НЕФТЯНИК МАУ Г.БУЗУЛУКА ВСК | P_ИП00019 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.069819 | 0 | 0.069819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | -0.0098186 | 0.069819 | 100 | Перенос сроков
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Триумф ООО | P_ИП00020 | 3.09 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. с.Октябрьское ОКТЯБРЬСКАЯ РБ ГАУЗ | P_ИП00021 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.078497 | 0 | 0.078497 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.018497 | 0.078497 | 100 | Перенос сроков
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. г. Оренбург ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙМЕХ ООО | P_ИП00022 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 2.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7469 | 2.7469 | 100
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 2.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7469 | 2.7469 | 100
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№32-250-10/0,4кВ инв.№04003960 ул. Мира с. Илек (усиление существующей сети по договору №100/08/0450/25 от 23.07.2025г.) | Q_ИП00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62209 | 0 | 0.62209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62209 | 0.62209 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№211-400-10/0,4кВ, инв.№ОРН04000786, ул.Саратовская, г.Соль-Илецк (усиление сущ. сети по договору №100/08/0519/25 от 27.08.2025г.) | Q_ИП00007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69125 | 0 | 0.69125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69125 | 0.69125 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№41-250-6/0,4кВ инв.№БЗЛ00004316 ул.Ново-Чапаевская г. Бузулук (усиление существующей сети по договору №203/08/0422/25 от 30.09.2025) | Q_ИП00010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56087 | 0 | 0.56087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56087 | 0.56087 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№450-250-6/0,4кВ инв.№БЗЛ00008952 ул. Лунная г. Бузулук (усиление существующей сети по договору №203/08/0401/25 от 22.09.2025г.) | Q_ИП00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57025 | 0 | 0.57025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57025 | 0.57025 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№447 инв.№БЗЛ04001022 ул. 1 Линия г. Бузулук (усиление существующей сети по договору №203/08/0387/25 от 19.09.2025г.) | Q_ИП00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30243 | 0 | 0.30243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30243 | 0.30243 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1246.7441 | 2.3541 | 1236.241 | 677.4212 | 35.7961 | 73.8724 | 35.7961 | 39.6929 | 0 | 149.8909 | 0 | 413.965 | 0 | 1200.4449 | -38.0763 | -51.5433
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 126.05 | 0.76536 | 117.1357 | 56.2461 | 7.2525 | 22.1282 | 7.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1178 | 0 | 109.8831 | -14.8757 | 100
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 126.05 | 0.76536 | 117.1357 | 56.2461 | 7.2525 | 22.1282 | 7.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1178 | 0 | 109.8831 | -14.8757 | -67.2249
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Город 2" 110/35/6 кВ г. Новотроицк | P_ИП00001 | 13.9072 | 0.69336 | 13.2139 | 13.9072 | 0 | 13.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2139 | -13.9072 | -100 | Перенос сроков
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "II-ХПВ" 35/6 кВ, г. Гай | P_ИП00002 | 8.221 | 0.072 | 0 | 8.221 | 7.2525 | 8.221 | 7.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2525 | -0.96847 | -11.7805 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Город 2" 110/35/6 кВ г. Новотроицк | P_ИП00004 | 103.9218 | 0 | 103.9218 | 34.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1178 | 0 | 103.9218 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 637.4485 | 1.5888 | 635.8598 | 525.1763 | 21.818 | 27.7444 | 21.818 | 15.6932 | 0 | 125.8912 | 0 | 355.8475 | 0 | 614.0418 | -5.9265 | -21.3609
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 637.4485 | 1.5888 | 635.8598 | 525.1763 | 21.818 | 27.7444 | 21.818 | 15.6932 | 0 | 125.8912 | 0 | 355.8475 | 0 | 614.0418 | -5.9265 | -21.3609
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Абдулино | O_ИП00038 | 20.5393 | 0 | 20.5393 | 20.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6862 | 0 | 11.8526 | 0 | 20.5393 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Адамовка | O_ИП00039 | 1.7017 | 0.000552 | 1.7011 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 1.7011 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, п. Акбулак | O_ИП00040 | 11.2976 | 0.000828 | 11.2968 | 11.2968 | 0 | 0.45688 | 0 | 0 | 0 | 2.4505 | 0 | 8.3894 | 0 | 11.2968 | -0.45688 | -100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ с. Александровка | O_ИП00041 | 3.8615 | 0.14242 | 3.7191 | 3.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7191 | 0 | 0 | 0 | 3.7191 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, с. Асекеево | O_ИП00042 | 12.7237 | 0.10257 | 12.6212 | 12.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7237 | 0 | 12.6212 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с. Беляевка | O_ИП00043 | 17.0459 | 0.000276 | 17.0456 | 17.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0448 | 0 | 0 | 0 | 17.0456 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00044 | 23.6254 | 0.21729 | 23.4081 | 23.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6254 | 0 | 23.4081 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00045 | 14.9008 | 0.003588 | 14.8972 | 14.8972 | 0.17501 | 0 | 0.17501 | 1.6395 | 0 | 6.6423 | 0 | 6.6153 | 0 | 14.7222 | 0.17501 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00046 | 20.1398 | 0.0048096 | 20.135 | 20.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1376 | 0 | 20.135 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с.Грачёвка | O_ИП00047 | 8.1989 | 0.00276 | 8.1962 | 8.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6654 | 0 | 2.5308 | 0 | 8.1962 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, с. Илек | O_ИП00049 | 10.1935 | 0 | 10.1935 | 10.1935 | 0 | 0.69848 | 0 | 0 | 0 | 9.4951 | 0 | 0 | 0 | 10.1935 | -0.69848 | -100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ п. Колтубановский | O_ИП00051 | 8.4513 | 0 | 8.4513 | 8.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71278 | 0 | 7.7385 | 0 | 8.4513 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Кувандык | O_ИП00052 | 27.5979 | 0.4061 | 27.1918 | 27.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1415 | 0 | 21.0503 | 0 | 27.1918 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с. Курманаевка | O_ИП00053 | 2.8934 | 0.002484 | 2.8909 | 2.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5526 | 0 | 1.3383 | 0 | 2.8909 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, с. Матвеевка | O_ИП00054 | 4.7251 | 0 | 4.7251 | 4.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7251 | 0 | 4.7251 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Медногорск | O_ИП00055 | 12.9094 | 0.002208 | 12.9072 | 12.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 10.1701 | 0 | 12.9072 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, п. Новоорск | O_ИП00056 | 18.7332 | 0.0069384 | 18.7263 | 18.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7302 | 0 | 18.7263 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, п. Новосергиевка | O_ИП00057 | 9.9827 | 0.003036 | 9.9796 | 9.9796 | 0.33401 | 1.906 | 0.33401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0736 | 0 | 9.6456 | -1.572 | -82.4759 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-(6)10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Новотроицк | O_ИП00058 | 40.0224 | 0.34431 | 39.6781 | 39.6706 | 21.3067 | 22.4674 | 21.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2032 | 0 | 18.3714 | -1.1607 | -5.1661 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ШУ ОГСК, г. Оренбург | O_ИП00059 | 19.2007 | 0.010764 | 19.1899 | 19.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0564 | 0 | 9.1335 | 0 | 19.1899 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, с. Октябрьское | O_ИП00060 | 9.3136 | 0.001932 | 9.3117 | 9.3117 | 0 | 0 | 0 | 1.7426 | 0 | 7.5691 | 0 | 0 | 0 | 9.3117 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-(6)10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ г. Оренбург | O_ИП00061 | 11.3958 | 0.091637 | 11.3041 | 11.3891 | 0 | 0.69848 | 0 | 6.1707 | 0 | 0 | 0 | 4.5199 | 0 | 11.3041 | -0.69848 | -100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10) кВ, г. Орск | O_ИП00062 | 4.7808 | 0 | 4.7808 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7808 | 0 | 4.7808 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ п. Первомайский | O_ИП00063 | 15.8074 | 0.004416 | 15.803 | 15.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.803 | 0 | 15.803 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, п. Переволоцкий | O_ИП00064 | 6.8367 | 0.003312 | 6.8334 | 6.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8337 | 0 | 0 | 0 | 6.8334 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с. Плешаново | O_ИП00065 | 4.1511 | 0.000276 | 4.1508 | 4.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1508 | 0 | 0 | 0 | 4.1508 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ п. Сакмара | O_ИП00067 | 3.1771 | 0 | 3.1771 | 3.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7877 | 0 | 1.3894 | 0 | 3.1771 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Саракташ | O_ИП00068 | 18.9587 | 0.002484 | 18.9562 | 18.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9562 | 0 | 18.9562 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ с. Северное | O_ИП00069 | 1.7017 | 0 | 1.7017 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 1.7017 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-(6)10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00070 | 23.6187 | 0 | 23.6187 | 23.6187 | 0 | 1.5172 | 0 | 2.737 | 0 | 19.3645 | 0 | 0 | 0 | 23.6187 | -1.5172 | -100 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-(6)10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Сорочинск | O_ИП00071 | 29.9113 | 0.00276 | 29.9086 | 29.9086 | 0 | 0 | 0 | 3.4033 | 0 | 6.3863 | 0 | 20.119 | 0 | 29.9086 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ с. Ташла | O_ИП00072 | 4.2281 | 0.000276 | 4.2278 | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6155 | 0 | 0.61232 | 0 | 4.2278 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ с. Тоцкое | O_ИП00073 | 2.0227 | 0 | 2.0227 | 2.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.74264 | 0 | 2.0227 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ с. Шарлык | O_ИП00074 | 8.8789 | 0.23074 | 8.6482 | 8.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6612 | 0 | 8.6482 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-110 кВ, г. Новотроицк | P_ИП00003 | 194.9636 | 0 | 194.9636 | 92.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8218 | 0 | 194.9636 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00082 | 8.958 | 0 | 8.958 | 0 | 0.0022448 | 0 | 0.0022448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9558 | 0.0022448 | 100 | Перенос сроков
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 483.2456 | 0 | 483.2456 | 95.9989 | 6.7256 | 23.9997 | 6.7256 | 23.9997 | 0 | 23.9997 | 0 | 23.9997 | 0 | 476.52 | -17.2741 | -71.9764
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 471.9882 | 0 | 471.9882 | 95.8285 | 6.6356 | 23.9571 | 6.6356 | 23.9571 | 0 | 23.9571 | 0 | 23.9571 | 0 | 465.3527 | -17.3216 | -72.3024
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22(0,4)кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | 471.9882 | 0 | 471.9882 | 95.8285 | 6.6356 | 23.9571 | 6.6356 | 23.9571 | 0 | 23.9571 | 0 | 23.9571 | 0 | 465.3527 | -17.3216 | -72.3024 | Перенос сроков
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 11.2573 | 0 | 11.2573 | 0.17032 | 0.090025 | 0.042581 | 0.090025 | 0.042581 | 0 | 0.042581 | 0 | 0.042581 | 0 | 11.1673 | 0.047444 | 111.4204
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6(10)кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | 11.2573 | 0 | 11.2573 | 0.17032 | 0.090025 | 0.042581 | 0.090025 | 0.042581 | 0 | 0.042581 | 0 | 0.042581 | 0 | 11.1673 | 0.047444 | 111.4204 | Перенос сроков
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 47.3773 | 0.12078 | 47.2565 | 47.2565 | 2.1188 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 32.9759 | 0 | 14.2806 | 0 | 45.1377 | 2.1188 | 100
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, реклоузер, п. Акбулак | O_ИП00235 | 11.7884 | 0.1194 | 11.669 | 11.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.669 | 0 | 0 | 0 | 11.669 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, с. Беляевка | O_ИП00238 | 3.0072 | 0.000276 | 3.0069 | 3.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0069 | 0 | 3.0069 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, реклоузер с. Октябрьское | O_ИП00255 | 2.641 | 0 | 2.641 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-0,4 кВ, реклоузер, г. Оренбург | O_ИП00256 | 2.8202 | 0 | 2.8202 | 2.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8202 | 0 | 0 | 0 | 2.8202 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, г. Орск | O_ИП00257 | 21.8072 | 0.001104 | 21.8061 | 21.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8458 | 0 | 5.9603 | 0 | 21.8061 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, с. Северное | O_ИП00264 | 2.641 | 0 | 2.641 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 2.641 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00265 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 2.6724 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, реклоузер, г. Бузулук | Q_ИП00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1188 | 2.1188 | 100 | Перенос сроков
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 61.027 | 37.1759 | 23.851 | 43.3236 | 3.0299 | 2.4221 | 3.0299 | 0 | 0 | 40.9015 | 0 | 0 | 0 | 20.8211 | 0.60781 | 25.0942
1.6 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС | O_ИП00389 | 58.6049 | 37.1759 | 21.4289 | 40.9015 | 0.006222 | 0 | 0.006222 | 0 | 0 | 40.9015 | 0 | 0 | 0 | 21.4227 | 0.006222 | 100 | Перенос сроков
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, электросетевого имущества | O_ИП00394 | 2.4221 | 0 | 2.4221 | 2.4221 | 3.0237 | 2.4221 | 3.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60158 | 0.60158 | 24.8373 | Перенос сроков