## Лист11
Приложение N 11
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования
капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных
проектов инвестиционной программы (квартальный)
за первый квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2025 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 794.6749 | 0 | 0 | 768.0013 | 26.6736 | 64.501 | 0 | 0 | 43.6917 | 20.8093 | -730.1738 | -91.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.3096 | -94.311 | -5.8643 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 26.6736 | 0 | 0 | 0 | 26.6736 | 23.5562 | 0 | 0 | 2.7469 | 20.8093 | -3.1174 | -11.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | -5.8643 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 677.4212 | 0 | 0 | 677.4212 | 0 | 35.7961 | 0 | 0 | 35.7961 | 0 | -641.6251 | -94.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -641.6251 | -94.7158 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 47.2565 | 0 | 0 | 47.2565 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | -45.1377 | -95.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1377 | -95.5164 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 43.3236 | 0 | 0 | 43.3236 | 0 | 3.0299 | 0 | 0 | 3.0299 | 0 | -40.2937 | -93.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2937 | -93.0063 | 0 | 0
1 | Оренбургская область | Г | 794.6749 | 0 | 0 | 768.0013 | 26.6736 | 64.501 | 0 | 0 | 43.6917 | 20.8093 | -730.1738 | -91.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724.3096 | -94.311 | -5.8643 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 26.6736 | 0 | 0 | 0 | 26.6736 | 23.5562 | 0 | 0 | 2.7469 | 20.8093 | -3.1174 | -11.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | -5.8643 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 26.6736 | 0 | 0 | 0 | 26.6736 | 20.8093 | 0 | 0 | 0 | 20.8093 | -5.8643 | -21.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8643 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3.9864 | 0 | 0 | 0 | 3.9864 | 3.8487 | 0 | 0 | 0 | 3.8487 | -0.13768 | -3.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13768 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 17.1852 | 0 | 0 | 0 | 17.1852 | 16.8123 | 0 | 0 | 0 | 16.8123 | -0.37292 | -2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37292 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 5.502 | 0.14832 | 0 | 0 | 0 | 0.14832 | -5.3537 | -97.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3537 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ, Установка измерительных комплексов в количестве 4 шт. СПЕКТР ООО | P_ИП00018 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.22 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.22 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. г. Бузулук НЕФТЯНИК МАУ Г.БУЗУЛУКА ВСК | P_ИП00019 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.069819 | 0 | 0 | 0 | 0.069819 | 0.0098186 | 16.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098186 | 0 | Перенос сроков
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Триумф ООО | P_ИП00020 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.09 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.09 | 0
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. с.Октябрьское ОКТЯБРЬСКАЯ РБ ГАУЗ | P_ИП00021 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.078497 | 0 | 0 | 0 | 0.078497 | 0.018497 | 30.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018497 | 0 | Перенос сроков
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. г. Оренбург ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙМЕХ ООО | P_ИП00022 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 2.7469 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 100 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 0 | 2.7469 | 0 | 2.7469 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7469 | 100 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№32-250-10/0,4кВ инв.№04003960 ул. Мира с. Илек (усиление существующей сети по договору №100/08/0450/25 от 23.07.2025г.) | Q_ИП00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62209 | 0 | 0 | 0.62209 | 0 | 0.62209 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62209 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№211-400-10/0,4кВ, инв.№ОРН04000786, ул.Саратовская, г.Соль-Илецк (усиление сущ. сети по договору №100/08/0519/25 от 27.08.2025г.) | Q_ИП00007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69125 | 0 | 0 | 0.69125 | 0 | 0.69125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69125 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№41-250-6/0,4кВ инв.№БЗЛ00004316 ул.Ново-Чапаевская г. Бузулук (усиление существующей сети по договору №203/08/0422/25 от 30.09.2025) | Q_ИП00010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56087 | 0 | 0 | 0.56087 | 0 | 0.56087 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56087 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№450-250-6/0,4кВ инв.№БЗЛ00008952 ул. Лунная г. Бузулук (усиление существующей сети по договору №203/08/0401/25 от 22.09.2025г.) | Q_ИП00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57025 | 0 | 0 | 0.57025 | 0 | 0.57025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57025 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№447 инв.№БЗЛ04001022 ул. 1 Линия г. Бузулук (усиление существующей сети по договору №203/08/0387/25 от 19.09.2025г.) | Q_ИП00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30243 | 0 | 0 | 0.30243 | 0 | 0.30243 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30243 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 677.4212 | 0 | 0 | 677.4212 | 0 | 35.7961 | 0 | 0 | 35.7961 | 0 | -641.6251 | -94.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -641.6251 | -94.7158 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 56.2461 | 0 | 0 | 56.2461 | 0 | 7.2525 | 0 | 0 | 7.2525 | 0 | -48.9935 | -87.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.9935 | -87.1057 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 56.2461 | 0 | 0 | 56.2461 | 0 | 7.2525 | 0 | 0 | 7.2525 | 0 | -48.9935 | -87.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.9935 | -87.1057 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Город 2" 110/35/6 кВ г. Новотроицк | P_ИП00001 | 13.9072 | 0 | 0 | 13.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9072 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9072 | -100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "II-ХПВ" 35/6 кВ, г. Гай | P_ИП00002 | 8.221 | 0 | 0 | 8.221 | 0 | 7.2525 | 0 | 0 | 7.2525 | 0 | -0.96847 | -11.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.96847 | -11.7805 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Город 2" 110/35/6 кВ г. Новотроицк | P_ИП00004 | 34.1178 | 0 | 0 | 34.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1178 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1178 | -100 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 525.1763 | 0 | 0 | 525.1763 | 0 | 21.818 | 0 | 0 | 21.818 | 0 | -503.3583 | -95.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.3583 | -95.8456 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 525.1763 | 0 | 0 | 525.1763 | 0 | 21.818 | 0 | 0 | 21.818 | 0 | -503.3583 | -95.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.3583 | -95.8456 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Абдулино | O_ИП00038 | 20.5388 | 0 | 0 | 20.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5388 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5388 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Адамовка | O_ИП00039 | 1.7017 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7017 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7017 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, п. Акбулак | O_ИП00040 | 11.2968 | 0 | 0 | 11.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2968 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2968 | -100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ с. Александровка | O_ИП00041 | 3.7191 | 0 | 0 | 3.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7191 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7191 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, с. Асекеево | O_ИП00042 | 12.7237 | 0 | 0 | 12.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7237 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7237 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с. Беляевка | O_ИП00043 | 17.0448 | 0 | 0 | 17.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0448 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0448 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00044 | 23.6254 | 0 | 0 | 23.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6254 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6254 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00045 | 14.8972 | 0 | 0 | 14.8972 | 0 | 0.17501 | 0 | 0 | 0.17501 | 0 | -14.7222 | -98.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.7222 | -98.8252 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00046 | 20.1376 | 0 | 0 | 20.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.1376 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.1376 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с.Грачёвка | O_ИП00047 | 8.1962 | 0 | 0 | 8.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1962 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1962 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, с. Илек | O_ИП00049 | 10.1935 | 0 | 0 | 10.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1935 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1935 | -100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ п. Колтубановский | O_ИП00051 | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4513 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4513 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Кувандык | O_ИП00052 | 27.1918 | 0 | 0 | 27.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.1918 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.1918 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с. Курманаевка | O_ИП00053 | 2.8909 | 0 | 0 | 2.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8909 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8909 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, с. Матвеевка | O_ИП00054 | 4.7251 | 0 | 0 | 4.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7251 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7251 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Медногорск | O_ИП00055 | 12.9072 | 0 | 0 | 12.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9072 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9072 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, п. Новоорск | O_ИП00056 | 18.7302 | 0 | 0 | 18.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.7302 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.7302 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, п. Новосергиевка | O_ИП00057 | 9.9796 | 0 | 0 | 9.9796 | 0 | 0.33401 | 0 | 0 | 0.33401 | 0 | -9.6456 | -96.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6456 | -96.653 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-(6)10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Новотроицк | O_ИП00058 | 39.6706 | 0 | 0 | 39.6706 | 0 | 21.3067 | 0 | 0 | 21.3067 | 0 | -18.3639 | -46.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3639 | -46.2909 | 0 | 0 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ШУ ОГСК, г. Оренбург | O_ИП00059 | 19.1899 | 0 | 0 | 19.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1899 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1899 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, с. Октябрьское | O_ИП00060 | 9.3117 | 0 | 0 | 9.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3117 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3117 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-(6)10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ г. Оренбург | O_ИП00061 | 11.3891 | 0 | 0 | 11.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3891 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3891 | -100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10) кВ, г. Орск | O_ИП00062 | 4.7808 | 0 | 0 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7808 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7808 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ п. Первомайский | O_ИП00063 | 15.803 | 0 | 0 | 15.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.803 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.803 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, п. Переволоцкий | O_ИП00064 | 6.8337 | 0 | 0 | 6.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8337 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8337 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с. Плешаново | O_ИП00065 | 4.1508 | 0 | 0 | 4.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1508 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1508 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ п. Сакмара | O_ИП00067 | 3.1771 | 0 | 0 | 3.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1771 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1771 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Саракташ | O_ИП00068 | 18.9562 | 0 | 0 | 18.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9562 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9562 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ с. Северное | O_ИП00069 | 1.7017 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7017 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7017 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-(6)10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00070 | 23.6187 | 0 | 0 | 23.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6187 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.6187 | -100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-(6)10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Сорочинск | O_ИП00071 | 29.9086 | 0 | 0 | 29.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9086 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9086 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ с. Ташла | O_ИП00072 | 4.2278 | 0 | 0 | 4.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2278 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2278 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ с. Тоцкое | O_ИП00073 | 2.0227 | 0 | 0 | 2.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0227 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0227 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ с. Шарлык | O_ИП00074 | 8.6612 | 0 | 0 | 8.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6612 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6612 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-110 кВ, г. Новотроицк | P_ИП00003 | 92.8218 | 0 | 0 | 92.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.8218 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.8218 | -100 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022448 | 0 | 0 | 0.0022448 | 0 | 0.0022448 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022448 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 95.9989 | 0 | 0 | 95.9989 | 0 | 6.7256 | 0 | 0 | 6.7256 | 0 | -89.2733 | -92.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.2733 | -92.9941 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 95.8285 | 0 | 0 | 95.8285 | 0 | 6.6356 | 0 | 0 | 6.6356 | 0 | -89.193 | -93.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.193 | -93.0756 | 0 | 0
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22(0,4)кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | 95.8285 | 0 | 0 | 95.8285 | 0 | 6.6356 | 0 | 0 | 6.6356 | 0 | -89.193 | -93.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.193 | -93.0756 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.17032 | 0 | 0 | 0.17032 | 0 | 0.090025 | 0 | 0 | 0.090025 | 0 | -0.0803 | -47.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0803 | -47.1449 | 0 | 0
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6(10)кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | 0.17032 | 0 | 0 | 0.17032 | 0 | 0.090025 | 0 | 0 | 0.090025 | 0 | -0.0803 | -47.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0803 | -47.1449 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 47.2565 | 0 | 0 | 47.2565 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | -45.1377 | -95.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.1377 | -95.5164 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, реклоузер, п. Акбулак | O_ИП00235 | 11.669 | 0 | 0 | 11.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.669 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.669 | -100 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, с. Беляевка | O_ИП00238 | 3.0069 | 0 | 0 | 3.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0069 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0069 | -100 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, реклоузер с. Октябрьское | O_ИП00255 | 2.641 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.641 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.641 | -100 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-0,4 кВ, реклоузер, г. Оренбург | O_ИП00256 | 2.8202 | 0 | 0 | 2.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8202 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8202 | -100 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, г. Орск | O_ИП00257 | 21.8061 | 0 | 0 | 21.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.8061 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.8061 | -100 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, с. Северное | O_ИП00264 | 2.641 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.641 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.641 | -100 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00265 | 2.6724 | 0 | 0 | 2.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6724 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6724 | -100 | 0 | 0
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, реклоузер, г. Бузулук | Q_ИП00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | 0 | 2.1188 | 0 | 2.1188 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1188 | 100 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 43.3236 | 0 | 0 | 43.3236 | 0 | 3.0299 | 0 | 0 | 3.0299 | 0 | -40.2937 | -93.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.2937 | -93.0063 | 0 | 0
1.6 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС | O_ИП00389 | 40.9015 | 0 | 0 | 40.9015 | 0 | 0.006222 | 0 | 0 | 0.006222 | 0 | -40.8953 | -99.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.8953 | -99.9848 | 0 | 0 | Перенос сроков
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, электросетевого имущества | O_ИП00394 | 2.4221 | 0 | 0 | 2.4221 | 0 | 3.0237 | 0 | 0 | 3.0237 | 0 | 0.60158 | 24.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60158 | 24.8373 | 0 | 0 | Перенос сроков