## Лист12
Приложение N 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за первый квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерное общество «Коммунальные электрические сети Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с решением №8 Министерства промышленности и энергетики Оренбургской области № 19/2174 от 28.11.2025г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1244.6591 | 33.1253 | 238.0224 | 1211.5338 | 662.229 | 52.8697 | 76.5288 | 52.8697 | 42.1204 | 0 | 186.5986 | 0 | 356.9813 | 0 | 227.6354 | 1158.6641 | -23.6591 | -30.9153 |  | 1493.5909
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 115.3688 | 0.08295 | 22.6495 | 115.2858 | 22.228 | 19.3084 | 12.95 | 19.3084 | 9.043 | 0 | 0.125 | 0 | 0.11 | 0 | 18.8561 | 95.9774 | 6.3584 | 49.0993 |  | 138.4425
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1038.9535 | 1.9618 | 203.7312 | 1036.9917 | 564.5177 | 29.3411 | 61.5603 | 29.3411 | 33.0774 | 0 | 124.9091 | 0 | 344.9708 | 0 | 197.9667 | 1007.6506 | -32.2193 | -52.3377 |  | 1246.7441
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 39.4811 | 0.10065 | 7.7368 | 39.3804 | 39.3804 | 1.7367 | 0 | 1.7367 | 0 | 0 | 27.4799 | 0 | 11.9005 | 0 | 7.3956 | 37.6437 | 1.7367 | 100 |  | 47.3773
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 50.8558 | 30.98 | 3.9049 | 19.8759 | 36.103 | 2.4835 | 2.0184 | 2.4835 | 0 | 0 | 34.0846 | 0 | 0 | 0 | 3.417 | 17.3923 | 0.46511 | 23.0434 |  | 61.027
1 | Оренбургская область | Г | 1244.6591 | 33.1253 | 238.0224 | 1211.5338 | 662.229 | 52.8697 | 76.5288 | 52.8697 | 42.1204 | 0 | 186.5986 | 0 | 356.9813 | 0 | 227.6354 | 1158.6641 | -23.6591 | -30.9153 |  | 1493.5909
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 115.3688 | 0.08295 | 22.6495 | 115.2858 | 22.228 | 19.3084 | 12.95 | 19.3084 | 9.043 | 0 | 0.125 | 0 | 0.11 | 0 | 18.8561 | 95.9774 | 6.3584 | 49.0993 |  | 138.4425
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 115.3688 | 0.08295 | 22.6495 | 115.2858 | 22.228 | 17.0568 | 12.95 | 17.0568 | 9.043 | 0 | 0.125 | 0 | 0.11 | 0 | 19.2984 | 98.229 | 4.1068 | 31.7129 |  | 138.4425
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 12.7558 | 0.00161 | 2.5057 | 12.7542 | 3.322 | 3.1547 | 1.671 | 3.1547 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8859 | 9.5995 | 1.4837 | 88.7906 |  | 15.3069
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 98.028 | 0.08134 | 19.243 | 97.9466 | 14.321 | 13.7806 | 11.279 | 13.7806 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5356 | 84.1661 | 2.5016 | 22.1789 |  | 117.6336
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4.585 | 0 | 0.90079 | 4.585 | 4.585 | 0.12157 | 0 | 0.12157 | 4.35 | 0 | 0.125 | 0 | 0.11 | 0 | 0.8769 | 4.4634 | 0.12157 | 100 |  | 5.502
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ, Установка измерительных комплексов в количестве 4 шт. СПЕКТР ООО | P_ИП00018 | 1.85 | 0 | 0.36346 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36346 | 1.85 | 0 | 0 |  | 2.22
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. г. Бузулук НЕФТЯНИК МАУ Г.БУЗУЛУКА ВСК | P_ИП00019 | 0.05 | 0 | 0.0098232 | 0.05 | 0.05 | 0.057228 | 0 | 0.057228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.0014201 | -0.0072284 | 0.057228 | 100 | Перенос сроков | 0.06
1.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВА Строительство 2КЛ-6 кВ. Установка ИК в количестве 1шт. Триумф ООО | P_ИП00020 | 2.575 | 0 | 0.50589 | 2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.50589 | 2.575 | 0 | 0 |  | 3.09
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. с.Октябрьское ОКТЯБРЬСКАЯ РБ ГАУЗ | P_ИП00021 | 0.05 | 0 | 0.0098232 | 0.05 | 0.05 | 0.064342 | 0 | 0.064342 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | -0.0028177 | -0.014342 | 0.064342 | 100 | Перенос сроков | 0.06
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов в количестве 2 шт. г. Оренбург ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙМЕХ ООО | P_ИП00022 | 0.06 | 0 | 0.011788 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.011788 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0.072
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2516 | 0 | 2.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2516 | 100 |  | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2516 | 0 | 2.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2516 | 100 |  | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№32-250-10/0,4кВ инв.№04003960 ул. Мира с. Илек (усиление существующей сети по договору №100/08/0450/25 от 23.07.2025г.) | Q_ИП00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50991 | 0 | 0.50991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10018 | -0.50991 | 0.50991 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№211-400-10/0,4кВ, инв.№ОРН04000786, ул.Саратовская, г.Соль-Илецк (усиление сущ. сети по договору №100/08/0519/25 от 27.08.2025г.) | Q_ИП00007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5666 | 0 | 0.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11132 | -0.5666 | 0.5666 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№41-250-6/0,4кВ инв.№БЗЛ00004316 ул.Ново-Чапаевская г. Бузулук (усиление существующей сети по договору №203/08/0422/25 от 30.09.2025) | Q_ИП00010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45973 | 0 | 0.45973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09032 | -0.45973 | 0.45973 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№450-250-6/0,4кВ инв.№БЗЛ00008952 ул. Лунная г. Бузулук (усиление существующей сети по договору №203/08/0401/25 от 22.09.2025г.) | Q_ИП00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46742 | 0 | 0.46742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091831 | -0.46742 | 0.46742 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КТП№447 инв.№БЗЛ04001022 ул. 1 Линия г. Бузулук (усиление существующей сети по договору №203/08/0387/25 от 19.09.2025г.) | Q_ИП00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24789 | 0 | 0.24789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048701 | -0.24789 | 0.24789 | 100 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению в соотвествии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1038.9535 | 1.9618 | 203.7312 | 1036.9917 | 564.5177 | 29.3411 | 61.5603 | 29.3411 | 33.0774 | 0 | 124.9091 | 0 | 344.9708 | 0 | 197.9667 | 1007.6506 | -32.2193 | -52.3377 |  | 1246.7441
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 105.0417 | 0.6378 | 20.5116 | 104.4039 | 46.8717 | 5.9447 | 18.4402 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4315 | 0 | 19.3437 | 98.4592 | -12.4955 | -67.7622 |  | 126.05
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 105.0417 | 0.6378 | 20.5116 | 104.4039 | 46.8717 | 5.9447 | 18.4402 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4315 | 0 | 19.3437 | 98.4592 | -12.4955 | -67.7622 |  | 126.05
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Город 2" 110/35/6 кВ г. Новотроицк | P_ИП00001 | 11.5894 | 0.5778 | 2.1634 | 11.0116 | 11.5894 | 0 | 11.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1634 | 11.0116 | -11.5894 | -100 | Перенос сроков | 13.9072
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "II-ХПВ" 35/6 кВ, г. Гай | P_ИП00002 | 6.8509 | 0.06 | 1.3342 | 6.7909 | 6.8509 | 5.9447 | 6.8509 | 5.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16624 | 0.84614 | -0.90614 | -13.2267 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | 8.221
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Город 2" 110/35/6 кВ г. Новотроицк | P_ИП00004 | 86.6015 | 0 | 17.014 | 86.6015 | 28.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4315 | 0 | 17.014 | 86.6015 | 0 | 0 |  | 103.9218
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 531.2071 | 1.324 | 104.1028 | 529.8831 | 437.6469 | 17.8836 | 23.1204 | 17.8836 | 13.0777 | 0 | 104.9093 | 0 | 296.5395 | 0 | 100.5893 | 511.9995 | -5.2368 | -22.6501 |  | 637.4485
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 531.2071 | 1.324 | 104.1028 | 529.8831 | 437.6469 | 17.8836 | 23.1204 | 17.8836 | 13.0777 | 0 | 104.9093 | 0 | 296.5395 | 0 | 100.5893 | 511.9995 | -5.2368 | -22.6501 |  | 637.4485
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Абдулино | O_ИП00038 | 17.1161 | 0 | 3.3627 | 17.1161 | 17.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2385 | 0 | 9.8772 | 0 | 3.3627 | 17.1161 | 0 | 0 |  | 20.5393
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, р.ц. Адамовка | O_ИП00039 | 1.4181 | 0.00046 | 0.27851 | 1.4176 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0.27851 | 1.4176 | 0 | 0 |  | 1.7017
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, п. Акбулак | O_ИП00040 | 9.4147 | 0.00069 | 1.8495 | 9.414 | 9.414 | 0 | 0.38074 | 0 | 0 | 0 | 2.0421 | 0 | 6.9912 | 0 | 1.8495 | 9.414 | -0.38074 | -100 | Перенос сроков | 11.2976
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ с. Александровка | O_ИП00041 | 3.2179 | 0.11869 | 0.60888 | 3.0992 | 3.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0992 | 0 | 0 | 0 | 0.60888 | 3.0992 | 0 | 0 |  | 3.8615
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, с. Асекеево | O_ИП00042 | 10.6031 | 0.085479 | 2.0663 | 10.5176 | 10.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6031 | 0 | 2.0663 | 10.5176 | 0 | 0 |  | 12.7237
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с. Беляевка | O_ИП00043 | 14.2049 | 0.00023 | 2.7907 | 14.2047 | 14.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.204 | 0 | 0 | 0 | 2.7907 | 14.2047 | 0 | 0 |  | 17.0459
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бугуруслан | O_ИП00044 | 19.6879 | 0.18107 | 3.8324 | 19.5068 | 19.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6879 | 0 | 3.8324 | 19.5068 | 0 | 0 |  | 23.6254
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00045 | 12.4173 | 0.00299 | 2.439 | 12.4143 | 12.4143 | 0.14345 | 0 | 0.14345 | 1.3663 | 0 | 5.5353 | 0 | 5.5128 | 0 | 2.4108 | 12.2709 | 0.14345 | 100 | Перенос сроков | 14.9008
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Гай | O_ИП00046 | 16.7832 | 0.004008 | 3.2965 | 16.7792 | 16.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7813 | 0 | 3.2965 | 16.7792 | 0 | 0 |  | 20.1398
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с.Грачёвка | O_ИП00047 | 6.8324 | 0.0023 | 1.3419 | 6.8301 | 6.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7212 | 0 | 2.109 | 0 | 1.3419 | 6.8301 | 0 | 0 |  | 8.1989
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, с. Илек | O_ИП00049 | 8.4946 | 0 | 1.6689 | 8.4946 | 8.4946 | 0 | 0.58206 | 0 | 0 | 0 | 7.9126 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | 8.4946 | -0.58206 | -100 | Перенос сроков | 10.1935
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ п. Колтубановский | O_ИП00051 | 7.0428 | 0 | 1.3836 | 7.0428 | 7.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59398 | 0 | 6.4488 | 0 | 1.3836 | 7.0428 | 0 | 0 |  | 8.4513
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Кувандык | O_ИП00052 | 22.9982 | 0.33842 | 4.4518 | 22.6598 | 22.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1179 | 0 | 17.5419 | 0 | 4.4518 | 22.6598 | 0 | 0 |  | 27.5979
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с. Курманаевка | O_ИП00053 | 2.4112 | 0.00207 | 0.4733 | 2.4091 | 2.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2938 | 0 | 1.1153 | 0 | 0.4733 | 2.4091 | 0 | 0 |  | 2.8934
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, с. Матвеевка | O_ИП00054 | 3.9376 | 0 | 0.7736 | 3.9376 | 3.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9376 | 0 | 0.7736 | 3.9376 | 0 | 0 |  | 4.7251
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Медногорск | O_ИП00055 | 10.7578 | 0.00184 | 2.1132 | 10.756 | 10.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2809 | 0 | 8.4751 | 0 | 2.1132 | 10.756 | 0 | 0 |  | 12.9094
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, п. Новоорск | O_ИП00056 | 15.611 | 0.005782 | 3.0659 | 15.6053 | 15.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6085 | 0 | 3.0659 | 15.6053 | 0 | 0 |  | 18.7332
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, п. Новосергиевка | O_ИП00057 | 8.3189 | 0.00253 | 1.6339 | 8.3164 | 8.3164 | 0.27378 | 1.5884 | 0.27378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.728 | 0 | 1.5801 | 8.0426 | -1.3146 | -82.7632 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | 9.9827
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-(6)10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Новотроицк | O_ИП00058 | 33.352 | 0.28693 | 6.4961 | 33.0651 | 33.0588 | 17.4645 | 18.7228 | 17.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.336 | 0 | 3.0649 | 15.6006 | -1.2583 | -6.7207 | Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | 40.0224
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ, ШУ ОГСК, г. Оренбург | O_ИП00059 | 16.0006 | 0.00897 | 3.1418 | 15.9916 | 15.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3804 | 0 | 7.6112 | 0 | 3.1418 | 15.9916 | 0 | 0 |  | 19.2007
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, с. Октябрьское | O_ИП00060 | 7.7613 | 0.00161 | 1.5245 | 7.7597 | 7.7597 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 6.3076 | 0 | 0 | 0 | 1.5245 | 7.7597 | 0 | 0 |  | 9.3136
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-(6)10кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ г. Оренбург | O_ИП00061 | 9.4965 | 0.076364 | 1.8507 | 9.4201 | 9.491 | 0 | 0.58206 | 0 | 5.1423 | 0 | 0 | 0 | 3.7666 | 0 | 1.8507 | 9.4201 | -0.58206 | -100 | Перенос сроков | 11.3958
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-6(10) кВ, г. Орск | O_ИП00062 | 3.984 | 0 | 0.78271 | 3.984 | 3.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.984 | 0 | 0.78271 | 3.984 | 0 | 0 |  | 4.7808
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ п. Первомайский | O_ИП00063 | 13.1729 | 0.00368 | 2.5873 | 13.1692 | 13.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1692 | 0 | 2.5873 | 13.1692 | 0 | 0 |  | 15.8074
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-(6)10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, п. Переволоцкий | O_ИП00064 | 5.6973 | 0.00276 | 1.1188 | 5.6945 | 5.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6947 | 0 | 0 | 0 | 1.1188 | 5.6945 | 0 | 0 |  | 6.8367
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с. Плешаново | O_ИП00065 | 3.4592 | 0.00023 | 0.67957 | 3.459 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0.67957 | 3.459 | 0 | 0 |  | 4.1511
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ п. Сакмара | O_ИП00067 | 2.6476 | 0 | 0.52016 | 2.6476 | 2.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 1.1579 | 0 | 0.52016 | 2.6476 | 0 | 0 |  | 3.1771
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ р.ц. Саракташ | O_ИП00068 | 15.7989 | 0.00207 | 3.1035 | 15.7968 | 15.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7968 | 0 | 3.1035 | 15.7968 | 0 | 0 |  | 18.9587
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ТП(РП)-6(10)/0,4кВ с. Северное | O_ИП00069 | 1.4181 | 0 | 0.2786 | 1.4181 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0.2786 | 1.4181 | 0 | 0 |  | 1.7017
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей КЛ-(6)10 кВ, ТП(РП)-(6)10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00070 | 19.6822 | 0 | 3.8668 | 19.6822 | 19.6822 | 0 | 1.2643 | 0 | 2.2809 | 0 | 16.1371 | 0 | 0 | 0 | 3.8668 | 19.6822 | -1.2643 | -100 | Перенос сроков | 23.6187
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-(6)10кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Сорочинск | O_ИП00071 | 24.9261 | 0.0023 | 4.8966 | 24.9238 | 24.9238 | 0 | 0 | 0 | 2.8361 | 0 | 5.3219 | 0 | 16.7658 | 0 | 4.8966 | 24.9238 | 0 | 0 |  | 29.9113
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ с. Ташла | O_ИП00072 | 3.5234 | 0.00023 | 0.69217 | 3.5232 | 3.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0129 | 0 | 0.51027 | 0 | 0.69217 | 3.5232 | 0 | 0 |  | 4.2281
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ с. Тоцкое | O_ИП00073 | 1.6855 | 0 | 0.33115 | 1.6855 | 1.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0.61886 | 0 | 0.33115 | 1.6855 | 0 | 0 |  | 2.0227
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ с. Шарлык | O_ИП00074 | 7.3991 | 0.19228 | 1.4159 | 7.2068 | 7.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2177 | 0 | 1.4159 | 7.2068 | 0 | 0 |  | 8.8789
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-110 кВ, г. Новотроицк | P_ИП00003 | 162.4697 | 0 | 31.9194 | 162.4697 | 77.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3515 | 0 | 31.9194 | 162.4697 | 0 | 0 |  | 194.9636
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ, г. Бузулук | O_ИП00082 | 7.465 | 0 | 1.4666 | 7.465 | 0 | 0.00184 | 0 | 0.00184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4662 | 7.4632 | 0.00184 | 100 | Перенос сроков | 8.958
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 402.7046 | 0 | 79.1168 | 402.7046 | 79.999 | 5.5128 | 19.9998 | 5.5128 | 19.9998 | 0 | 19.9998 | 0 | 19.9998 | 0 | 78.0338 | 397.1919 | -14.487 | -72.4358 |  | 483.2456
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 393.3235 | 0 | 77.2738 | 393.3235 | 79.8571 | 5.439 | 19.9643 | 5.439 | 19.9643 | 0 | 19.9643 | 0 | 19.9643 | 0 | 76.2052 | 387.8846 | -14.5253 | -72.7565 |  | 471.9882
1.2.3.1 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 0,22(0,4)кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00186 | 393.3235 | 0 | 77.2738 | 393.3235 | 79.8571 | 5.439 | 19.9643 | 5.439 | 19.9643 | 0 | 19.9643 | 0 | 19.9643 | 0 | 76.2052 | 387.8846 | -14.5253 | -72.7565 | Перенос сроков | 471.9882
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 9.3811 | 0 | 1.843 | 9.3811 | 0.14194 | 0.073791 | 0.035484 | 0.073791 | 0.035484 | 0 | 0.035484 | 0 | 0.035484 | 0 | 1.8285 | 9.3073 | 0.038307 | 107.9545 |  | 11.2573
1.2.3.2 | Устройство измерительного комплекса, класс напряжения 6(10)кВ АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | O_ИП00191 | 9.3811 | 0 | 1.843 | 9.3811 | 0.14194 | 0.073791 | 0.035484 | 0.073791 | 0.035484 | 0 | 0.035484 | 0 | 0.035484 | 0 | 1.8285 | 9.3073 | 0.038307 | 107.9545 | Перенос сроков | 11.2573
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 39.4811 | 0.10065 | 7.7368 | 39.3804 | 39.3804 | 1.7367 | 0 | 1.7367 | 0 | 0 | 27.4799 | 0 | 11.9005 | 0 | 7.3956 | 37.6437 | 1.7367 | 100 |  | 47.3773
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, КЛ-6(10)кВ, реклоузер, п. Акбулак | O_ИП00235 | 9.8236 | 0.0995 | 1.9104 | 9.7241 | 9.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7241 | 0 | 0 | 0 | 1.9104 | 9.7241 | 0 | 0 |  | 11.7884
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, с. Беляевка | O_ИП00238 | 2.506 | 0.00023 | 0.4923 | 2.5058 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5058 | 0 | 0.4923 | 2.5058 | 0 | 0 |  | 3.0072
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-6(10)кВ, реклоузер с. Октябрьское | O_ИП00255 | 2.2008 | 0 | 0.43238 | 2.2008 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0.43238 | 2.2008 | 0 | 0 |  | 2.641
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-0,4 кВ, реклоузер, г. Оренбург | O_ИП00256 | 2.3502 | 0 | 0.46172 | 2.3502 | 2.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3502 | 0 | 0 | 0 | 0.46172 | 2.3502 | 0 | 0 |  | 2.8202
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, г. Орск | O_ИП00257 | 18.1726 | 0.00092 | 3.5701 | 18.1717 | 18.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2048 | 0 | 4.9669 | 0 | 3.5701 | 18.1717 | 0 | 0 |  | 21.8072
1.4 | Строительство распределительных сетей реклоузер, с. Северное | O_ИП00264 | 2.2008 | 0 | 0.43238 | 2.2008 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2008 | 0 | 0.43238 | 2.2008 | 0 | 0 |  | 2.641
1.4 | Строительство распределительных сетей КЛ-6(10)кВ, ТП(РП)-6(10)/0,4кВ, г. Соль-Илецк | O_ИП00265 | 2.227 | 0 | 0.43752 | 2.227 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0.43752 | 2.227 | 0 | 0 |  | 2.6724
1.4 | Строительство распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ, реклоузер, г. Бузулук | Q_ИП00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367 | 0 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3412 | -1.7367 | 1.7367 | 100 | Перенос сроков | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 50.8558 | 30.98 | 3.9049 | 19.8759 | 36.103 | 2.4835 | 2.0184 | 2.4835 | 0 | 0 | 34.0846 | 0 | 0 | 0 | 3.417 | 17.3923 | 0.46511 | 23.0434 |  | 61.027
1.6 | Развитие производственных баз филиала АО "Оренбургкоммунэлектросеть" Бугурусланских КЭС | O_ИП00389 | 48.8374 | 30.98 | 3.5083 | 17.8575 | 34.0846 | 0.0051 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 34.0846 | 0 | 0 | 0 | 3.5073 | 17.8524 | 0.0051 | 100 | Перенос сроков | 58.6049
1.6 | Приобретение оборудования не требующее монтажа, электросетевого имущества | O_ИП00394 | 2.0184 | 0 | 0.39655 | 2.0184 | 2.0184 | 2.4784 | 2.0184 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090376 | -0.46001 | 0.46001 | 22.7908 | Перенос сроков | 2.4221